## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005326012-县国农区办国家现代农业产业园区二期项目
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 新建和改造猕猴桃产业基地8530亩，星级粮油园区培育创建1000亩，特色水果园建设100亩；新建作业道16.67千米，道路加宽5.6千米；标改山坪塘5口，水池建设8口，水渠建设5.87千米，水肥一体化建设380亩，园区水利设施配套200亩；新建标准化养鸡场1200平方米，堡坎建设420m³；冻库建设9个，建设园区物流信息平台1个，安装监控设备设施1套；支持院士专家工作站科技研发应用推广1项，完成市场品牌建设与宣传1项，开展公共服务1项。 |  |  |  |  | 新建和改造猕猴桃产业基地8530亩，星级粮油园区培育创建1000亩，特色水果园建设100亩；新建作业道16.67千米，道路加宽5.6千米；标改山坪塘5口，水池建设8口，水渠建设5.87千米，水肥一体化建设380亩，园区水利设施配套200亩；新建标准化养鸡场1200平方米，堡坎建设420m³；冻库建设9个，建设园区物流信息平台1个，安装监控设备设施1套；支持院士专家工作站科技研发应用推广1项，完成市场品牌建设与宣传1项，开展公共服务1项。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成新建和改造猕猴桃产业基地8530亩，星级粮油园区培育创建1000亩，特色水果园建设100亩；新建作业道16.67千米，道路加宽5.6千米；标改山坪塘5口，水池建设8口，水渠建设5.87千米，水肥一体化建设380亩，园区水利设施配套200亩；新建标准化养鸡场1200平方米，堡坎建设420m³；冻库建设9个，建设园区物流信息平台1个，安装监控设备设施1套；支持院士专家工作站科技研发应用推广1项，完成市场品牌建设与宣传1项，开展公共服务1项。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3204.93 | 3204.93 | 1094.707 |  |  | 34.16% | 10 | 7 | 预算执行率34.16%，原因为跨年度项目
| 其中：财政资金 | 3204.93 | 3204.93 | 1094.707 |  |  | 34.16% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
[9 empty] | 90 | 跨年度项目
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 项目自评得分97分，项目实施后大大提高了经济效益、全面提高了社会效益、有效提高了生态效益、为脱贫攻坚、乡村振兴起到了带动和推动作用。
存在问题 | 经济效益见效缓慢，部分园区由于苗木生长周期的影响，2-3年不能实现经济效益。
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，健全管护机制、落实管护责任、加强管护考核。
项目负责人：吴代新 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005326183-县国农区办黄猫垭高台红色美丽村庄建设项目
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 作业道硬化4.5千米，水渠建设4千米，枇杷大棚100亩，日光温室大棚2000平方米，喷灌管网建设180亩，园区打药系统建设800亩，维修大棚灌溉系统及自控机房建设700亩，购置三轮车2台，购置小型旋耕机2台、购置履带式运输车2台，购置白肉枇杷加工设备1套，土壤改良900亩，农事服务中心场坪及硬化1项，园区信息化平台建设1项，初加工厂房规范1项，农村电商1项，农事综合服务中心建设及相关配套600平方米，农产品质量安全检测中心及追溯体系建设1项，品牌培育与宣传1项，新品种或良种示范推广1项，组件专家团队1个。 |  |  |  |  | 完成作业道硬化4.5千米，水渠建设4千米，枇杷大棚100亩，日光温室大棚2000平方米，喷灌管网建设180亩，园区打药系统建设800亩，维修大棚灌溉系统及自控机房建设700亩，购置三轮车2台，购置小型旋耕机2台、购置履带式运输车2台，购置白肉枇杷加工设备1套，土壤改良900亩，农事服务中心场坪及硬化1项，园区信息化平台建设1项，初加工厂房规范1项，农村电商1项，农事综合服务中心建设及相关配套600平方米，农产品质量安全检测中心及追溯体系建设1项，品牌培育与宣传1项，新品种或良种示范推广1项，组件专家团队1个。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成作业道硬化4.5千米，水渠建设4千米，枇杷大棚100亩，日光温室大棚2000平方米，喷灌管网建设180亩，园区打药系统建设800亩，维修大棚灌溉系统及自控机房建设700亩，购置三轮车2台，购置小型旋耕机2台、购置履带式运输车2台，购置白肉枇杷加工设备1套，土壤改良900亩，农事服务中心场坪及硬化1项，园区信息化平台建设1项，初加工厂房规范1项，农村电商1项，农事综合服务中心建设及相关配套600平方米，农产品质量安全检测中心及追溯体系建设1项，品牌培育与宣传1项，新品种或良种示范推广1项，组件专家团队1个。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 421.9 | 12.75 | 12.3675 |  |  | 97.02% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 421.9 | 12.75 | 12.3675 |  |  | 97.02% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
90
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评得分100分，项目实施后大大提高了经济效益、全面提高了社会效益、有效提高了生态效益、为脱贫攻坚、乡村振兴起到了带动和推动作用。
存在问题 | 经济效益见效缓慢，部分园区由于苗木生长周期的影响，2-3年不能实现经济效益。
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，健全管护机制、落实管护责任、加强管护考核。
项目负责人：吴代新 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005327269-县国农区办白鹭湖粮油园区建设
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 堡坎300立方米、排水渠5.53千米、灌溉渠3.9千米、作业道0.4千米、数字农业设施设备1套、数字中心1个、农机2台、烘干设备3台、清选机1台、育秧设备1套、病虫设备2台、温室大棚1500平方米、土壤培肥300亩。 |  |  |  |  | 完成堡坎300立方米、排水渠5.53千米、灌溉渠3.9千米、作业道0.4千米、数字农业设施设备1套、数字中心1个、农机2台、烘干设备3台、清选机1台、育秧设备1套、病虫设备2台、温室大棚1500平方米、土壤培肥300亩。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 堡坎300立方米、排水渠5.53千米、灌溉渠3.9千米、作业道0.4千米、数字农业设施设备1套、数字中心1个、农机2台、烘干设备3台、清选机1台、育秧设备1套、病虫设备2台、温室大棚1500平方米、土壤培肥300亩。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 42.32 | 42.32 | 27.3559 |  |  | 64.65% | 10 | 8 | 预算执行率64.65%，原因为跨年度项目
| 其中：财政资金 | 42.32 | 42.32 | 27.3559 |  |  | 64.65% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
[9 empty] | 90 | 跨年度项目
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价 结论 | 项目自评得分98分，项目实施后，持续完善园区功能，提升园区粮油生产水平，实现建设更高水平天府粮仓，确保粮食安全的目标.
存在 问题 | 粮油烘干、清选等初加工设施设备还需进一步配套，智能农机、智慧农场需进一步推进建设，引领未来农业高质量发展。
改进 措施 | 针对项目自评中发现的问题，建议持续加大园区财政资金投入，完善公共基础设施，增强园区抵抗自然灾害的能力。
项目负责人：马映东 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005327486-县国农区办数字农业建设试点县项目
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 购置和安装仪器设施设备共计182台（套） |  |  |  |  | 完成购置和安装仪器设施设备共计182台（套）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 购置和安装仪器设施设备共计182台（套）
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 372.12 | 372.12 | 205.3839 |  |  | 55.19% | 10 | 8 | 预算执行率55.19%，原因为跨年度项目
| 其中：财政资金 | 372.12 | 372.12 | 205.3839 |  |  | 55.19% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
[9 empty] | 90 | 跨年度项目
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 项目自评得分98分，项目实施后，大大提高了经济效益，全面提高了社会效益，有效提高了生态效益。
存在问题 | 存在以下问题及原因。一是农业系统的相关信息化水平较低，容易产生数据收集不完整，有些数据本身没有进入信息化系统，无法进行数据的共享互通。二是农业有关信息系统相对独立，导致数据共享服务不完善，没有统一的数据描述标准，产生了数据孤岛问题。三是农业从业人员对数字化和信息化接收度较低，导致难以大范围推广应用。
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步将扎实开展人员培训，建立共享互通信息系统，加强设备管理和应用。
项目负责人：吴代新 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005327624-县国农区办园区创建、规划、培育经费
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 船山园区前期规划设计 |  |  |  |  | 完成船山园区前期规划设计
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成船山园区前期规划设计
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 8.07 | 7.73 | 2.8882 |  |  | 37.39% | 10 | 7 | 1.预算执行率为37.39%，按照合同约定，支付时间为到。
| 其中：财政资金 | 8.07 | 7.73 | 2.8882 |  |  | 37.39% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
[9 empty] | 90 | 按照合同约定，支付时间为到。
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 项目自评总分97分，项目取得的成效：高质量完成船山园区前期规划设计。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：唐伟 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005824839-县国农区办数字园区及国家产业园建设项目
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 购置和安装仪器设施设备共计182台（套） |  |  |  |  | 完成购置和安装仪器设施设备共计182台（套）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 购置和安装仪器设施设备共计182台（套）
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 154.196 | 96.7336 |  |  | 62.73% | 10 | 8 | 预算执行率62.73%，原因为跨年度项目
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 154.196 | 96.7336 |  |  | 62.73% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 购置和安装仪器设备及设施 | ≥ | 182 | 台（套） |  | 10 | 10 | 跨年度项目
|  |  | 园区信息化建设 | ≥ | 1 | 个 |  | 10 | 10 | 跨年度项目
|  |  | 院士工作站 | ≥ | 1 | 个 |  | 10 | 10 | 跨年度项目
|  |  | 星级粮油园区培育创建 | ≥ | 1000 | 亩 |  | 5 | 5 | 跨年度项目
|  | 质量指标 | 加强项目资金管理 | 定性 | 好 |  |  | 5 | 5 | 跨年度项目
|  | 时效指标 | 按时完成建设任务 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 | 跨年度项目
|  | 成本指标 | 项目建设 | ≤ | 154.195955 | 万元 |  | 5 | 5 | 跨年度项目
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高种植效益 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 | 跨年度项目
|  | 社会效益指标 | 项目覆盖面大，带动项目区群众积极发展产业 | 定性 | 好 |  |  | 5 | 5 | 跨年度项目
|  | 生态效益指标 | 提升项目区生态环境 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 | 跨年度项目
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 定性 | 好 |  |  | 10 | 10 | 跨年度项目
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 项目自评得分98分，项目实施后，大大提高了经济效益，全面提高了社会效益，有效提高了生态效益。
存在问题 | 存在以下问题及原因。一是农业系统的相关信息化水平较低，容易产生数据收集不完整，有些数据本身没有进入信息化系统，无法进行数据的共享互通。二是农业有关信息系统相对独立，导致数据共享服务不完善，没有统一的数据描述标准，产生了数据孤岛问题。三是农业从业人员对数字化和信息化接收度较低，导致难以大范围推广应用。
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步将扎实开展人员培训，建立共享互通信息系统，加强设备管理和应用。
项目负责人：吴代新 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005898452-县国农区办黄猫高台红色美丽村庄建设指挥部运行经费
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障项目运行经费，确保项目顺利实施及工程质量监督管理等 |  |  |  |  | 确保项目顺利实施及工程质量监督管理等
| 2.项目实施内容及过程概述 | 确保项目顺利实施及工程质量监督管理等
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 13.5 | 13.5 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 13.5 | 13.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
90
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，取得的成效：确保项目顺利实施及工程质量监督管理等。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王平 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006163479-国农区办2022年苍溪县有机红心猕猴桃核心产业建设项目（川财农〔2021〕162号）
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 重建红心猕猴桃基地980亩、猕猴桃园土壤改土培肥350吨、采购有机肥700吨、新建避雨大棚100亩、维修主管网及提灌站11千米、维修灌溉支管网1390亩、维修红心猕猴桃示范园微喷灌系统100亩、红华猕猴桃微喷灌系统350亩。 |  |  |  |  | 完成重建红心猕猴桃基地980亩、猕猴桃园土壤改土培肥350吨、采购有机肥700吨、新建避雨大棚100亩、维修主管网及提灌站11千米、维修灌溉支管网1390亩、维修红心猕猴桃示范园微喷灌系统100亩、红华猕猴桃微喷灌系统350亩。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成重建红心猕猴桃基地980亩、猕猴桃园土壤改土培肥350吨、采购有机肥700吨、新建避雨大棚100亩、维修主管网及提灌站11千米、维修灌溉支管网1390亩、维修红心猕猴桃示范园微喷灌系统100亩、红华猕猴桃微喷灌系统350亩。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 976.7526 | 913.4623 |  |  | 93.52% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 976.7526 | 913.4623 |  |  | 93.52% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
90
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，取得的效益：一是有力促进园区主导产业发展水平，二是进一步做强做大地方优势产业，三是实现了园区农业生态环境保护与治理、农业资源节约利用、农业绿色发展，促进园区生态环境不断改善，四是项目实施后，为脱贫攻坚、乡村振兴起到了带动和推动作用。
存在问题 | 存在以下问题经济效益见效缓慢，部分园区由于苗木生长周期的影响，2-3年不能实现经济效益。
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步改进完善措施健全管护机制，落实管护责任，加强管护考核，积极招引业主
项目负责人：唐伟 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006851639-县国农区办岫云猕猴桃现代农业园区奖补项目（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 修复水渠800米，制作标识标牌4个。 |  |  |  |  | 完成修复水渠800米，制作标识标牌4个。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成修复水渠800米，制作标识标牌4个。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
90
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，改善了园区条件，满足项目区群众生产。同时有力展示集体经济发展、园区农业产业发展情况，扩大正面宣传效应。群众满意度达90%以上。
存在问题 | 园区基础设施管护还存在薄弱环节。
改进措施 | 落实专人对园区基础配套设施进行管护，并建立管护台账，对有损害的设施及时进行修复。
项目负责人：陈伟 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006851690-县国农区办农业产业园区建设（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 科创中心、亭子基地改造提升 |  |  |  |  | 高质量完成科创中心、亭子基地改造提升
| 2.项目实施内容及过程概述 | 高质量完成科创中心、亭子基地改造提升
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15.5665 | 0 |  |  | 0% | 10 | 7 | 1.预算执行率10%，按照合同约定，属于跨年度项目。
| 其中：财政资金 | 0 | 15.5665 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
[9 empty] | 90 | 按照合同约定，属于跨年度项目。
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 项目自评总分97分，项目取得的成效：高质量完成科创中心、亭子基地改造提升。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：唐伟 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006851708-县国农区办职中基地改造提升（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 校内基地：主要新建柚园2亩，安装水肥一体化设施7亩，新建作业道138米，农业文化展示等；二是校外实践基地，主要新建猕猴桃园4亩，栽植防风林3。000米，安装水肥一体化设施50亩，低效园改造50亩等，陵江镇六槐社区新建猕猴桃产业园100亩。 |  |  |  |  | 校内基地：主要新建柚园2亩，安装水肥一体化设施7亩，新建作业道138米，农业文化展示等；二是校外实践基地，主要新建猕猴桃园4亩，栽植防风林3。000米，安装水肥一体化设施50亩，低效园改造50亩等，陵江镇六槐社区新建猕猴桃产业园100亩。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成校内基地：主要新建柚园2亩，安装水肥一体化设施7亩，新建作业道138米，农业文化展示等；二是校外实践基地，主要新建猕猴桃园4亩，栽植防风林3。000米，安装水肥一体化设施50亩，低效园改造50亩等，陵江镇六槐社区新建猕猴桃产业园100亩。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 6.012 | 0 |  |  | 0% | 10 | 7 | 预算执行率0%，原因为跨年度项目
| 其中：财政资金 | 0 | 6.012 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
[9 empty] | 90 | 跨年度项目
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 项目自评得分97分，项目实施后大大提高了经济效益、全面提高了社会效益、有效提高了生态效益、为脱贫攻坚、乡村振兴起到了带动和推动作用。
存在问题 | 经济效益见效缓慢，部分园区由于苗木生长周期的影响，2-3年不能实现经济效益。
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，健全管护机制、落实管护责任、加强管护考核。
项目负责人：黄伟 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007095739-县国农区办项目推进工作经费（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成项目推进工作 |  |  |  |  | 按质按量完成项目推进工作
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按质按量完成项目推进工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.35 | 2.35 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 2.35 | 2.35 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
90
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施取得的成效：按质按量完成项目推进工作。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：吴代新 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007110470-县国农区办2022年省级星级现代农业园区奖补项目（川财农〔2022〕34号）
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 堡坎300立方米、排水渠5.53千米、灌溉渠3.9千米、作业道0.4千米、数字农业设施设备1套、数字中心1个、农机2台、烘干设备3台、清选机1台、育秧设备1套、病虫设备2台、温室大棚1500平方米、土壤培肥300亩。 |  |  |  |  | 完成堡坎300立方米、排水渠5.53千米、灌溉渠3.9千米、作业道0.4千米、数字农业设施设备1套、数字中心1个、农机2台、烘干设备3台、清选机1台、育秧设备1套、病虫设备2台、温室大棚1500平方米、土壤培肥300亩。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 堡坎300立方米、排水渠5.53千米、灌溉渠3.9千米、作业道0.4千米、数字农业设施设备1套、数字中心1个、农机2台、烘干设备3台、清选机1台、育秧设备1套、病虫设备2台、温室大棚1500平方米、土壤培肥300亩。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1000 | 471.5223 |  |  | 47.15% | 10 | 7 | 预算执行率47.15%，原因为跨年度项目
| 其中：财政资金 | 0 | 1000 | 471.5223 |  |  | 47.15% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
[8 empty] | 90 | 90 | 跨年度项目
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 项目自评得分98分，项目实施后，持续完善园区功能，提升园区粮油生产水平，实现建设更高水平天府粮仓，确保粮食安全的目标.
存在问题 | 粮油烘干、清选等初加工设施设备还需进一步配套，智能农机、智慧农场需进一步推进建设，引领未来农业高质量发展。
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，建议持续加大园区财政资金投入，完善公共基础设施，增强园区抵抗自然灾害的能力。
项目负责人：马映东 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007185100-县国农区办兴科2021年剩余部分基本运营经费
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障院士专家工作站基本运行 |  |  |  |  | 保障院士专家工作站基本运行
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障院士专家工作站基本运行
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0% | 10 | 7 | 1.预算执行率0%。原因：按照协议约定，年底考核后支付.
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
[9 empty] | 90 | 按照协议约定，年底考核后支付.
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 项目自评总分97分，项目实施取得的成效：保障院士专家工作站正常开展。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：唐伟 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007191943-县国农区办2022年现代农业园区改造提升项目(川财农〔2022〕50号)
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 改造提升猕猴桃基地60亩，重建猕猴桃基地860亩、苍溪梨基地250亩、粮油基地830亩；建猕猴桃架杆架线190亩，安装引水管网6.8千米、灌溉管网115亩、水肥一体化设施1280、避雨大棚50亩。 |  |  |  |  | 完成改造提升猕猴桃基地60亩，重建猕猴桃基地860亩、苍溪梨基地250亩、粮油基地830亩；建猕猴桃架杆架线190亩，安装引水管网6.8千米、灌溉管网115亩、水肥一体化设施1280、避雨大棚50亩。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成改造提升猕猴桃基地60亩，重建猕猴桃基地860亩、苍溪梨基地250亩、粮油基地830亩；建猕猴桃架杆架线190亩，安装引水管网6.8千米、灌溉管网115亩、水肥一体化设施1280、避雨大棚50亩。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 927.0274 | 927.0274 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 927.0274 | 927.0274 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
90
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分为100分，项目实施后，有力促进园区主导产业发展水平，带动产业园及周边地区调整升级产业结构，转变农业发展方式，拓宽农业产业链条，大幅提高农业经济效益、产品附加值和市场竞争力，农民收入持续增加。进一步发挥了苍溪县现代农业园区产业发展优势，实现了园区农业生态环境保护与治理、农业资源节约利用、农业绿色发展，促进园区生态环境不断改善，生态系统功能得到有效恢复和增强。
存在问题 | 一是大金园区元坝镇因猕猴桃重建招引业主困难，猕猴桃基地减少210亩；因猕猴桃重建面积减少，水肥一体化设施减少210亩。二是柳池园区白鹤乡因县农业农村局实施“五良”融合项目，先行改土建园占用原规划面积，粮油基地减少78亩。
改进措施 | 改进完善意见：健全管护机制，落实管护责任，加强管护考核，积极招引业主。结合我县招商引资政策，积极外出招引业主来苍发展产业。
项目负责人：陈伟 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007269959-县国农区办2022年现代农业园区建设项目（高台村红色美丽村庄建设工程二期川财农〔2021〕162号）
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 作业道硬化4.5千米，水渠建设4千米，枇杷大棚100亩，日光温室大棚2000平方米，喷灌管网建设180亩，园区打药系统建设800亩，维修大棚灌溉系统及自控机房建设700亩，购置三轮车2台，购置小型旋耕机2台、购置履带式运输车2台，购置白肉枇杷加工设备1套，土壤改良900亩，农事服务中心场坪及硬化1项，园区信息化平台建设1项，初加工厂房规范1项，农村电商1项，农事综合服务中心建设及相关配套600平方米，农产品质量安全检测中心及追溯体系建设1项，品牌培育与宣传1项，新品种或良种示范推广1项，组件专家团队1个。 |  |  |  |  | 完成作业道硬化4.5千米，水渠建设4千米，枇杷大棚100亩，日光温室大棚2000平方米，喷灌管网建设180亩，园区打药系统建设800亩，维修大棚灌溉系统及自控机房建设700亩，购置三轮车2台，购置小型旋耕机2台、购置履带式运输车2台，购置白肉枇杷加工设备1套，土壤改良900亩，农事服务中心场坪及硬化1项，园区信息化平台建设1项，初加工厂房规范1项，农村电商1项，农事综合服务中心建设及相关配套600平方米，农产品质量安全检测中心及追溯体系建设1项，品牌培育与宣传1项，新品种或良种示范推广1项，组件专家团队1个。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成作业道硬化4.5千米，水渠建设4千米，枇杷大棚100亩，日光温室大棚2000平方米，喷灌管网建设180亩，园区打药系统建设800亩，维修大棚灌溉系统及自控机房建设700亩，购置三轮车2台，购置小型旋耕机2台、购置履带式运输车2台，购置白肉枇杷加工设备1套，土壤改良900亩，农事服务中心场坪及硬化1项，园区信息化平台建设1项，初加工厂房规范1项，农村电商1项，农事综合服务中心建设及相关配套600平方米，农产品质量安全检测中心及追溯体系建设1项，品牌培育与宣传1项，新品种或良种示范推广1项，组件专家团队1个。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1013 | 902.927 |  |  | 89.13% | 10 | 9 | 预算执行率89.13%，原因为跨年度项目
| 其中：财政资金 | 0 | 1013 | 902.927 |  |  | 89.13% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
[9 empty] | 90 | 跨年度项目
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 项目自评得分99分，通过该项目的实施，持续完善园区功能，提升园区生产水平，实现园区产业与基础设施配套相衔接，达到园区特色产业高质量发展。
存在问题 | 存在的问题如下：经济效益见效缓慢，部分园区由于苗木生长周期的影响，2-3年不能实现经济效益。
改进措施 | 下一步改进措施：健全管护机制，落实管护责任，加强管护考核，积极招引业主。
项目负责人：吴代新 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082423T000007684047-县国农区办现代农业园区建设工作经费
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障项目运行经费，确保项目顺利实施及监督管理等 |  |  |  |  | 保障项目运行经费，确保项目顺利实施及监督管理等
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障项目运行经费，确保项目顺利实施及监督管理等
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15 | 4.8384 |  |  | 32.26% | 10 | 7 | 1.预算执行率为32.26%，原因：属跨年园区建设项目。
| 其中：财政资金 | 0 | 15 | 4.8384 |  |  | 32.26% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
[9 empty] | 90 | 属跨年园区建设项目
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 项目自评总分97分，项目实施取得的成效：保障园区建设工作正常推进。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：毛加勇 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082423T000007857782-县国农区办2021年资金争取工作经费（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成资金争取2000万元 |  |  |  |  | 完成资金争取2000万元
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成资金争取2000万元
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.5 | 0 |  |  | 0% | 10 | 7 | 预算执行率0%，跨年度支付
| 其中：财政资金 | 0 | 1.5 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
[9 empty] | 90 | 跨年度支付
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 项目自评总分97分，通过向上对接争取项目资金，进一步改善园配套建设。
存在问题 | 受疫情影响，向上对接不及时，次数较少。
改进措施 | 将进一步完善机制，积极向上级主管部门汇报等。
项目负责人：毛加勇 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082423T000008692842-县国农区办猕猴桃产业发展奖补资金
主管部门 |  | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县国家现代农业示范区办公室
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 重建猕猴桃园430亩 |  |  |  |  | 完成重建猕猴桃园430亩
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成重建猕猴桃园430亩
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 210 | 210 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 210 | 210 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
90
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评得分100分，项目实施后大大提高了经济效益、全面提高了社会效益、有效提高了生态效益、为脱贫攻坚、乡村振兴起到了带动和推动作用。
存在问题 | 存在以下问题经济效益见效缓慢，部分园区由于苗木生长周期的影响，2-3年不能实现经济效益。
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步改进完善措施健全管护机制，落实管护责任，加强管护考核，积极招引业主
项目负责人：唐伟 |  |  |  |  | 财务负责人：郭玉
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082422T000005326012 | 县国农区办国家现代农业产业园区二期项目 | 3204.93 | 3204.93 | 1094.707
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082422T000005326183 | 县国农区办黄猫垭高台红色美丽村庄建设项目 | 421.9 | 12.75 | 12.3675
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082422T000005327269 | 县国农区办白鹭湖粮油园区建设 | 42.32 | 42.32 | 27.3559
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082422T000005327486 | 县国农区办数字农业建设试点县项目 | 372.12 | 372.12 | 205.3839
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082422T000005327624 | 县国农区办园区创建、规划、培育经费 | 8.07 | 8.07 | 2.8882
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082422T000005824839 | 县国农区办数字园区及国家产业园建设项目 | 0 | 154.196 | 96.7336
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082422T000005898452 | 县国农区办黄猫高台红色美丽村庄建设指挥部运行经费 | 0 | 13.5 | 13.5
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082422T000006163479 | 国农区办2022年苍溪县有机红心猕猴桃核心产业建设项目（川财农〔2021〕162号） | 0 | 976.7526 | 913.4623
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082422T000006851639 | 县国农区办岫云猕猴桃现代农业园区奖补项目（预算大本） | 0 | 10 | 10
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082422T000006851690 | 县国农区办农业产业园区建设（预算大本） | 0 | 15.5665 | 0
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082422T000006851708 | 县国农区办职中基地改造提升（预算大本） | 0 | 6.012 | 0
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082422T000007095739 | 县国农区办项目推进工作经费（预算大本） | 0 | 2.35 | 2.35
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082422T000007110470 | 县国农区办2022年省级星级现代农业园区奖补项目（川财农〔2022〕34号） | 0 | 1000 | 471.5223
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082422T000007185100 | 县国农区办兴科2021年剩余部分基本运营经费 | 0 | 10 | 0
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082422T000007191943 | 县国农区办2022年现代农业园区改造提升项目(川财农〔2022〕50号) | 0 | 927.0274 | 927.0274
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082422T000007269959 | 县国农区办2022年现代农业园区建设项目（高台村红色美丽村庄建设工程二期川财农〔2021〕162号） | 0 | 1013 | 902.927
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082423T000007684047 | 县国农区办现代农业园区建设工作经费 | 0 | 15 | 4.8384
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082423T000007857782 | 县国农区办2021年资金争取工作经费（预算大本） | 0 | 1.5 | 0
373 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室部门 | 373001 | 苍溪县国家现代农业示范区办公室 | 部门项目 | 51082423T000008692842 | 县国农区办猕猴桃产业发展奖补资金 | 0 | 210 | 210