## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082422T000006664339-县征拆中心罗家湾开发和中农城投二期项目
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 兑付罗家湾开发项目中农城投二期项目征拆补偿 |  |  |  |  | 已完成支付征地补偿
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.3893 | 2.3893 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 2.3893 | 2.3893 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 罗家湾征地面积 | ≥ | 230.99 | 亩 | 230.99 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 中农城投二期征地面积 | ≥ | 106.66 | 亩 | 106.66 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 罗家湾征地补偿费 | ≥ | 662.23 | 万元 | 662.23 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 中农城投二期征地补偿费 | ≥ | 266.3 | 万元 | 266.3 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 中农城投二期完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 2 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 罗家湾完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 2 | 10 | 5 | 未在1年内完成兑付
| 产出指标 | 成本指标 | 征地成本 | ≤ | 800 | 万元 | 800 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活条件 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 良 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被拆迁群众满意度 | ≥ | 89 | % | 89 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 通过总体自评，自评得分95分。
存在问题 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082422T000006697365-县征拆中心高速公路出口变电站加油站项目（预算大本安排）
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本 情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 兑付高速公路出口变电站加油站项目征地补偿 |  |  |  |  | 已完成支付征地补偿
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 34.3906 | 34.3906 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 34.3906 | 34.3906 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 外业人员 | ≥ | 30 | 人次 | 30 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 内业人员 | ≥ | 12 | 人次 | 12 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 优 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 2022 | 年 | 2024 | 10 | 5 | 未在1年内完成兑付
| 产出指标 | 成本指标 | 投资总量 | ≤ | 140 | 万元 | 140 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区人民生活提高 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 优良 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 优良 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动经济社会发展 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 优良 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区人民满意度 | ≥ | 89 | % | 89 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 通过总体自评，自评得分95分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082422T000006717202-县征拆中心征地拆迁项目过渡费
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 兑付百利、三清项目征地拆迁项目过渡费 |  |  |  |  | 上年结余，用于支付2024年过渡费，未完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 统计应支付过渡费并完成支付
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.432 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0.432 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 外业人员 | ≥ | 30 | 人次 | 30 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 内业人员 | ≥ | 12 | 人次 | 12 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 优 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 5 | 财政资金紧张，未在1年内完成兑付
| 产出指标 | 成本指标 | 完成项目总投资 | ≤ | 200 | 万元 | 200 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提请生活水平 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人民生活环境 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动经济社会发展 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区人民满意度 | ≥ | 89 | % | 89 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 85
评价结论 | 通过总体自评，自评得分85分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082422T000006718874-县征拆中心百利大桥际价商品房项目征地资金（预算大本安排）
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 百利大桥与百利新区解放坝限价商品房项目 |  |  |  |  | 资金未支付到位
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.8578 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 2.8578 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 外业人员 | ≥ | 30 | 人次 | 30 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 内业人员 | ≥ | 12 | 人次 | 12 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 良 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 5 | 未在规定时间完成资金支付
| 产出指标 | 成本指标 | 总投资 | ≤ | 2252685.57 | 元 | 2252685.57 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区生活水平提高 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 良 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 良 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动经济社会发展 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 良 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区人民满意度 | ≥ | 89 | % | 89 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 85
评价结论 | 通过总体自评，自评得分85分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082422T000006825152-县征拆中心火车站（三清社区）建设项目征地补偿费
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 兑付火车站（三清社区）建设项目征地补偿费 |  |  |  |  | 完成70%
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 164.9468 | 108 |  |  | 65.48% | 10 | 7 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 164.9468 | 108 |  |  | 65.48% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 外业人员 | ≥ | 30 | 人次 | 30 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 内业人员 | ≥ | 12 | 人次 | 12 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 良 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 2022 | 10 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 总投资 | ≤ | 1649500 | 元 | 1080000 | 10 | 7
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区生活水平提高 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 良 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 良 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动经济社会发展 | 定性 | 优良中低差 | 处 | 良 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区人民满意度 | ≥ | 89 | % | 89 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 89
评价结论 | 通过总体自评，自评得分89分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082422Y000005723175-县征拆中心专业业务费项目
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障专项业务正常运转。 |  |  |  |  | 完成专项业务工作。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.0709 | 2.0547 |  |  | 99.22% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 2.0709 | 2.0547 |  |  | 99.22% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目资金 | ＝ | 54.55 | 万元 | 2.07 | 10 | 9
|  |  | 业务保障对象 | ＝ | 12 | 人 | 12 | 10 | 10
|  |  | 业务细化率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成效果 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10
|  |  | 资金使用合规性 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升拆迁户人居环境 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 人民生活水平提高 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 通过总体自评，自评得分98分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082423T000008124252-县征拆事务中心北门沟木材加工厂棚房区改造
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 征收集体土地1409㎡，安置人口13户。 |  |  |  |  | 征收集体土地1409㎡，安置人口12户。
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 53.7139 | 29.6277 |  |  | 55.16% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 53.7139 | 29.6277 |  |  | 55.16% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 户数 | ＝ | 12 | 户 | 12 | 10 | 9
|  |  | 征地面积 | ＝ | 1409 | ㎡ | 1409 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众生活水平提高 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 改善生活环境 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 推动经济社会发展 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资 | ≤ | 990 | 万元 | 878.32 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 通过总体自评，自评得分95分。
存在问题 | 项目拆迁任务重，拆迁安置困难。
改进措施 | 加强部门协调，多举措解决拆迁安置问题。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082423T000009312773-县土地房屋征拆中心留置中心苍溪分中心迁建补征项目征地补偿
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 广元市监委留置中心苍溪分中心迁建补征项目补征土地0.98亩，土地补偿、青苗补偿及评估费1.93万元 |  |  |  |  | 资金未兑付到位
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.40354 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0.40354 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 补征面积 | ＝ | 0.95 | 亩 | 0.95 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 安置人口 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目区内人民经济水平 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区内人民生活环境 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地补偿 | ≤ | 1.39 | 万元 | 1.39 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿内容 | ＝ | 3 | 项 | 3 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青苗补偿 | ≤ | 0.14 | 万元 | 0 | 10 | 0
合计 | [7 empty] | 100 | 80
评价结论 | 通过总体自评，自评得分80分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082423T000009400977-东溪镇中心小学运动场改建项目
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成东溪镇中心小学运动场改建项目征地拆迁 |  |  |  |  | 已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 16.9078 | 16.4434 |  |  | 97.25% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 16.9078 | 16.4434 |  |  | 97.25% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 征拆土地 | ＝ | 8.41 | 亩 | 8.41 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿对象 | ＝ | 1 | 户 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高项目区人民经济生活水平 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动项目区经济发展 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善项目区人民生活环境 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投资金额 | ≤ | 16.91 | 万元 | 16.44 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 通过总体自评，自评得分98分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082423T000009426145-县土地房屋征拆中心城西客运站征地补偿
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成县土地房屋征拆中心城西客运站征地拆迁 |  |  |  |  | 资金未支付到位
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 29.27 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 29.27 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 安置人口 | ＝ | 32 | 人 | 32 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 按政策规定要求完成工作 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 征地面积 | ＝ | 10.39 | 亩 | 10.39 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活水平 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进地方经济发展 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征地补偿资金 | ≤ | 106.25 | 万元 | 0 | 10 | 8
| 产出指标 | 时效指标 | 完成支付时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 86
评价结论 | 通过总体自评，自评得分88分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082423T000009426209-县土地房屋征拆中心韩家山隧道建设项目房屋拆迁补偿
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成县土地房屋征拆中心韩家山隧道建设项目房屋拆迁补偿 |  |  |  |  | 资金未支付到位
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 106.25 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 106.25 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿对象 | ＝ | 1 | 户 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿内容 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成支付时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 按政策规定要求完成工作 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济水平 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进地方经济发展 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿资金 | ≤ | 106.25 | 万元 | 0 | 10 | 0
合计 | [7 empty] | 100 | 80
评价结论 | 通过总体自评，自评得分80分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082423T000009426497-县土地房屋征拆中心购买中介机构服务费
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对县域内所有被征拆土地房屋开展全覆盖测绘、房地产评估、社会稳定风险评估、专家评审、法律咨询及房屋拆除等公共服务工作并支付相应费用。 |  |  |  |  | 已完成27%
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 93.6 | 24.932 |  |  | 26.64% | 10 | 3 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 93.6 | 24.932 |  |  | 26.64% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 工作细化率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 完成效果 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会稳定 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征拆工作保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金量 | ≤ | 96 | 万元 | 96 | 10 | 3
合计 | [7 empty] | 100 | 86
评价结论 | 通过总体自评，自评得分86分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082423T000009426542-县土地房屋征拆中心罗家湾征地补偿
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 兑付罗家湾项目征地补偿 |  |  |  |  | 完成75%
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 504.84 | 382.1107 |  |  | 75.69% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 504.84 | 382.1107 |  |  | 75.69% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 征地面积 | ＝ | 230.29 | 亩 | 230.29 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成支付时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 征地村组 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生活环境 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进地方经济发展 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿资金 | ≤ | 504.84 | 万元 | 504.84 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 通过总体自评，自评得分96分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082423T000009546395-县土地房屋征拆中心石灶卫生院整体搬迁项目征地补偿
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展石灶卫生院整体搬迁项目征拆工作并支付征地补偿 |  |  |  |  | 资金未支付到位
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 12.43 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 12.43 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 征地面积 | ＝ | 7.02 | 亩 | 7.02 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 安置人口 | ＝ | 7 | 人 | 7 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 支付内容 | ＝ | 3 | 项 | 3 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高项目区内人民经济水平 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动地方经济发展 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投资成本 | ≤ | 12.4334 | 万元 | 0 | 10 | 0
合计 | [7 empty] | 100 | 80
评价结论 | 通过总体自评，自评得分80分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000010233520-县土地房屋征拆中心第五批次建设用地征地补偿
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 支付第五批次建设用地（元坝镇天峨村）征地补偿 |  |  |  |  | 已完成
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 13.4374 | 13.4374 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 13.4374 | 13.4374 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 征地面积 | ＝ | 6.13 | 亩 | 6.13 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 安置人口 | ＝ | 5 | 人 | 5 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活水平 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动项目区经济社会发展 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征拆对象满意度 | ≤ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤ | 13.44 | 万元 | 13.44 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过总体自评，自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000010962692-县征拆中心驻村帮扶经费（2024）
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效连接 |  |  |  |  | 已完成
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶队员 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 10 | 10
|  |  | 帮扶村 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  |  | 帮扶时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 帮扶质量 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面推进乡村振兴 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续发展指标 | 健全常态化驻村工作机制 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效连接 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过总体自评，自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000011483306-县征拆中心历欠征地项目补偿款（2024）
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决历欠征地项目补偿款 |  |  |  |  | 已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 500 | 495.2009 |  |  | 99.04% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 500 | 495.2009 |  |  | 99.04% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 征地面积 | ≥ | 1900 | 亩 | 1900 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会好评率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善群众居住环境 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | ≤ | 500 | 万元 | 500 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过总体自评，自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000011681423-县征拆中心代管资金（哈密-重庆特高压直流输电工程征拆项目）（2024）
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 哈密-重庆特高压直流输电工程征拆项目苍溪段区域内输电线路通道下土地、房屋进行补偿安置。 |  |  |  |  | 已完成
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 450 | 450 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 450 | 450 |  |  | 100% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋面积 | ＝ | 52000 | 平方米 | 52000 | 10 | 10
|  |  | 房屋户数 | ＝ | 90 | 户 | 90 | 10 | 10
|  |  | 占地面积 | ＝ | 33.38 | 亩 | 33.38 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建多元化电力保障体系，优化资源配置 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 支持国家电力事业发展 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征拆对象 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 兑付成本 | ≤ | 450 | 万元 | 450 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过总体自评，自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000011783743-县征拆中心百利新区宏和电子布项目征地补偿（2024）
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 征收该项目集体土地48.46亩，完成兑付土地补偿、青苗补偿和地上附着物补偿。 |  |  |  |  | 已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 118.8918 | 118.7217 |  |  | 99.86% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 118.8918 | 118.7217 |  |  | 99.86% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 征收集体土地 | ＝ | 48.46 | 亩 | 48.46 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿内容 | ＝ | 3 | 项 | 3 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 征拆达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善项目区环境 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化资源配置 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿资金 | ≤ | 119 | 万元 | 119 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过总体自评，自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000011783793-县征拆中心肖家坝大桥与韩家山隧道PPP项目新增规划用地占地拆迁补偿（2024）
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 征收该项目集体土地5.26亩，拆迁农户1户，并兑付征地补偿。 |  |  |  |  | 已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 186.25 | 183.3542 |  |  | 98.45% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 186.25 | 183.3542 |  |  | 98.45% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 征地面积 | ＝ | 5.26 | 亩 | 5.26 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 征拆户数 | ＝ | 1 | 户 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 征收达标率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化资源配置 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善项目区环境 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成投资 | ≤ | 186.25 | 万元 | 183.35 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 通过总体自评，自评得分98分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000011979224-县征拆中心苍溪县地方粮食储备库应急粮食仓库项目征地补偿
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 征收该项目集体土地18.16亩 |  |  |  |  | 拆迁工作已完成，资金尚未兑付到位
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 42.76 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 42.76 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 征地面积 | ＝ | 18.16 | 亩 | 18.16 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 征地村组 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳预期稳人心 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保国家粮食安全 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征地成本 | ≤ | 42.76 | 万元 | 0 | 0 | 0
合计 | [7 empty] | 100 | 80
评价结论 | 通过总体自评，自评得分80分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000011979505-县征拆中心哈密至重庆特高压直流输电工程征拆项目代管资金（2024）
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成该项目占地33.38亩，房屋约90户，塔基占地、拆除房屋宅基地及新占宅基地、坟墓搬迁的工作任务。 |  |  |  |  | 完成80%
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3915 | 3186.0598 |  |  | 81.38% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 3915 | 3186.0598 |  |  | 81.38% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 征地面积 | ＝ | 33.38 | 亩 | 33.38 | 10 | 10
|  |  | 征地户数 | ＝ | 90 | 户 | 90 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目完成质量 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
|  |  | 项目覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建多元化电力保障体系，优化资源配置 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 支持国家电力事业发展 | 定性 | 优良差 | 级 | 优良差 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投资成本 | ≤ | 4500 | 万元 | 3186.06 | 10 | 8 | 按进度支付
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 通过总体自评，自评得分96分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000012074919-县征拆中心百利新区建设项目过渡安置费（2024）
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 百利新区建设项目拆迁过渡安置 |  |  |  |  | 完成70%
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 67.968 | 47.808 |  |  | 70.34% | 10 | 8 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 67.968 | 47.808 |  |  | 70.34% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 户数 | ＝ | 90 | 户 | 90 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 村组 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳预期稳人心 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进项目顺利进行 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满衣服 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 67.968 | 万元 | 47.81 | 8 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 通过总体自评，自评得分96分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000012074945-县征拆中心工业水厂项目拆迁补偿（2024）
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 经开区供水及污水处理项目-工业水厂项目拆迁补偿 |  |  |  |  | 完成85%
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 495.432 | 420.4541 |  |  | 84.87% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 495.432 | 420.4541 |  |  | 84.87% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 征地面积 | ＝ | 14.59 | 亩 | 14.59 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 村组 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 项目覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳预期稳人心 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保项目顺利推进 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 443.2 | 万元 | 420.45 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 通过总体自评，自评得分98分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000012074982-县征拆中心北门沟体育场棚改项目拆迁补偿（2024）
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 北门沟体育场棚改项目后续房屋拆迁 |  |  |  |  | 拆迁资金未完成支付
| 2.项目实施内容及过程概述 | （1）接受征拆任务；（2）制定工作方案，任务分工；（3）委托评估地上建筑物和构筑物；（4）签订补偿协议；（5）支付补偿资金；（6）拆除房屋，平整土地，场地验收和移交；（7）整理档案。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 317.3 | 76.3022 |  |  | 24.05% | 10 | 3 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 317.3 | 76.3022 |  |  | 24.05% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 征地面积 | ＝ | 1494 | 平方米 | 1494 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 征拆户数 | ＝ | 4 | 户 | 4 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 项目覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳预期稳人心 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进项目建设顺利进行 | 定性 | 优良差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入成本 | ≤ | 318 | 万元 | 76.3 | 10 | 3
合计 | [7 empty] | 100 | 86
评价结论 | 通过总体自评，自评得分86分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424Y000011102518-县土地房屋征拆中心专项业务费（2024）
主管部门 |  | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障专项业务运转 |  |  |  |  | 完成62%
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 48.6 | 48.6 | 30.1163 |  |  | 61.97% | 10 | 7 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 48.6 | 48.6 | 30.1163 |  |  | 61.97% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 保障对象 | ＝ | 18 | 人 | 18 | 10 | 10
|  |  | 业务细化率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
|  |  | 工作完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成效果 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 良 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善被拆迁对象生活水平 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升业务水平 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ≤ | 48.6 | 万元 | 30.12 | 7 | 7
合计 | [7 empty] | 100 | 94
评价结论 | 通过总体自评，自评得分94分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无