## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082422T000005559265-川财社〔2021〕140号提前下达基本药物制度中央和省级财政补助资金
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保基本药物制度的有效实施，提高基本药物的可及性和可负担性，改善居民用药安全。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过优化采购流程，确保药品质量；加强配送体系建设，提高药品可及性；开展用药安全教育，提升居民用药意识。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3.1215 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 预算执行率未达到100%，因财政资金部分未到位。
| 其中：财政资金 | 0 | 3.1215 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 健康档案合格率 | 定量 | ≥95% | % | 95% | 30 | 30
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进卫生院发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 完成 | 20 | 20
|  | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 项目自评总分90分。资金未到位，未能按计划进行。
存在问题 | 预算执行率较低，资金利用效率有待提高。2.居民用药安全教育覆盖范围和深度有待加强。
改进措施 | 加强预算管理，制定更为合理的采购和资金使用计划，提高预算执行率。2.加大用药安全教育力度，利用多种渠道和形式扩大宣传覆盖面，提高居民用药意识和能力。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082422T000005596305-县卫健局基本药物制度补助
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保基本药物制度的有效实施，提高基本药物的可及性和可负担性，改善居民用药安全。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过优化采购流程，确保药品质量；加强配送体系建设，提高药品可及性；开展用药安全教育，提升居民用药意识。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 预算执行率未达到100%，因财政资金部分未到位。
| 其中：财政资金 | 0 | 3 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
|  | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进卫生院发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 完成 | 20 | 20
|  | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 项目自评总分90分。资金未到位，未能按计划进行。
存在问题 | 1.预算执行率较低，资金利用效率有待提高。2.居民用药安全教育覆盖范围和深度有待加强。
改进措施 | 1.加强预算管理，制定更为合理的采购和资金使用计划，提高预算执行率。2.加大用药安全教育力度，利用多种渠道和形式扩大宣传覆盖面，提高居民用药意识和能力。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082422T000007269627-三川镇卫生院基本药物制度中央和省级补助资金（川财社【2022】60号）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保基本药物制度的有效实施，提高基本药物的可及性和可负担性，改善居民用药安全。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过优化采购流程，确保药品质量；加强配送体系建设，提高药品可及性；开展用药安全教育，提升居民用药意识。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.7569 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 预算执行率未达到100%，因财政资金部分未到位。
| 其中：财政资金 | 0 | 2.7569 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
|  | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进卫生院发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 完成 | 20 | 20
|  | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 项目自评总分90分。资金未到位，未能按计划进行。
存在问题 | 1.预算执行率较低，资金利用效率有待提高。2.居民用药安全教育覆盖范围和深度有待加强。
改进措施 | 1.加强预算管理，制定更为合理的采购和资金使用计划，提高预算执行率。2.加大用药安全教育力度，利用多种渠道和形式扩大宣传覆盖面，提高居民用药意识和能力。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082422T000007269719-三川镇卫生院中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金（川财社【2022】61号）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 能够充分利用中央和省级补助资金，全面提升基本公共卫生服务质量和水平，覆盖更多居民，提高居民健康素养。 |  |  |  |  | 严格按照项目计划执行，有效利用了补助资金，完成了各项基本公共卫生服务任务，居民健康档案建立、健康教育、预防接种、慢性病管理等各项指标均达到或超过预期目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要围绕卫生院的基本公共卫生服务展开，包括居民健康档案管理、健康教育宣传、预防接种服务、慢性病管理、老年人健康管理等多个方面。实施过程中，卫生院加强了与上级部门的沟通协调，确保补助资金及时到位并专款专用。同时，通过组织培训、优化资源配置、加强绩效考核等措施，不断提升服务质量和效率。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5.8618 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 资金到位率低，影响项目实施进度
| 其中：财政资金 | 0 | 5.8618 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上失能老年人健康服务目标任务完成率 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 |  | 不断缩小 |  | 不断缩小 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  | 不断提高 |  | 不断提高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 较上年提高 |  | 较上年提高 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 项目还在实施过程中，项目资金尚未使用。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082423T000008680401-三川卫生院医疗废物处置经费
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保医疗废物安全、合规处置 |  |  |  |  | 严格按照医疗废物处置规范进行操作，实现了医疗废物的安全、及时、无害化处置。所有任务目标均已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 医疗废物安全、合规处置
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 预算执行率不达标，主要原因为项目资金拨付进度缓慢。
| 其中：财政资金 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付医疗废物处置经费 | = | 2 | 万元 | 0万元 | 40 | 0 | 资金拨付进度缓慢
|  | 质量指标 | 使用效率 | ≥ | 90 | % | 0% | 20 | 0 | 资金拨付进度缓慢
| 效益指标 | 可持续效益指标 | 保障卫生院运转 | = | 可持续 |  | 可持续 | 20 | 20
| 满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 卫生院满意度 | ≥ | 95 | % | 99%% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 30
评价结论 | 结合自评情况结合自评情况，项目自评总分为30分。由于预算执行率较低，需进一步改进。
存在问题 | 项目存在的主要问题在于资金未到位
改进措施 | 提前与上级部门沟通，确保资金及时到位，避免因资金延迟导致的支出计划调整。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082423T000008680424-三川卫生院贫困地区定向专科生引进项目
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 发放引进专科生补助6万元。 |  |  |  |  | 发放引进专科生补助6万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金实行专款专用，严格按照相关文件要求进行管理，对于年度考核合格的人员，按时按量足额发放。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 6 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 本年因财政资金紧张，该指标未执行。
| 其中：财政资金 | 0 | 6 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 按规定标准补助到人 | = | 100 | % | 100% | 20 | 0
| 产出指标 | 质量指标 | 医疗机构服务能力得到提升 | ≥ | 85 | % | 88% | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 项目资金到位率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医院医疗收入 | ≥ | 85 | % | 90% | 20 | 0
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗服务能力持续提高，医院公益性得到加强 | ≥ | 85 | % | 90% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 40
评价结论 | 该项目自评总分为40分，财政资金部分未到位。
存在问题 | 财政资金支付未到位。
改进措施 | 加快资金拨付进度。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082423T000009240942-三川镇卫生院实施国家基本药物制度中央补助资金（川财社〔2022〕153号）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过基药采购，实现卫生院日常药品的储备。 |  |  |  |  | 本年度基本保障了基药补助的及时、足额发放。但由于种种原因，年度预算执行率未达到预期目标，存在一定程度的结余资金。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在项目实施过程中，我们严格按照预算计划执行，加强了对各项支出的监督和管理，确保了资金使用的合规性和有效性。同时，我们还注重与上级部门的沟通协调，及时反馈项目进展和存在的问题，为项目的顺利实施提供了有力保障。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 16.042 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 本年因财政资金紧张，该指标未执行。
| 其中：财政资金 | 0 | 16.042 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
|  | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进卫生院发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 完成 | 20 | 20
|  | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 该项目自评总分为90分，财政资金部分未到位。
存在问题 | 财政资金支付未到位。
改进措施 | 加快资金拨付进度。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082423T000009241060-三川镇卫生院实施国家基本药物制度省级补助资金（川财社〔2022〕153号）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 本年因财政资金紧张，该指标未执行。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年因财政资金紧张，该指标未执行。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10.4189 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 本年因财政资金紧张，该指标未执行。
| 其中：财政资金 | 0 | 10.4189 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
|  | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进卫生院发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 完成 | 20 | 20
|  | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 本年因财政资金紧张，该指标未执行。
存在问题 | 本年因财政资金紧张，该指标未执行。
改进措施 | 加快资金拨付进度。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082423T000009633834-三川卫生院2022年度基本公共卫生服务县级补助资金
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 能够充分利用中央和省级补助资金，全面提升基本公共卫生服务质量和水平，覆盖更多居民，提高居民健康素养。 |  |  |  |  | 严格按照项目计划执行，有效利用了补助资金，完成了各项基本公共卫生服务任务，居民健康档案建立、健康教育、预防接种、慢性病管理等各项指标均达到或超过预期目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要围绕卫生院的基本公共卫生服务展开，包括居民健康档案管理、健康教育宣传、预防接种服务、慢性病管理、老年人健康管理等多个方面。实施过程中，卫生院加强了与上级部门的沟通协调，确保补助资金及时到位并专款专用。同时，通过组织培训、优化资源配置、加强绩效考核等措施，不断提升服务质量和效率。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.0865 | 0.0865 |  |  | 100% | 10 | 10 | 预算执行率达到100%。
| 其中：财政资金 | 0 | 0.0865 | 0.0865 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上失能老年人健康服务目标任务完成率 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 |  | 不断缩小 |  | 不断缩小 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  | 不断提高 |  | 不断提高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 较上年提高 |  | 较上年提高 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分。项目实施取得了显著成效，不仅全面完成了各项基本公共卫生服务任务，还有效提升了居民健康素养和满意度。通过加强资金管理和使用监督，确保了补助资金的专款专用和高效利用。
存在问题 | 在项目实施过程中，虽然整体进展顺利，但仍存在部分居民对基本公共卫生服务了解不足的问题，需进一步加强宣传教育工作。
改进措施 | 针对存在的问题，建议下一步加强宣传教育力度，通过多种形式普及基本公共卫生服务知识，提高居民的认知度和参与度。同时，加强与上级部门的沟通协调，争取更多的政策支持和资金投入，为项目的持续发展提供有力保障。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082423T000009876389-三川镇卫生院基本药物中央和省级补助（川财社【2023】70号）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.基本药物制度在村卫生室顺利实施。 2.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 3.对基本药物制度补助满意度进一步提高。 |  |  |  |  | 1.基本药物制度在村卫生室顺利实施。 2.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 3.对基本药物制度补助满意度进一步提高。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 乡镇卫生院基本药物补助资金主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政策规定的支出；村卫生室基本药物补助资金主要用于乡村医生的收入补助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.9605 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 预算执行率不达标，主要原因为项目资金拨付进度缓慢。
| 其中：财政资金 | 0 | 1.9605 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进卫生院发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 完成 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 80
评价结论 | 项目自评总分80分，项目实施取得显著成效，但项目资金的支付与业务工作进度不匹配，预算执行率不达标。
存在问题 | 资金拨付进度缓慢。
改进措施 | 加强与相关部门的沟通和协调，积极争取资金，加快资金的拨付进度。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082423Y000008680430-三川卫生院医疗卫生专项经费
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目主要用于卫生院能力提升。 |  |  |  |  | 暂未完成预计年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 由于财政资金紧张，未严格执行。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7.2238 | 0.90777 |  |  | 12.57% | 10 | 2 | 由于财政资金紧张，未严格执行。
| 其中：财政资金 | 0 | 7.2238 | 0.90777 |  |  | 12.57% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 0% | 60 | 0
| 效益指标 | 可持续效益指标 | 医疗服务能力持续提升 |  | 可持续 |  | 可持续 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 20 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 30
评价结论 | 由于财政资金紧张，未严格执行。
存在问题 | 由于财政资金紧张，未严格执行。
改进措施 | 加快拨付进度。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000010145673-三川镇卫生院医务人员过渡期工作补助
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 加强对医务人员的关心关爱，促使医务人员全身心投入疫情防控和医疗救治工作。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时、足额发放医务人员过渡期临时性工作补助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.0481 | 0.0481 |  |  | 100% | 10 | 10 | 预算执行率达到100%。
| 其中：财政资金 | 0 | 0.0481 | 0.0481 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助0.05万元 | = | 0.05 | 万元 | 0.05万元 | 30 | 30
| 产出指标 | 时效指标 | 2024年12月31日前完成 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续效益指标 | 提升医务人员工作积极性 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 受益对象满意度 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % | 99% | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，足额发放医务人员过渡期临时性工作补助，提升了医务医院的工作积极性。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000010145792-三川镇卫生院计生转移支付县级补助资金（2023年）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 本年因财政资金紧张，该指标未执行。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年因财政资金紧张，该指标未执行。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 6.289 | 1.3917 |  |  | 22.13% | 10 | 2 | 本年因财政资金紧张，该指标未执行。
| 其中：财政资金 | 0 | 6.289 | 1.3917 |  |  | 22.13% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付计生关怀及转移支付资金 | = | 6.29 | 万元 | 1.39万元 | 40 | 10
|  | 质量指标 | 使用效率 | ≥ | 90 | % | 0% | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使实行计划生育的群众亲身感受到党和政府的关怀 | = | 可持续 |  | 可持续 | 20 | 20
| 满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95%% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 62
评价结论 | 本年因财政资金紧张，该指标未执行。
存在问题 | 本年因财政资金紧张，该指标未执行。
改进措施 | 加快资金拨付进度。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000010145985-三川镇卫生院医疗废物处置县级资金（2023年）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 用于卫生院医疗废弃物处置及转运相关支出。 |  |  |  |  | 基本完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于卫生院医疗废弃物处置及转运相关支出。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2 | 2 |  |  | 100% | 10 | 10 | 预算执行率达到100%。
| 其中：财政资金 | 0 | 2 | 2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付医疗废物处置经费 | = | 2 | 万元 | 2万元 | 40 | 40
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用效率 | ≥ | 90 | % | 90% | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续效益指标 | 保障卫生院运转 | = | 可持续 |  | 可持续 | 20 | 20
| 满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 卫生院满意度 | ≥ | 95 | % | 99% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，预算执行率达标。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000010352867-三川镇卫生院新型冠状病毒感染疫情防控跨市（州）转运隔离省级补助资金（川财社【2023】104号）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 新型冠状病毒感染疫情防控跨市（州）转运隔离省级补助资金。 |  |  |  |  | 年中预算调整后下达的指标，项目正在实施中。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于卫生院新型冠状病毒感染疫情防控跨市（州）转运隔离相关支出。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 资金未到位，未能按计划进行。
| 其中：财政资金 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金 | = | 1 | 万元 | 0万元 | 40 | 0
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用效率 | ≥ | 90 | % | 0% | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续效益指标 | 保障卫生院运转 | = | 可持续 |  | 可持续 | 20 | 20
| 满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 卫生院满意度 | ≥ | 95 | % | 99% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 50
评价结论 | 项目自评总分50分，预算执行率不达标。
存在问题 | 执行率低，相关支出未能及时支付。
改进措施 | 加强与相关部门的沟通和协调，积极争取资金，加快资金的拨付进度，
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000010464222-三川镇卫生院2023年村卫生室市级补助资金（广财社【2023年】93号）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格按照标准，及时将相应资金发放到村卫生室，原则上当年执行完成，不得截留、挤占、挪用、冒领村卫生室补助资金，或者以绩效考核名义截留、扣减村卫生室补助资金。 |  |  |  |  | 暂未完成预计年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 乡镇卫生院基本药物补助资金主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政策规定的支出；村卫生室基本药物补助资金主要用于乡村医生的收入补助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.9 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 资金未到位，未能按计划进行。
| 其中：财政资金 | 0 | 1.9 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室市级补助 | = | 1.9 | 万元 | 0万元 | 40 | 0
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用效率 | ≥ | 90 | % | 0% | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续效益指标 | 提升乡村医生收入 | = | 可持续 |  | 可持续 | 20 | 20
| 满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 村卫生室满意度 | ≥ | 95 | % | 99% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 50
评价结论 | 本年因财政资金紧张，该指标未执行。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000010662418-三川镇卫生院医疗服务收入安排的支出（2024年）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目秉着厉行节约的原则，建立长效管理制度，合理合法运用。 |  |  |  |  | 该项目保障了单位人员支出、运转支出、专用材料及政府采购类支出，完成情况良好，但预算执行率未达标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于单位人员支出，日常运转支出，药品及卫材采购支出，保障了医院的日常运行，提升了医院的医疗服务能力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 380 | 516.8 | 453.732 |  |  | 87.8% | 10 | 5 | 资金未到位，未能按计划进行。
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 380 | 516.8 | 453.732 |  |  | 87.8% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 申报金额 | ＝ | 516.8 | 万元 | 453.73万元 | 20 | 15 | 医疗服务收入未达到预期目标。
|  | 质量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 80% | 20 | 15 | 医疗服务收入未达到预期目标。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进卫生院发展 | ≥ | 85 | % | 90% | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 提高社会群众满意度 | ≥ | 85 | % | 90% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | 90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本总额 | ≤ | 516.8 | 万元 | 453.73万元 | 10 | 6 | 医疗服务收入未达到预期目标。
合计 | [7 empty] | 100 | 81
评价结论 | 项目自评总分为81分，预算执行率为87.8%，预算执行率未达标。
存在问题 | 年初预算的编制及年中预算的调整不够科学合理。
改进措施 | 加强业财融合，在编制预算时遵循以收定支、收支平衡、统筹兼顾、勤俭节约、保证重点、不得编制赤字预算的原则，结合医院实际进行编制。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000011750537-三川镇卫生院新冠肺炎疫情防控期间医疗卫生机构核增一次性绩效工资（消化暂付款））
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 防控新冠肺炎疫情，保障核增一次性绩效工资及时、足额发放。 |  |  |  |  | 及时、足额发放核增一次性绩效工资。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时、足额发放核增一次性绩效工资。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.3 | 1.3 |  |  | 100% | 10 | 10 | 预算执行率达到100%。
| 其中：财政资金 | 0 | 1.3 | 1.3 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续 | ＝ | 可持续 |  | 可持续 | 60 | 60
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 100 | % | 100% | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分，项目实施取得了显著成效。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000011806112-三川镇卫生院2024年基本药物制度中央和省级补助资金（川财社【2023】175号）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.基本药物制度在村卫生室顺利实施。 2.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 3.对基本药物制度补助满意度进一步提高。 |  |  |  |  | 1.基本药物制度在村卫生室顺利实施。 2.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 3.对基本药物制度补助满意度进一步提高
| 2.项目实施内容及过程概述 | 乡镇卫生院基本药物补助资金主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政策规定的支出；村卫生室基本药物补助资金主要用于乡村医生的收入补助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 25.4486 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 资金未到位，未能按计划进行。
| 其中：财政资金 | 0 | 25.4486 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 85 | % | 85% | 30 | 30
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进卫生院发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 完成 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 本年因财政资金紧张，该指标未执行。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000011806222-三川镇卫生院基本公共卫生服务（2023）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |  |  |  |  | 项目按计划完成了既定目标，包括服务覆盖面、服务质量、群众满意度等方面达到了预期效果，城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 能够充分利用中央和省级补助资金，全面提升基本公共卫生服务质量和水平，覆盖更多居民，提高居民健康素养。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.154 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 因资金未全部到位，项目无法按预期执行。
| 其中：财政资金 | 0 | 1.154 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 99% | 90 | 90
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 项目自评总分90分。资金未到位，未能按计划进行。
存在问题 | 在项目实施过程中，存在资金支出进度较慢的问题，影响了部分项目的及时完成
改进措施 | 对上述问题，建议加快资金拨付和使用进度，确保项目按计划推进。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424T000011806248-三川镇卫生院提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（川财社【2023】179号）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |  |  |  |  | 项目按计划完成了既定目标，包括服务覆盖面、服务质量、群众满意度等方面达到了预期效果，城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 能够充分利用中央和省级补助资金，全面提升基本公共卫生服务质量和水平，覆盖更多居民，提高居民健康素养。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 71.0423 | 27.9954 |  |  | 39.41% | 10 | 4 | 因资金未全部到位，项目无法按预期执行。
| 其中：财政资金 | 0 | 71.0423 | 27.9954 |  |  | 39.41% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上失能老年人健康服务目标任务完成率 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 |  | 不断缩小 |  | 不断缩小 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  | 不断提高 |  | 不断提高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 较上年提高 |  | 较上年提高 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 94
评价结论 | 项目自评总分为94分，项目取得了显著成效，达到了预期目标。
存在问题 | 在项目实施过程中，虽然整体进展顺利，但仍存在部分居民对基本公共卫生服务了解不足的问题，需进一步加强宣传教育工作。
改进措施 | 针对自评中存在的问题，建议下一步加强宣传教育力度，通过多种形式普及基本公共卫生服务知识，提高居民的认知度和参与度。同时，加强与上级部门的沟通协调，争取更多的政策支持和资金投入，为项目的持续发展提供有力保障。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082425T000012725048-三川镇卫生院2024年基本药物控制制度中央和省级补助资金川财社【2024】52号
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保基本药物制度的有效实施，提高基本药物的可及性和可负担性，改善居民用药安全。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过优化采购流程，确保药品质量；加强配送体系建设，提高药品可及性；开展用药安全教育，提升居民用药意识。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.6073 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 预算执行率未达到100%，因财政资金部分未到位。
| 其中：财政资金 | 0 | 1.6073 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
|  | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进卫生院发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 完成 | 20 | 20
|  | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 85 | % | 85% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 项目自评总分90分。项目实施取得了显著成效，基本药物制度得到有效推广，居民用药安全和满意度提升。但预算执行率较低，需进一步加强预算管理和资金利用效率。
存在问题 | 1.预算执行率较低，资金利用效率有待提高。2.居民用药安全教育覆盖范围和深度有待加强。
改进措施 | 1.加强预算管理，制定更为合理的采购和资金使用计划，提高预算执行率。2.加大用药安全教育力度，利用多种渠道和形式扩大宣传覆盖面，提高居民用药意识和能力。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082425T000013172644-三川镇卫生院2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（川财社【2024】48号）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 用于开展公共卫生服务项目相关方面的必要支出，对基本公共卫生服务项目的实施予以支持，促进健康服务业发展。 |  |  |  |  | 建立辖区群众健康档案，提高公共卫生服务质量，群众健康保障提升。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要围绕三川镇卫生院的基本公共卫生服务展开，包括居民健康档案管理、健康教育宣传、预防接种服务、慢性病管理、老年人健康管理等多个方面。实施过程中，卫生院加强了与上级部门的沟通协调，确保补助资金及时到位并专款专用。同时，通过组织培训、优化资源配置、加强绩效考核等措施，不断提升服务质量和效率。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20.9903 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 部分资金支付进度缓慢。
| 其中：财政资金 | 0 | 20.9903 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上失能老年人健康服务目标任务完成率 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 |  | 不断缩小 |  | 不断缩小 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  | 不断提高 |  | 不断提高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 较上年提高 |  | 较上年提高 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 项目自评总分90分，项目实施取得显著成效，但项目资金的支付与业务工作进度不匹配，预算执行率不达标。
存在问题 | 资金拨付进度缓慢。
改进措施 | 加强与相关部门的沟通和协调，积极争取资金，加快资金的拨付进度。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082425T000013173382-三川镇卫生院医疗废物处置经费（2024年）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保医疗废物安全、合规处置 |  |  |  |  | 严格按照医疗废物处置规范进行操作，实现了医疗废物的安全、及时、无害化处置。所有任务目标均已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 医疗废物安全、合规处置
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 预算执行率为0
| 其中：财政资金 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付医疗废物处置经费 | = | 2 | 万元 | 0万元 | 40 | 0 | 资金拨付进度缓慢
|  | 质量指标 | 使用效率 | ≥ | 90 | % | 0% | 20 | 0 | 资金拨付进度缓慢
| 效益指标 | 可持续效益指标 | 保障卫生院运转 | = | 可持续 |  | 可持续 | 20 | 20
| 满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 卫生院满意度 | ≥ | 95 | % | 99%% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 30
评价结论 | 项目自评总分30分。资金未到位，未能按计划进行。
存在问题 | 在项目实施过程中，存在资金支出进度较慢的问题，影响了部分项目的及时完成
改进措施 | 对上述问题，建议加快资金拨付和使用进度，确保项目按计划推进。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082425T000013232126-三川镇卫生院2024年度计生转移专项资金
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 提供计生关怀服务，确保转移支付资金有效用于提升基层医疗卫生服务能力和计划生育工作水平。 |  |  |  |  | 按计划开展了计生关怀活动，但由于资金未到位，部分预期服务未能全面开展，整体目标完成度受限。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目旨在通过转移支付资金，-开展计划生育政策宣传、生殖健康服务、家庭规划指导等计生关怀活动。尽管资金未到位，卫生院仍尽力利用现有资源，开展了部分宣传和服务工作，但规模和效果均受到一定影响。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7.2 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 因资金未到位，项目无法执行。
| 其中：财政资金 | 0 | 7.2 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付计生关怀及转移支付资金 | = | 7.2 | 万元 | 0万元 | 40 | 0
|  | 质量指标 | 使用效率 | ≥ | 90 | % | 0% | 20 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使实行计划生育的群众亲身感受到党和政府的关怀 | = | 可持续 |  | 可持续 | 20 | 20
| 满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95%% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 30
评价结论 | 项目自评总分为30分。尽管项目旨在通过转移支付资金提升计生关怀服务水平，但由于资金未按时到位，项目实施受到较大影响，成效有限。已利用有限资源开展了部分宣传和服务，但未能全面达成预期目标。
存在问题 | 年度预算资金未能按时到位，导致项目整体进度受阻，部分计划服务无法开展
改进措施 | 1.加强资金监管与协调：建议加强与上级部门的沟通协调，确保资金及时到位，并建立健全资金监管机制，提高资金使用效率。2.灵活调整项目计划：在资金有限的情况下，根据项目实际情况灵活调整服务计划，优先保障关键服务的开展。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082425Y000013232026-三川镇卫生院2024年度应急排危能力提升特殊困难资金
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 应急排危，维修维护。 |  |  |  |  | 应急排危，维修维护。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 应急排危，维修维护。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 预算执行率不达标，主要原因为项目资金拨付进度缓慢。
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付金额 | = | 10 | 万元 | 0万元 | 20 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进卫生院发展 | 定性 | 促进 |  | 促进 | 20 | 40
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85% | 20 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 50
评价结论 | 项目自评总分50分，预算执行率不达标。
存在问题 | 项目资金支付进度缓慢。
改进措施 | 加强与相关部门的沟通和协调，积极争取资金，加快资金的拨付进度。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082421R000000025374-遗属生活补助
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1.0608 | 1.1128 | 1.1128 |  |  | 100% | 10 | 10 | 预算执行率达到100%。
| 其中：财政资金 | 1.0608 | 1.1128 | 1.1128 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 严格执行相关政策，保障遗属补助及时、足额发放。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 12.6 | 17.3133 | 9.9859 |  |  | 57.68% | 10 | 5 | 部分款项未支付，留待下年支付
| 其中：财政资金 | 12.6 | 17.3133 | 9.9859 |  |  | 57.68% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 | 25
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 | 10
|  | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 70
评价结论 | 该项目符合财政资金支持方向，实施过程中部分款项未支付，自评得分为70分。
存在问题 | 部分款项未支付，预算执行率降低。
改进措施 | 提高编制预算质量，加快支付进度，保障单位日常运转。
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082423Y000009684127-预算管理一体化运维经费
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 100% | 10 | 10 | 预算执行率达到100%
| 其中：财政资金 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 | 30
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 该项目自评总分为100，财政资金到位。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424R000009978937-年度绩效奖（在职）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 7.56 | 6.93 | 6.93 |  |  | 100% | 10 | 10 | 预算执行率达到100%
| 其中：财政资金 | 7.56 | 6.93 | 6.93 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424R000010714212-事业人员基础绩效奖
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 30.24 | 32.4 | 32.4 |  |  | 100% | 10 | 10 | 预算执行率达到100%
| 其中：财政资金 | 30.24 | 32.4 | 32.4 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 89.7316 | 100.6419 | 98.6276 |  |  | 98% | 10 | 9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 34.6492 | 45.5595 | 45.5595 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 55.0824 | 55.0824 | 53.0681 |  |  | 96.34% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51082424R000010778513-单位缴费（事业单位在职人员）
主管部门 |  | 苍溪县卫生健康局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇卫生院
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 41.4433 | 45.658 | 45.658 |  |  | 100% | 10 | 10 | 预算执行率达到100%
| 其中：财政资金 | 41.4433 | 45.658 | 45.658 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 | 60
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 | 30
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：马健国 |  |  |  |  | 财务负责人：王刚

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
361 | 苍溪县卫生健康局部门 | 361311 | 苍溪县三川镇卫生院 | 127.7033 | 359.5752 | 175.5256