## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006155898-县发改局防疫应急物资采购资金
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 采购疫情防控所需应急储备物资 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务，部分款项尚未支付
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采购疫情防控所需应急储备物资
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 26.58 | 26.4413 |  |  | 99.48% | 10 | 8 | 疫情防控需求追加资金
| 其中：财政资金 | 0 | 26.58 | 26.4413 |  |  | 99.48%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 遮阳棚 | ＝ | 505 | 座 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 遮阳伞 | ＝ | 20 | 个 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 配送车数量 | ＝ | 30 | 辆 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 争取上级资金支持 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 项目经费 | ≤ | 26.58 | 万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应对新冠疫情应急物资保障 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | ％ |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 98
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，项目自评分98分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006163467-发改局2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目（川财农〔2021〕162号）
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成扶贫搬迁后续扶持工作 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 浆砌堡坎100米，新建污水管网120米、鱼塘引水官网550米，硬化园区作业道700米、产业园灌溉渠500米，维修整治山坪塘1口，新建猕猴桃产业165亩，新建柑橘产业150亩
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 198.0611 | 198.0611 |  |  | 100% | 10 | 10 | 上级追加项目资金
| 其中：财政资金 | 0 | 198.0611 | 198.0611 |  |  | 100%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水管网及鱼塘引水管 | ＝ | 100 | 米 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 维修上坪塘 | ＝ | 0.67 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 增加园区效益 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基础设施 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善土地值 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及地区村民满意度 | ≥ | 98 | ％ |  | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 90 | 100
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006168991-发改局五龙镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目（川财农〔2021〕177号）
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 新（改）建道路7.1公里，其中硬化道路3.13公里、加宽道路3.97公里；新建灌溉渠3.49公里；整治维修山坪塘6口。 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务，部分款项尚未支付
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新（改）建道路7.1公里，其中硬化道路3.13公里、加宽道路3.97公里；新建灌溉渠3.49公里；整治维修山坪塘6口。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 378 | 364.9116 |  |  | 96.54% | 10 | 8 | 上级追加项目资金
| 其中：财政资金 | 0 | 378 | 364.9116 |  |  | 96.54%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化灌溉渠 | ＝ | 3.49 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化村组道路 | ＝ | 7.1 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 完工后进行竣工决算 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升经济发展 | 定性 | 高中低 |  |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通便利度 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及地区村民满意度 | ≥ | 98 | ％ |  | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 90 | 98
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，项目自评分98分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006475560-县发改局应急物资储备库维修资金
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障应急物资的存放安全 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务，部分款项尚未支付
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障应急物资的存放安全
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10.5 | 10 |  |  | 95.24% | 10 | 9.5 | 上级追加项目资金
| 其中：财政资金 | 0 | 10.5 | 10 |  |  | 95.24%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 争取上级财政资金支持 | 定性 | 优良中低差 | 年 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 开始时间 | ＝ | 2021 | 年 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 结束时间 | ＝ | 2021 | 万元 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 工作经费 | ≤ | 10.5 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急物资存放安全 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物资储备库的安全 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保物资妥善管理 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 确保物资掉得动，用得上 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | ％ |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 99.5
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，项目自评分99.5分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006578477-县发改局2022年乡镇干部周转房项目（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成维修改造干部周转房 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 维修改造元坝镇干部周转房392平方米、新建高坡镇干部周转房1187平方米、新建元坝镇干部周转房2407平方米。加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，促进电动汽车产业发展和推广应用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 537.56 | 537.56 |  |  | 100% | 10 | 10 | 上级追加项目资金
| 其中：财政资金 | 0 | 537.56 | 537.56 |  |  | 100%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | ＝ | 2 | 个 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 保障乡镇干部 | ＝ | 114 | 名 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | ＝ | 3986 | 平方米 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 建成充电桩数量 | ＝ | 8 | 个 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 建成充电桩满足行业标准 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决乡镇干部后顾之忧 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发乡镇干部干劲 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇干部满意度 | ≥ | 95 | ％ |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 100
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006578517-县发改局2022年苍溪歧坪省库解决粮改遗留问题资金（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决粮改垫付的改制成本、利息及超标粮食收购有关费用和省储购销差价亏损问题 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决粮改垫付的改制成本、利息及超标粮食收购有关费用和省储购销差价亏损问题
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 72.52 | 72.52 |  |  | 100% | 10 | 10 | 上级追加项目资金
| 其中：财政资金 | 0 | 72.52 | 72.52 |  |  | 100%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 保证粮食安全 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 解决粮改垫付的成本及利息 | ＝ | 624.72 | 万元 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 解决超标粮食收购农户 | ＝ | 120 | 户 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 省储粮食购销差价亏损 | ＝ | 125 | 万元 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 解决粮改遗留问题 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 让群众吃上放心粮、安全粮 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护粮改工作成果 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进粮食系统有序发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 100
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006583642-发改局2022年百利镇新龙村以工代赈任务项目（川财农〔2022〕24号）
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 计划完成建设：硬化道路、硬化灌溉渠、整治维修山坪塘。 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务，部分款项尚未支付
| 2.项目实施内容及过程概述 | 苍溪县百利镇2022年省级财政以工代赈任务项目总投资303万元，建设地点为百利镇新龙村，计划建设内容为：硬化道路3.51公里；硬化灌溉渠1.21公里;整治维修山坪塘3口。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 283 | 274.2263 |  |  | 96.9% | 10 | 8 | 上级追加项目资金
| 其中：财政资金 | 0 | 283 | 274.2263 |  |  | 96.9%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化村组道路 | ＝ | 3.51 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化灌溉渠 | ＝ | 1.21 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 维修山坪塘 | ＝ | 3 | 个 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 进行竣工决算，完成验收 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升交通便利度 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升建档立卡贫困户收入水平 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升交通便利程度 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众出行难、农产品运输难 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及地区村民满意度 | ＞ | 98 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 98
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，项目自评分98分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006628202-县发改局防疫应急物资采购
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 采购防疫应急物资 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过政府采购采购防疫应急物资19.7万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20 | 19.7 |  |  | 98.5% | 10 | 8 | 疫情防控需求追加资金
| 其中：财政资金 | 0 | 20 | 19.7 |  |  | 98.5%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 遮阳棚 | ＝ | 672 | 个 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 小喇叭 | ＝ | 200 | 个 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 充电宝 | ＝ | 200 | 个 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 争取上级资金支持 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障大规模核酸采样物资配备 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 98
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，项目自评分98分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006695871-县发改局2021农村产业融合发展（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完善园区道路和水利基础设施；新建和改造提升农产品原料生产基地；新建冷藏保鲜库；完善农事服务信息化建设等。 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完善园区道路和水利基础设施；新建和改造提升农产品原料生产基地；新建冷藏保鲜库；完善农事服务信息化建设等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 347.9359 | 347.9359 |  |  | 100% | 10 | 10 | 上级追加项目资金
| 其中：财政资金 | 0 | 347.9359 | 347.9359 |  |  | 100%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量（个） | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 建设任务完成率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 督查、巡视指出问题项目比例 | ＝ | 0 | % |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | “两个责任”落实到位率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中央预算内投资支付率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总投资完成率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对农民增收的促进作用 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 100
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006695884-县发改局以工代赈示范工程（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 一步改善农民生产、生活条件，促进项目区农业经济结构调整。 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 进一步改善农民生产、生活条件，促进项目区农业经济结构调整，农村经济发展明显加快，项目区的面貌得到彻底改变，人民生活水平将有很大的提高。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15.9393 | 12.1751 |  |  | 76.38% | 10 | 5 | 工程验收结算阶段，验收结算合格后支付剩余款项。
| 其中：财政资金 | 0 | 15.9393 | 12.1751 |  |  | 76.38%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新建蓄水池 | ＝ | 2 | 个 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 水沟硬化 | ＝ | 0.3 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 土石方开挖 | ＝ | 4500 | 立方米 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 建设任务完成率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 督查、巡视指出问题 | ＝ | 0 | % |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为脱贫致富奔康奠定基础 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生产生活方式 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 95
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，自评分95分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006695927-县发改局2021以工代赈工程（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决5个乡镇5个村近5000人“出行难”和“运输难”问题。 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决5个乡镇5个村近5000人“出行难”和“运输难”问题，大幅度降低生产成本。进一步改善农民生产、生活条件，促进项目区农业经济结构调整，农村经济发展明显加快，项目区的面貌得到彻底改变，人民生活水平将有很大的提高。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 338.1827 | 333.434 |  |  | 98.6% | 10 | 8 | 上级追加项目资金
| 其中：财政资金 | 0 | 338.1827 | 333.434 |  |  | 98.6%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | ＝ | 5 | 个 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村 | ＝ | 5 | 个 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 建设任务完成率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加了经济发展后劲，为项目区农户脱贫致富奔康奠定了坚实的基础 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生产生活方式 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步优化产业 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 98
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，自评分98分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006728852-县发改局阆苍南一体化协同发展战略规划编制工作经费
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成《阆苍南一体化协同发展总体战略规划》编制工作。 |  |  |  |  | 完成全年目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成《阆苍南一体化协同发展总体战略规划》编制工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 110 | 70.855 |  |  | 64.41% | 10 | 5 | 该项目尚未执行完毕，款项下年支付
| 其中：财政资金 | 0 | 110 | 70.855 |  |  | 64.41%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 编制《阆苍南一体化协同发展总体战略规划》 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 阆苍南一体化协同发展总体战略规划 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 110 | 万元 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 概算控制基本符合要求的项目比例 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总投资完成率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现阆苍南一体化协同发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推苍溪县域经济高质量发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期提升苍溪城市品牌知名度 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 95
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，自评分95分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006753059-县发改局能耗分析论证报告编制费用
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成能耗论证报告编制，并通过市级审核 |  |  |  |  | 完成全年目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成能耗论证报告编制，并通过市级审核
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 12.6 | 12.5664 |  |  | 99.73% | 10 | 8 | 上级追加资金
| 其中：财政资金 | 0 | 12.6 | 12.5664 |  |  | 99.73%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 编制中红医疗用品（四川）有限公司医疗级手套项目能耗论证报告 | ＝ | 1 | 个 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 能耗论证报告编制合格 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 编制完成时限 | ≤ | 1 | 月 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | ＜ | 13 | 万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进工业发展，推动经济增长 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动经济增长 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 90 | 98
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，自评分98分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006873463-川财建〔2022〕108号以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支持以脱贫地区为重点的欠发达地区实施一批农村中小型公益性基础设施、产业配套基础设施等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央投资15%的基础上，尽最大可能进一步提高占比，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 533 | 407.5295 |  |  | 76.46% | 10 | 5 | 工程验收结算阶段，验收结算合格后支付剩余款项。
| 其中：财政资金 | 0 | 533 | 407.5295 |  |  | 76.46%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化村组道路 | ＝ | 8.24 | 公里 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 新建灌溉渠 | ＝ | 4.02 | 公里 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 新建蓄水池 | ＝ | 9 | 个 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | .项目完工后进行竣工决算，通过验收 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目总工期 | ≤ | 1 | 年 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 533 | 万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升交通便利度，促进经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过优先吸纳附近群众务工，提升群众尤其是脱贫户收入水平 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区农村基础设施条件 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少农村环境的浮尘、扬尘，美化村容村貌，改善农村环境，实现农村地区宜人宜居的生活环境 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障农村公路良好运营 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与工程建设的贫困群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 95
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，自评得分95分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006990963-川财建〔2022〕137号省预算内基本建设（以工代赈）资金
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该扩建道路，改善项目区农业农村生产生活条件和发展环境 |  |  |  |  | 完成全年目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 改扩建道路9.53公里，推动项目区农业农村生产生活条件和发展环境明显改善。在确保劳务报酬发放金额不低于省预算内投资15%的基础上，尽最大可能提高占比，充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴作出积极贡献。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 300 | 186.0051 |  |  | 62% | 10 | 5 | 工程验收结算阶段，验收结算合格后支付剩余款项。
| 其中：财政资金 | 0 | 300 | 186.0051 |  |  | 62%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 改扩建道路 | ＝ | 9.53 | 公里 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 质量验收 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 按时建成 | ≤ | 1 | 年 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 参照当地行业部门指导价 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升交通便利度，促进经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加当地群众就业 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区农村基础设施条件 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少农村环境的浮尘、扬尘，美化村容村貌，改善农村环境，实现农村地区宜人宜居的生活环境 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障农村公路良好运营 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 以工代赈巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与工程建设的贫困群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 95
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，项目自评分95分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007005472-县发改局2022年“天府菜油”基地示范县项目（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成各储备库房的维修或新建工作 |  |  |  |  | 完成全年目标任务，部分款项尚未支付
| 2.项目实施内容及过程概述 | 亚泰油脂有限公司维修改造浸出库房2000平方米；四川维天食品有限公司购置设备8台套，建除尘室200平方米，地坪硬化3000平方米，环保地坪2000平方米；苍溪歧坪省粮食储备库有限公司维修仓库2950平方米，对主库区现有5栋8205型仓房安装抽流风机20台套；四川苍溪国家粮食储备库有限公司,与东青仓库建设项目整合，修建0.5万吨油料收纳仓库。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 500 | 250 |  |  | 50% | 10 | 5 | 项目尚未执行完毕，款项下年支付
| 其中：财政资金 | 0 | 500 | 250 |  |  | 50%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 搭建钢结构封闭库房 | ＝ | 2000 | 平方米 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 地基整理、填方、夯压，30厘米侯混凝土硬化 | ＝ | 2000 | 平方米 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实施年度 | ＝ | 2022 | 年 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 完成仓储库点维修 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 整合用于东青改建油料仓库建设 | ＝ | 0.5 | 万吨 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 石灶库点仓房望板维修 | ＝ | 400 | 平方米 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 土里库点仓房望板维修 | ＝ | 400 | 平方米 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 南阳库点仓房望板维修 | ＝ | 550 | 平方米 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 文昌库点仓房望板维修 | ＝ | 1600 | 平方米 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 歧坪库区抽流风机 | ＝ | 20 | 台 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 油脂生产车间环保地坪 | ＝ | 2000 | 平方米 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 长160米，高9米护坡治理，含清理、填方、垒型、框架、护理等 | ＝ | 1440 | 平方米 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 新购置移动升降运送机 | ＝ | 2 | 台 |  | 2 | 0
| 产出指标 | 数量指标 | 新购置平板带输送机（9m） | ＝ | 2 | 台 |  | 2 | 0
| 产出指标 | 数量指标 | 新购置卸料输送机 | ＝ | 2 | 台 |  | 2 | 0
| 产出指标 | 数量指标 | 新购置叉车 | ＝ | 1 | 台 |  | 2 | 0
| 产出指标 | 数量指标 | 购置塑料托盘 | ＝ | 100 | 个 |  | 2 | 0
| 产出指标 | 数量指标 | 油脂生产线扩能安装天然气供气及设备 | ＝ | 1 | 台 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 安装供电设备 | ＝ | 1 | 套 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 新建油脂除尘车间 | ＝ | 200 | 平方米 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 油脂生产车间地坪硬化 | ＝ | 3000 | 平方米 |  | 2 | 2
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进农业生态系统良性循环 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 油料市场宏观调控 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力脱贫致富奔康 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足消费升级需求 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现利税 | ＝ | 86 | 万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 存储企业新增销售收入 | ＝ | 1800 | 万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增农村小榨作坊菜粕浸出仓储能力 | ＝ | 1000 | 吨 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全县油脂生产能力、粮油存储能力提升，保证农民余粮的收购 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 2 | 2
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 3 | 3
合计 | [7 empty] | 90 | 85
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，项目自评分85分。
存在问题 | 疫情原因，项目延时进行，设备通过政府采购，采购程序进行中。
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007008937-县发改局2022年项目投资工作经费
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 强化项目储备谋划、全力向上争取资金、超强推进重点项目的工作经费。 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务，
| 2.项目实施内容及过程概述 | 强化项目储备谋划、全力向上争取资金、超强推进重点项目的执行。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 9.7125 |  |  | 97.12% | 10 | 8 | 上级追加工作经费资金
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 9.7125 |  |  | 97.12%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 编列项目 | ＝ | 360 | 个 |  | 9 | 9
| 产出指标 | 数量指标 | 争取上级预算内项目 | ＝ | 51 | 个 |  | 9 | 9
| 产出指标 | 数量指标 | 推进重点项目 | ＝ | 33 | 个 |  | 9 | 9
| 产出指标 | 质量指标 | 争取上级财政资金支持 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 9 | 9
| 产出指标 | 质量指标 | 各项重点工作顺利开展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 9 | 9
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 10 | 万元 |  | 9 | 9
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | ＝ | 2022 | 年 |  | 9 | 9
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期保障县域经济良好运行 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 9 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进县域经济良好发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 9 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 9 | 9
合计 | [7 empty] | 90 | 98
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，项目自评分98分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007141808-县发改局表彰2021年度县域经济高质量发展先进集体和个人
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 评选先进集体、先进个人。 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 评选先进集体30个，先进个人100人，先进个人每人奖金5000元，共计50万元；获奖单位奖牌30个，获奖个人证书100个，预计2万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 52 | 50 |  |  | 96.15% | 10 | 8 | 上级追加资金
| 其中：财政资金 | 0 | 52 | 50 |  |  | 96.15%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 先进集体 | ＝ | 30 | 个 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 先进个人 | ＝ | 100 | 人 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 先进个人每人奖金 | ＝ | 5000 | 元 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 获奖单位奖牌 | ＝ | 30 | 个 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 获奖个人证书 | ＝ | 100 | 个 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效促进县域经济高质量发展 | 定性 | 有效促进 |  |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 98
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，项目自评分98分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007363862-县发改局2022年重点工作工作经费
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 强化项目储备谋划、全力向上争取资金、超强推进重点项目的工作经费 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务，
| 2.项目实施内容及过程概述 | 强化项目储备谋划、全力向上争取资金、超强推进重点项目的执行。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 50 | 48.8515 |  |  | 97.7% | 10 | 8 | 上级追加资金
| 其中：财政资金 | 0 | 50 | 48.8515 |  |  | 97.7%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 申报遴选以工代赈项目 | ＝ | 11 | 个 |  | 8 | 8
| 产出指标 | 数量指标 | 申请以工代赈资金 | ＝ | 2690 | 万元 |  | 8 | 8
| 产出指标 | 数量指标 | 申报新入库项目 | ＝ | 48 | 个 |  | 8 | 8
| 产出指标 | 质量指标 | 争取上级财政资金支持 | 定性 | 资金到位率 |  |  | 8 | 8
| 产出指标 | 质量指标 | 各项重点工作顺利开展 | 定性 | 顺利开展 |  |  | 8 | 8
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | ＝ | 2022 | 年 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进县域经济良好发展 | 定性 | 良好发展 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期保障县域经济良好运行 | 定性 | 有效保障 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 50 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 98
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，需加强资金支付力度。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007374575-县发展和改革局2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目（白鹤乡）(广财农〔2022〕58号)
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成红星水库灌溉主渠维修整治及新建、安置点环境整治。 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 维修整治原红星水库灌溉主渠系长度为3公里；新建灌溉渠系0.2公里。安置点环境整治，新建栅栏980米。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 37.6419 | 37.6419 |  |  | 100% | 10 | 10 | 上级追加资金
| 其中：财政资金 | 0 | 37.6419 | 37.6419 |  |  | 100%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新建栅栏 | ≥ | 0.98 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 整治渠系 | ≥ | 3 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 新建灌溉渠 | ≥ | 0.2 | 公里 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 定性 | 百分百通过验收 |  |  | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 劳务报酬占财政资金比例 | ≥ | 15 | % |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 搬迁群众就业率 | ＝ | 90 | % |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目区农村基础设施条件 | 定性 | 持续改善 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水资源利用率 | ＝ | 90 | % |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置点群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 100
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007390487-县发改局农村产业融合发展示范园建设（川财建[2022]106号）
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成农村产业融合发展示范园建设 |  |  |  |  | 完成全年目标任务，部分款项尚未支付
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建4.5米宽主干道1公里，3米宽园区硬化路33.78公里，作业便道6公里。新建100-200方微水池15口，田间灌溉水渠13公里，整治山坪塘6口。新建提灌站1座及配套辅管设施。新建现代农业示范基地建设2258亩。新建200吨产地保鲜冷藏库4个。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2000 | 900 |  |  | 45% | 10 | 5 | 该项目尚未执行完毕，款项下年支付
| 其中：财政资金 | 0 | 2000 | 900 |  |  | 45%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新建4.5米宽主干道 | ＝ | 1 | 公里 |  | 3 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 3米宽园区硬化路 | ＝ | 33.78 | 公里 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 时效指标 | “两个责任”按项目落实到位率 | ＝ | 100 | % |  | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 投资计划分解用时达标率 | ＝ | 100 | % |  | 5 | 0
| 产出指标 | 质量指标 | 对当地农业生产体系完善和生产效益提高的促进作用 | ＝ | 100 | % |  | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 对当地经济和农民增收的促进作用 | ＝ | 100 | % |  | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 概算控制基本符合要求的项目比例 | ＝ | 100 | % |  | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 新建200吨产地保鲜冷藏库 | ＝ | 4 | 个 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 作业便道 | ＝ | 6 | 公里 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 新建100-200方微水池 | ＝ | 15 | 个 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 田间灌溉水渠 | ＝ | 13 | 公里 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 整治山坪塘 | ＝ | 6 | 个 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 新建现代农业示范基地建设 | ＝ | 2258 | 亩 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升交通便利度，促进经济发展 | 定性 | 有效促进 |  |  | 3 | 3
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升园区农户收入 | 定性 | 长期 |  |  | 4 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为当地群众创收创造基础条件，确保社会稳定 | 定性 | 有效提升 |  |  | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地群众出行难、农产品运输难的问题 | 定性 | 有效提升 |  |  | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善园区基础设施，提升基础设施建设 | 定性 | 有效提升 |  |  | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过促进经济发展，提升农户收入水平 | 定性 | 有效提升 |  |  | 3 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及农户满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 5
合计 | [7 empty] | 90 | 78
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，项目自评分78分。
存在问题 | 疫情原因，工程进度缓慢。
改进措施 | 加快工程进度。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082423T000007807116-县发改局二季度经济指标“双过半”考核工作经费
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 与国家、省、市汇报、对接工作，发挥部门职能，全力效劳全县经济发展，把向上争取资金工作作为重中之重 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 与国家、省、市汇报、对接工作，发挥部门职能，全力效劳全县经济发展，把向上争取资金工作作为重中之重
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 8 | 7.2834 |  |  | 91.04% | 10 | 6 | 上级追加资金
| 其中：财政资金 | 0 | 8 | 7.2834 |  |  | 91.04%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 完成年度争资目标任务 | 定性 | 高效完成 |  |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 与省市对接次数 | ≥ | 12 | 次 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 助推我县经济跨越式和高质量发展 | 定性 | 有效助推 |  |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效考评方案 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 编制年度实施方案 | ＝ | 1 | 个 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济运行保持在合理区间 | 定性 | 有效保持 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 助推县域经济可持续发展 | 定性 | 长期 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 96
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，项目自评分96分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082423T000007923516-县发改局解决歧坪省粮食储备库优质粮食产业发展资金
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 今年在歧坪镇、白驿镇所辖的10个村开展优质水稻推广种植，免费指导技术，收购优质水稻。 |  |  |  |  | 全面完成全年目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 今年在歧坪镇、白驿镇所辖的10个村开展优质水稻推广种植，种植面积达2000亩，种子技术免费指导，优质水稻优质收购。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 50 | 50 |  |  | 100% | 10 | 10 | 上级追加资金
| 其中：财政资金 | 0 | 50 | 50 |  |  | 100%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 歧坪镇5个村 | ＝ | 1000 | 亩 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 白驿镇5个村 | ＝ | 1000 | 亩 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 种子技术免费指导 | ＝ | 50 | 次 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 优质水稻优质收购 | ＝ | 1000 | 吨 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 完成优质水稻收购 | 定性 | 通过验收已入库 |  |  | 3 | 3
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施年度 | ＝ | 2022 | 年 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增农村小榨作坊菜粕浸出仓储能力 | ＝ | 1000 | 吨 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 存储企业新增销售收入 | ＝ | 300 | 万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现利税 | ＝ | 30 | 万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 定性 | 明显提升 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足消费升级需求 | 定性 | 明显提升 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力脱贫致富奔康 | 定性 | 强势推动 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食市场宏观调控 | 定性 | 强势推动 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进农业生态系统良性循环 | 定性 | 有效改善 |  |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 100
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，项目自评分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082423T000008383438-县发改局挂职人员工作经费
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决省发改委挂职干部贾下蓬、何雨潼、梁栋三人房租、交通、通讯、生活补贴等费用 |  |  |  |  | 完成全年目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决省发改委挂职干部贾下蓬、何雨潼、梁栋三人房租、交通、通讯、生活补贴等费用
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 9.6136 |  |  | 96.14% | 10 | 8 | 上级追加资金
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 9.6136 |  |  | 96.14%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 挂职干部人数 | ＝ | 3 | 人 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 助推我县经济跨越式和高质量发展 | 定性 | 有效助推 | % |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 助推全年项目谋划争取工作 | 定性 | 有效助推 | % |  | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施年度 | ＝ | 2022 | 年 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 助推县域经济可持续发展 | 定性 | 长期 | % |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障挂职干部工作和生活需求 | 定性 | 有效保障 | % |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 98
评价结论 | 该项目规划科学，决策依据充分，项目管理规范，项目自评分98分
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005289407-县发改局中央自然灾害救灾资金
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为保障全县应急管理水平，申请采购大宗应急储备物资 |  |  |  |  | 疫情原因，只采购部分应急储备物资
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为保障全县应急管理水平，需采购大宗应急储备物资，保障灾情发生时老百姓的正常生活。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 195.5485 | 191.097 | 95.5485 |  |  | 50% | 10 | 5 | 疫情原因，只采购部分应急储备物资
| 其中：财政资金 | 195.5485 | 191.097 | 95.5485 |  |  | 50%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量（个） | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 采购物资验收合格率 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 概算控制基本符合要求的项目比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障应急储备物资的采购 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保物资调得动、用得上 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县应急管理水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 10 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 88 | 20 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 80
评价结论 | 该项目合理规划，决策依据充分，疫情原因只采购部分应急物资，项目自评得分为80分。
存在问题 | 项目执行进度缓慢。
改进措施 | 应克服各种困难，加快项目实施进度。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005289598-县发改局2021以工代赈示范工程
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决5个乡镇5个村近5000人“出行难”和“运输难”问题，大幅度降低生产成本。进一步改善农民生产、生活条件，促进项目区农业经济结构调整，农村经济发展明显加快，项目区的面貌得到彻底改变，人民生活水平将有很大的提高。 |  |  |  |  | 疫情原因，部分目标任务延时开展
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决5个乡镇5个村近5000人“出行难”和“运输难”问题，大幅度降低生产成本。进一步改善农民生产、生活条件，促进项目区农业经济结构调整，农村经济发展明显加快，项目区的面貌得到彻底改变，人民生活水平将有很大的提高。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 191.4447 | 182.8894 | 91.4447 |  |  | 50% | 10 | 5 | 疫情原因，部分目标任务延时开展。
| 其中：财政资金 | 191.4447 | 182.8894 | 91.4447 |  |  | 50%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | ＝ | 5 | 个 | 3 | 10 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村 | ＝ | 5 | 个 | 3 | 10 | 6
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 建设任务完成率 | ＝ | 100 | % | 90 | 10 | 6
| 产出指标 | 质量指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ＝ | 100 | % | 50 | 10 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加了经济发展后劲，为项目区农户脱贫致富奔康奠定了坚实的基础 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生产生活方式 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步优化产业 | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 76
评价结论 | 项目规划合理、科学，疫情原因，部分项目延时开展，项目自评分76分。
存在问题 | 项目执行进度不力。
改进措施 | 克服各项困难，加快项目实施进度。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005791150-县发改局2021年优质粮食工程项目
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 发展体验农业、休闲观光农业、促进农旅结合 |  |  |  |  | 疫情原因，部分项目延时开展
| 2.项目实施内容及过程概述 | 发展体验农业、休闲观光农业、促进农旅结合
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 654.7993 | 299.474 | 149.737 |  |  | 50% | 10 | 5 | 疫情原因，部分目标任务延时开展。
| 其中：财政资金 | 654.7993 | 299.474 | 149.737 |  |  | 50%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 在基地内培育种植大户 | ＝ | 6250 | 亩 | 3000 | 10 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 油菜机收和病虫防治等社会化服务 | ＝ | 6 | 万亩 | 3 | 10 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 建立“双减”及新品种试验园 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 建立新技术新模式示范展示片 | ＝ | 1900 | 亩 | 1000 | 10 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 技术培训 | ＝ | 1500 | 人次 | 1000 | 10 | 5 | 疫情原因，培训人员减少
| 产出指标 | 质量指标 | 发展体验农业、休闲观光农业、促进农旅结合 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县油菜种植新增产值 | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 10 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推苍溪农业发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 73
评价结论 | 项目规划合理、科学，疫情原因，部分项目延时开展，项目自评分73分。
存在问题 | 项目执行进度不力。
改进措施 | 克服各项困难，加快项目实施进度。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005791207-县发改局2021以工代赈工程
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决5个乡镇5个村近5000人“出行难”和“运输难”问题，大幅度降低生产成本。进一步改善农民生产、生活条件，促进项目区农业经济结构调整，农村经济发展明显加快，项目区的面貌得到彻底改变，人民生活水平将有很大的提高。 |  |  |  |  | 疫情原因，部分项目延时开展
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决5个乡镇5个村近5000人“出行难”和“运输难”问题，大幅度降低生产成本。进一步改善农民生产、生活条件，促进项目区农业经济结构调整，农村经济发展明显加快，项目区的面貌得到彻底改变，人民生活水平将有很大的提高。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 661.2353 | 287.8377 | 143.9188 |  |  | 50% | 10 | 5 | 疫情原因，部分目标任务延时开展。
| 其中：财政资金 | 661.2353 | 287.8377 | 143.9188 |  |  | 50%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 | ＝ | 5 | 个 | 5 | 10 | 3
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村 | ＝ | 5 | 个 |  | 10 | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 建设任务完成率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加了经济发展后劲，为项目区农户脱贫致富奔康奠定了坚实的基础 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生产生活方式 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步优化产业 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 72
评价结论 | 由于疫情原因，应解决5个乡镇中的5个村的“出行难”和“运输难”问题，截止2022年12月只解决了3个村的，自评得分为72分。
存在问题 | 项目延时开展，影响了老百姓的生产、生活条件。
改进措施 | 克服各项困难，应加快项目实施进度。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005838240-县发改局2022储备粮油费息补贴
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保粮食安全和资金安全，发挥宏观调控作用，维护粮食市场稳定。 |  |  |  |  | 全面完成年度目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 确保粮食安全和资金安全，发挥宏观调控作用，维护粮食市场稳定。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 120 | 120 | 120 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 120 | 120 | 120 |  |  | 100%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 储备小麦数量 | ＝ | 6000 | 吨 | 6000 | 10 | 10
|  |  | 储备稻谷数量 | ＝ | 8800 | 吨 | 8800 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 储备粮油质量 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 储备粮油管理 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 120 | 万元 | 120 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现宏观调控，维护粮食市场稳定 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 长期保障全县粮油质量稳定 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 100
评价结论 | 该项目目标完成情况良好，自评得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006475545-县发改局专项工作经费项目
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障固定资产投资及项目工作、阆苍南区域协同发展工作、主动融入成渝地区双城经济圈工作的有序进行。 |  |  |  |  | 全面完成年度目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障固定资产投资及项目工作、阆苍南区域协同发展工作、主动融入成渝地区双城经济圈工作的有序进行。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 40 | 39.9716 |  |  | 99.93% | 10 | 9.93
| 其中：财政资金 | 0 | 40 | 39.9716 |  |  | 99.93%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 各项重点工作顺利开展 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 完成固定资产投资 | ＝ | 109.74 | 亿元 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 工作时效 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 谋划包装“十四五”期间阆苍南一体化协同发展重大项目 | ＝ | 64 | 个 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 承办领导小组会议 | ＝ | 5 | 次 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 争取上级财政资金支持 | 定性 | 高中低 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进县域经济良好发展 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期保障县域经济良好运行 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 99.3
评价结论 | 该项目目标完成情况良好，自评得分为99.3分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007083775-县发改局2022年项目推进和招商引资工作经费（预算大本）
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障固定资产投资及项目工作、阆苍南区域协同发展工作、主动融入成渝地区双城经济圈工作的有序进行。 |  |  |  |  | 全面完成年度目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障固定资产投资及项目工作、阆苍南区域协同发展工作、主动融入成渝地区双城经济圈工作的有序进行。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 44 | 43.7821 |  |  | 99.5% | 10 | 9.95
| 其中：财政资金 | 0 | 44 | 43.7821 |  |  | 99.5%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 编列项目 | ＝ | 360 | 个 | 360 | 40 | 40
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进县域经济良好发展 | 定性 | 良好发展 |  | 良好 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期保障县域经济良好运行 | 定性 | 有效保障 |  | 有效 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 99.5
评价结论 | 该项目完成情况良好，自评得分为99.5分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082423T000007806553-县发改局解决国有企业仓储设施应急维修资金
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成陵江库区3-10号仓库落水管改造、1-7号油罐除锈刷漆。 |  |  |  |  | 全面完成年度目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、陵江库区3-10号仓库落水管改造。拆除原有破损落水管，从仓库天沟间隔10米垂直安装110㎜的塑料落水管至地坪，在地坪开挖深120㎜、宽40㎜管沟,管沟开挖至库区主下水道，管沟内安装40㎜混泥土管道。经初步预算，拆除混泥土地面60m3x300元/m3，金额1.8万元；管沟土方320m3x30元/m3，金额0.96万元；安装混泥土管道220mx200元/m,金额4.4万元；安装塑料落水管70mx40元/m，金额0.28万元；混泥土地坪恢复280㎡x200元/㎡，金额5.6万元。落水管改造需要资金约13.04万元。 2、1-7号油罐除锈刷漆。铲除油罐锈蚀漆面，重新涂刷防锈漆。经初步预算，铲除罐体油漆面6800㎡x10元/㎡，金额6.8万元；罐体涂刷防锈漆6800㎡x25元/㎡，金额17万元。油罐除锈刷漆需要资金约23.8万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 30 | 30 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 30 | 30 |  |  | 100%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时效 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 县级储备菜油1880吨储存 | ＝ | 1880 | 吨 |  | 30 | 30
| 产出指标 | 质量指标 | 能够更好维持企业的良好发展 | 定性 | 良好发展 |  |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 省级储备稻谷2503吨储存 | ＝ | 2503 | 吨 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患，保障国家粮油安全。 | 定性 | 强力保护 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保储备粮油安全 | 定性 | 长期 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益主体满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 100
评价结论 | 该项目完成情况良好，自评得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082423T000008186879-川财建〔2022〕330号商品粮大市、商品粮大县奖励资金专项预算
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保粮食安全和资金安全，发挥宏观调控作用，维护粮食市场稳定。 |  |  |  |  | 属于上级下达资金，项目正在实施中
| 2.项目实施内容及过程概述 | 确保粮食安全和资金安全，发挥宏观调控作用，维护粮食市场稳定。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 486.11 | 54 |  |  | 11.11% | 10 | 1.1 | 属于上级下达的目标任务，疫情原因，部分目标任务未开展
| 其中：财政资金 | 0 | 486.11 | 54 |  |  | 11.11%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 储备小麦数量 | ＝ | 6000 | 吨 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 储备粮油管理 | 定性 | 按照省级、县级储备粮轮换管理办法加强日常保管、轮换 |  |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 储备稻谷数量 | ＝ | 8800 | 吨 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 项目时效 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 | 0 | 疫情原因，当年不能完成
| 产出指标 | 质量指标 | 储备粮油质量 | 定性 | 符合国家三等以上质量标准 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期保障全县粮油质量稳定 | ≥ | 10 | 年 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现宏观调控、维护粮食市场稳定 | 定性 | 有效维护 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 81.1
评价结论 | 该项目是上级下达的目标任务，疫情原因，部分目标任务未及时开展，项目自评分81.1分。
存在问题 | 未及时开展目标计划。
改进措施 | 加快项目实施进度。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007390730-县发改局机关办公楼修缮经费
主管部门 |  | 苍溪县发展和改革局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县发展和改革局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 修复外墙瓷砖脱落、地面开裂、厕所漏水、楼顶渗水、地下管道破损、电力线路老化等严重质量问题。 |  |  |  |  | 完成年度目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 修复外墙瓷砖脱落、地面开裂、厕所漏水、楼顶渗水、地下管道破损、电力线路老化等严重质量问题。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 85 | 60 |  |  | 70.59% | 10 | 7 | 项目实行政府采购程序，相关程序进行中，资金下年支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 85 | 60 |  |  | 70.59%
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
其他资金
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 维修线路 | ＝ | 500 | 米 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施年度 | ＝ | 2022 | 年 |  | 30 | 30
| 产出指标 | 数量指标 | 外墙瓷砖 | ＝ | 100 | 平方米 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 地面开裂 | ＝ | 100 | 平方米 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 厕所治漏 | ＝ | 6 | 个 |  | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 保障公民生命财产安全 | 定性 | 有力保障 |  |  | 5 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 保障日常工作顺利进行 | 定性 | 有力保障 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民提供优质高效服务 | 定性 | 有效提升 |  |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 97
评价结论 | 该项目合理规划，决策依据充分，自评得分为97分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 人员类 | 51000021R000000019951 | 工资性支出 | 168.4152 | 195.1744 | 195.1744
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 人员类 | 51000021R000000019952 | 其他人员支出 | 3.3 | 3.3 | 3.3
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 人员类 | 51000021R000000019953 | 单位缴费 | 113.2557 | 132.8026 | 127.2968
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 人员类 | 51000021R000000019956 | 离退休费支出 | 1.356 | 1.356 | 0
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 人员类 | 51000021R000000019958 | 其他支出 | 4.8 | 4.8 | 4.7677
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 人员类 | 51082421R000000025374 | 遗属生活补助 | 6.1596 | 11.4353 | 8.6366
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 人员类 | 51082421R000000025375 | 独子费 | 0.072 | 0.072 | 0
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 公用经费 | 51082421Y000000025896 | 党组织活动经费 | 2.402 | 2.402 | 1.9896
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 公用经费 | 51082421Y000000067813 | 日常定额公用经费 | 24.84 | 24.346 | 23.6941
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 人员类 | 51082422R000000249414 | 奖金 | 9.3018 | 9.3018 | 9.3018
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 人员类 | 51082422R000000256262 | 2022年绩效奖及离退休生活补助 | 140 | 140 | 140
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 人员类 | 51082422R000000260475 | 工资性支出（事业） | 100.9955 | 123.2849 | 104.4528
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000005289282 | 县发改局2021年产粮大县奖励资金 | 284 | 268 | 134
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000005289330 | 县发改局2021年基本支出结转 | 92.1176 | 92.1176 | 45.8852
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000005289407 | 县发改局中央自然灾害救灾资金 | 195.5485 | 191.097 | 95.5485
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000005289598 | 县发改局2021以工代赈示范工程 | 191.4447 | 182.8894 | 91.4447
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000005504750 | 县发改局2022春节慰问拨款 | 8 | 8 | 4
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000005791150 | 县发改局2021年优质粮食工程项目 | 654.7993 | 299.474 | 149.737
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000005791207 | 县发改局2021以工代赈工程 | 661.2353 | 287.8377 | 143.9188
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000005838240 | 县发改局2022储备粮油费息补贴 | 120 | 120 | 120
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006155898 | 县发改局防疫应急物资采购资金 | 0 | 26.58 | 26.4413
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006163467 | 发改局2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目（川财农〔2021〕162号） | 0 | 198.0611 | 198.0611
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006168991 | 发改局五龙镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目（川财农〔2021〕177号） | 0 | 378 | 364.9116
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006308233 | 县发改局财政代管资金项目 | 0 | 0.63 | 0.63
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006475545 | 县发改局专项工作经费项目 | 0 | 40 | 39.9716
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006475560 | 县发改局应急物资储备库维修资金 | 0 | 10.5 | 10
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006578477 | 县发改局2022年乡镇干部周转房项目（预算大本） | 0 | 537.56 | 537.56
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006578517 | 县发改局2022年苍溪歧坪省库解决粮改遗留问题资金（预算大本） | 0 | 72.52 | 72.52
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006583642 | 发改局2022年百利镇新龙村以工代赈任务项目（川财农〔2022〕24号） | 0 | 283 | 274.2263
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006628202 | 县发改局防疫应急物资采购 | 0 | 20 | 19.7
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006695871 | 县发改局2021农村产业融合发展（预算大本） | 0 | 347.9359 | 347.9359
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006695884 | 县发改局以工代赈示范工程（预算大本） | 0 | 15.9393 | 12.1751
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006695897 | 县发改局2021年优质粮食工程项目（预算大本） | 0 | 365.063 | 338.063
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006695905 | 县发改局中央自然灾害救灾资金（预算大本） | 0 | 4.4515 | 4.4515
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006695927 | 县发改局2021以工代赈工程（预算大本） | 0 | 338.1827 | 333.434
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006696085 | 县发改局2022价格监测补助资金 | 0 | 0.12 | 0
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006728852 | 县发改局阆苍南一体化协同发展战略规划编制工作经费 | 0 | 110 | 70.855
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006753059 | 县发改局能耗分析论证报告编制费用 | 0 | 12.6 | 12.5664
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006837031 | 县发改局2021年产油大县奖励资金（预算大本） | 0 | 640 | 410
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006873463 | 川财建〔2022〕108号以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资 | 0 | 533 | 407.5295
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000006990963 | 川财建〔2022〕137号省预算内基本建设（以工代赈）资金 | 0 | 300 | 186.0051
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000007005472 | 县发改局2022年“天府菜油”基地示范县项目（预算大本） | 0 | 500 | 250
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000007008937 | 县发改局2022年项目投资工作经费 | 0 | 10 | 9.7125
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000007083775 | 县发改局2022年项目推进和招商引资工作经费（预算大本） | 0 | 44 | 43.7821
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000007141808 | 县发改局表彰2021年度县域经济高质量发展先进集体和个人 | 0 | 52 | 50
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000007363862 | 县发改局2022年重点工作工作经费 | 0 | 50 | 48.8515
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000007374575 | 县发展和改革局2022年易地扶贫搬迁后续扶持项目（白鹤乡）(广财农〔2022〕58号) | 0 | 37.6419 | 37.6419
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000007383489 | 县发改局补充防疫应急物资资金 | 0 | 35 | 0
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000007390487 | 县发改局农村产业融合发展示范园建设（川财建[2022]106号） | 0 | 2000 | 900
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082422T000007390730 | 县发改局机关办公楼修缮经费 | 0 | 85 | 60
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 公用经费 | 51082422Y000000254704 | 公务交通补贴 | 20.184 | 20.184 | 19.0751
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 公用经费 | 51082422Y000000262921 | 日常定额公用经费（事业） | 18.36 | 21.15 | 17.489
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 其他运转类 | 51082422Y000000315056 | 驻村帮扶经费 | 11.15 | 10.666 | 10.666
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 其他运转类 | 51082422Y000005716638 | 县发改局价格执法监督及管理工作经费项目 | 24 | 22.6 | 22.3258
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 其他运转类 | 51082422Y000005717249 | 县发改局粮食物资储备工作经费项目 | 18 | 18 | 17.1434
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 其他运转类 | 51082422Y000005717315 | 县发改局项目工作专项业务经费项目 | 20 | 20 | 19.9742
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 其他运转类 | 51082422Y000005717418 | 县发改局以工代赈工作经费项目 | 10 | 10 | 9.5097
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 其他运转类 | 51082422Y000005717674 | 县发改局政府采购工作经费项目 | 9 | 9 | 8.8497
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082423T000007806553 | 县发改局解决国有企业仓储设施应急维修资金 | 0 | 30 | 30
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082423T000007807116 | 县发改局二季度经济指标“双过半”考核工作经费 | 0 | 8 | 7.2834
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082423T000007861051 | 县发改局2021年资金争取工作经费（预算大本） | 0 | 7.8 | 5.8879
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082423T000007923516 | 县发改局解决歧坪省粮食储备库优质粮食产业发展资金 | 0 | 50 | 50
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082423T000008186879 | 川财建〔2022〕330号商品粮大市、商品粮大县奖励资金专项预算 | 0 | 486.11 | 54
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082423T000008186894 | 川财建〔2022〕332号产粮大县奖励资金用于促进粮油产业高质量发展专项资金预算 | 0 | 1930 | 0
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082423T000008383438 | 县发改局挂职人员工作经费 | 0 | 10 | 9.6136
303 | 苍溪县发展和改革局部门 | 303001 | 苍溪县发展和改革局 | 部门项目 | 51082423T000008589607 | 县发改局2022年三大重点工作工作经费 | 0 | 20 | 0