## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005350177-县猕猴桃产业发展中心猕猴桃溃疡病防控
主管部门 |  | 苍溪县农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县猕猴桃产业发展中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 公开采购猕猴桃溃疡病防控药物：20%噻菌铜悬乳剂64600袋，2%春雷霉素水剂64600袋。 |  |  |  |  | 完成采购猕猴桃溃疡病防控药物：20%噻菌铜悬乳剂64600袋，2%春雷霉素水剂64600袋。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采用公开招标的方式采购猕猴桃溃疡病防控药物：20%噻菌铜悬乳剂和2%春雷霉素水剂各64600袋。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 50 | 50 | 50 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 50 | 50 | 50 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 20%噻菌铜悬乳剂 | ≧ | 64600 | 袋 | 64600 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 2%春雷霉素水剂 | ≧ | 64600 | 袋 | 64600 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 检验 | 定性 | 合格 | 定性 | 合格 | 20 | 20
| 产出指标 | 成本指标 | 投入资金 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 防病减灾，稳定生产，提高种植户种植积极性 | 定性 | 提高 | 定性 | 完成 | 20 | 18
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 高中低 | 定性 | 高 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 该项目实施立项清晰，绩效目标完成情况良好，猕猴桃溃疡病得到有效防控，促进了猕猴桃产业发展。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：牛辉 |  |  |  |  | 财务负责人：刘术华
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006163497-猕猴桃发展中心2022年猕猴桃产业发展奖补项目（川财农〔2021〕162号）
主管部门 |  | 苍溪县农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县猕猴桃产业发展中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 新植猕猴桃7700亩、低效园改造6000亩；新建猕猴桃避雨大棚200亩、新建水肥一体化设施900余亩；猕猴桃有机转换认证基地认证310亩，续认证6300亩；种植有机（生态）苍溪红心猕猴4020亩；建设高产示范基地5个；开展病虫害防控技术服务100场次以上，药物防控10000亩以上 |  |  |  |  | 完成新植猕猴桃7700亩、低效园改造6000亩；新建猕猴桃避雨大棚200亩、新建水肥一体化设施900余亩；猕猴桃有机转换认证基地认证310亩，续认证6300亩；种植有机（生态）苍溪红心猕猴4020亩；开展病虫害防控技术服务100场次以上，药物防控10000亩以上。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过制定补贴实施方案，由乡镇验收、县级核实2021年全县实际生产建设面积，公示后，通过一卡通或预算管理一体化平台直接发放到户、到企业。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1686.17 | 1686.1705 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 1686.17 | 1686.1705 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新植猕猴桃面积 | ≧ | 7700 | 亩 | 7700亩 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 改造提升猕猴桃低效园面积 | ≧ | 6000 | 亩 | 6000亩 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 新建猕猴桃避雨大棚面积 | ≧ | 200 | 亩 | 200亩 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 新植、低改、无病毒、生态（有机）苗木存活率 | ≧ | 90 | % | 100% | 10 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 完成 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤ | 1686.17 | 万元 | 1686.17 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益对象年增加收入 | ≧ | 12 | % | 完成 | 10 | 8
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高种植大户生产积极性 | 定性 | 提高 |  | 完成 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧ | 96 | % | 完成 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 项目实施后，在一定程度上化解了因农资价格上涨对种植户收益的影响，提高了种植农户特别是种植大户、新型经营主体等生产积极性。由于采取全程公开、透明操作，规范了补贴资金发放程序,加快了补贴发放进度，增加群众满意度，切实发挥项目实效。
存在问题 | 一是部分种植户全劳力外出务工居多，在家多是老人，管理技术和能力还有待提高；二是部分地方基础配套薄弱，特别是遇到灾害年景，猕猴桃灾损严重，严重影响种植户积极性；三是个别种植户提供的“一卡通”卡号没有激活，导致资金不能及时发放到农户。
改进措施 | 一是逐步建立稳定的基层技术服务队伍，进一步加强业务人员的业务知识的培训。二要加强基础设施配套，提高防灾抗灾能力。
项目负责人：牛辉 |  |  |  |  | 财务负责人：刘术华
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006290489-县猕猴桃产业发展中心2021年猕猴桃产业发展奖补项目
主管部门 |  | 苍溪县农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县猕猴桃产业发展中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 新植猕猴桃7500余亩、低效园改造7900余亩、避雨栽培100余亩、水肥一体化设施2200余亩、冷藏库建设2000余吨、生态红心猕猴桃3900余亩、新植使用组培无病毒猕猴桃苗木20000余株、有机转换认证6000余亩、绿肥种植技术推广300余亩。 |  |  |  |  | 完成新植猕猴桃7500余亩、低效园改造7900余亩、避雨栽培100余亩、水肥一体化设施2200余亩、冷藏库建设2000余吨、生态红心猕猴桃3900余亩、新植使用组培无病毒猕猴桃苗木20000余株、有机转换认证6000余亩、绿肥种植技术推广300余亩。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过制定补贴实施方案，由乡镇验收、县级核实2021年全县实际生产建设面积，公示后，通过一卡通或预算管理一体化平台直接发放到户、到企业。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1237.8095 | 1237.8095 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 1237.8095 | 1237.8095 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新植猕猴桃面积 | ≧ | 7500 | 亩 | 7500 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 改造提升猕猴桃低效园面积 | ≧ | 7900 | 亩 | 7900 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 新建猕猴桃避雨大棚面积 | ≧ | 100 | 亩 | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 新植、低改、无病毒、生态（有机）苗木存活率 | ≧ | 90 | % | 100% | 10 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 完成 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤ | 1237.81 | 万元 | 1237.81 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益对象年增加收入 | ≧ | 12 | % | 完成 | 10 | 9
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高种植大户生产积极性 | 定性 | 提高 |  | 完成 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧ | 96 | % | 完成 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 项目实施后，在一定程度上化解了因农资价格上涨对种植户收益的影响，提高了种植农户特别是种植大户、新型经营主体等生产积极性。由于采取全程公开、透明操作，规范了补贴资金发放程序,加快了补贴发放进度，增加群众满意度，切实发挥项目实效。
存在问题 | 一是部分种植户全劳力外出务工居多，在家多是老人，管理技术和能力还有待提高；二是部分地方基础配套薄弱，特别是遇到灾害年景，猕猴桃灾损严重，严重影响种植户积极性；三是个别种植户提供的“一卡通”卡号没有激活，导致资金不能及时发放到农户。
改进措施 | 一是逐步建立稳定的基层技术服务队伍，进一步加强业务人员的业务知识的培训。二要加强基础设施配套，提高防灾抗灾能力。
项目负责人：牛辉 |  |  |  |  | 财务负责人：刘术华
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006302055-县猕产中心2021特色一条街建设
主管部门 |  | 苍溪县农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县猕猴桃产业发展中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 在苍溪一品天下会客厅主要街区建设猕猴桃特色街区，呈现猕猴桃文化，吸纳商业业态，成为网红打卡地和苍溪旅游景点。 |  |  |  |  | 在一品天下会客厅打造了一条具有猕猴桃特色文化的街区
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在苍溪一品天下会客厅主要街区建设猕猴桃特色街区，呈现猕猴桃文化，吸纳商业业态，成为网红打卡地和苍溪旅游景点。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 22.64 | 22.64 | 22.6373 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 22.64 | 22.64 | 22.6373 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 打造猕猴桃特色街区 | 定性 | 1 | 条 | 1条 | 20 | 20
| 产出指标 | 成本指标 | 投入资金 | ≤ | 22.64 | 万元 | 22.64万元 | 20 | 20
| 产出指标 | 时限指标 | 完成时间 | ≤ | 3 | 月 | 3个月 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升苍溪猕猴桃品牌 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 20 | 16
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 该项目实施立项清晰，绩效目标完成情况良好。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：尚海 |  |  |  |  | 财务负责人：刘术华
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006302194-县猕产中心2021年天星园区引水灌溉项目
主管部门 |  | 苍溪县农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县猕猴桃产业发展中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 在天星园区主园区建设水肥一体化 |  |  |  |  | 完成天星猕猴桃园区主园区水肥一体化
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在在天星园区主园区猕猴桃园建设水肥一体化设施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 37 | 37 | 37 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 37 | 37 | 37 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建设天星园区水肥一体化 | 定性 | 1 | 个 | 1个 | 20 | 20
| 产出指标 | 成本指标 | 投入资金 | ≤ | 37 | 万元 | 37万元 | 20 | 20
| 产出指标 | 时限指标 | 完成时间 | ≤ | 4 | 月 | 4个月 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 猕猴桃增收 | 定性 | 增收 |  | 增收 | 20 | 17
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 该项目实施立项清晰，绩效目标完成情况良好
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：牛辉 |  |  |  |  | 财务负责人：刘术华
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006632770-县猕产中心有机猕猴桃创建资金
主管部门 |  | 苍溪县农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县猕猴桃产业发展中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过有机猕猴桃基地创建，极大提升苍溪红心猕猴桃标准化生产的产品品质。 |  |  |  |  | 有效推进了全县有机猕猴桃生产。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过有机猕猴桃基地创建，极大提升苍溪红心猕猴桃标准化生产的产品品质。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 12.484 | 10.2203 |  |  | 81.87% | 10 | 9 | 项目完成待报账
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 12.484 | 10.2203 |  |  | 81.87% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建全县猕猴桃有机生产示范点 | ≥ | 2 | 个 | 2个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 带动全县猕猴桃有机生产 | ≥ | 10000 | 亩 | 10000亩 | 10 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 23 | 月 | 23个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入资金 | ≤ | 124840 | 元 | 124840元 | 10 | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户收入 | ≥ | 15 | % | 增加15% | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 提升苍溪猕猴桃国际国内知名度 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 全县猕猴桃种植种植面积进一步扩大 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 9
|  | 可持续发展指标 | 提升苍溪猕猴桃品质 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象及社会各界满意度 | ≥ | 90 | % | 满意 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 该项目实施立项清晰，绩效目标完成情况良好
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：牛辉 |  |  |  |  | 财务负责人：刘术华
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006632807-县猕产中心农业园区现场会资金
主管部门 |  | 苍溪县农业农村局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县猕猴桃产业发展中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过农业园区现场会，进一步提升现代农业园区规范化建设，提升苍溪猕猴桃在国际国内知名度。 |  |  |  |  | 有效提升了现代农业园区规范化建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过农业园区现场会，进一步提升现代农业园区规范化建设，提升苍溪猕猴桃在国际国内知名度。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 8.3928 | 0 |  |  | 0% | 10 | 8 | 项目完成待报账
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 8.3928 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 带动全县猕猴桃现代产业园规范化程度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 参会领导及各界人士好评率 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 23 | 月 | 23个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入资金 | ≤ | 83928 | 元 | 投入83928元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农户收入 | ≥ | 15 | % | 收入增加15% | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 提升苍溪猕猴桃国际国内知名度 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 提升猕猴桃园区规范化建设 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升猕猴桃园区规范化建设 | ≥ | 90 | % | 满意 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 该项目实施立项清晰，绩效目标完成情况良好
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：杨佐泉 |  |  |  |  | 财务负责人：刘术华