## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000012414360-高坡镇2024年乡镇临时救助备用金
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为解决高坡镇人民政府民政临时困难救助和处理流浪乞讨等困难群众特殊问题等工作，改善人民生活水平，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为解决高坡镇人民政府民政临时困难救助和处理流浪乞讨等困难群众特殊问题等工作，改善人民生活水平，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 22 | 22 | 22 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 22 | 22 | 22 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目组织实施 | 定性 | 按组织实施，及时拨发资金，加快进度 |  |  | 10 | 10
|  |  | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规 |  |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月前 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善人民生活水平 | 定性 | 大幅提升 |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益群众户数 | ≥ | 5000 | 户 |  | 10 | 10
|  |  | 受益群众人数 | ≥ | 25000 | 人 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 22 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：秦玉刚 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000012434103-高坡镇2024年新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目（家庭农场）（苍财农〔2024〕86号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目主要用于补助2023年3个新型农业经营主体培育（家庭农场）农业生产设施条件，培育3个生产设施较为完善的家庭农场，支持我镇家庭农场高质量发展等。 |  |  |  |  | 项目完成率90%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于补助2023年3个新型农业经营主体培育（家庭农场）农业生产设施条件，培育3个生产设施较为完善的家庭农场，支持我镇家庭农场高质量发展等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 36.8 | 36.8 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 该项目资料未完善，未进行报账。
| 其中：财政资金 | 36.8 | 36.8 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 搭避雨大棚 | ≥ | 17 | 亩 |  | 10 | 10
|  |  | 修建彩钢农机停放库 | ≥ | 125 | 平方米 |  | 10 | 10
|  |  | 建养牛饲草料堆积间 | ≥ | 224 | 平方米 |  | 5 | 5
|  |  | 购买15kw 饲料搅拌机（1 吨）、 11kw 铡 草揉丝机（10 吨） | ＝ | 2 | 台 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年12月 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 周边农户务工收入 | 定性 | 有所提高 |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 农户生产条件 | 定性 | 有效改善 |  |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 水土流失、生态环境 | 定性 | 持续改善 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农场经营主体满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 36.8 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 自评得分90分，报账不及时，导致预算未执行完。
存在问题 | 报账不及时。
改进措施 | 督促项目资料的完善。
项目负责人：王鑫涛 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000012457171-高坡镇2024年垃圾清运及污水处理厂运行补助经费
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目主要用于高坡镇垃圾收运及污水处理站日常运行维护，确保日常工作正常运转，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于高坡镇垃圾收运及污水处理站日常运行维护，确保日常工作正常运转，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 污水厂运行补助数量 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
|  |  | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规。 |  |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决乡镇基本运行 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 有效改善人居环境 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保证社会稳定，维护社会和谐 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾收运、污水处理运行补助成本 | ＝ | 5 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：何淑秋 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000012534680-高坡镇2024年农业社会化服务项目(苍财农〔2024〕93号)
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目主要用于补助按照要求完成高坡镇柏垭村农业生产全程托管服务面积6000亩，补助补助标准91.28/亩。此项目能有效推进我镇规模化经营、提升农业现代化水平、保障粮食安全。 |  |  |  |  | 项目完成率90%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于补助按照要求完成高坡镇柏垭村农业生产全程托管服务面积6000亩，补助补助标准91.28/亩。此项目能有效推进我镇规模化经营、提升农业现代化水平、保障粮食安全。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 54.7654 | 54.7654 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 该项目资料未完善，未进行报账。
| 其中：财政资金 | 54.7654 | 54.7654 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 农业生产全程托管服务面积 | ＝ | 6000 | 亩 |  | 10 | 10
|  |  | 补助标准 | ＝ | 91.28 | 元/亩 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进监测户收入 | 定性 | 稳定增长 |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 农业现代化发展 | 定性 | 有效推进 |  |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 农业面源污染 | 定性 | 有效减少 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 柏垭村农户满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 54.7654 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 自评得分90分，报账不及时，导致预算未执行完。
存在问题 | 报账不及时。
改进措施 | 督促项目资料的完善。
项目负责人：王鑫涛 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000012542986-高坡镇2024年农村厕所革命建设项目（川财农〔2024〕50号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目主要用于补助我镇柏垭村、青寨村的厕所革命资金。两村建设项目分别为： 1.柏垭村：2024 年新（改）建农村户厕 89 户，其中：安装成品三格化粪池 89 个，老粪坑加盖封闭 20 个，项目建成后惠及群众89户。 2.青寨村：2024 年新（改）建农村户厕 202 户，其中：安装成品三格化粪池 202 个，老粪坑加盖封闭 180 个，项目建成后惠及群众202户。 |  |  |  |  | 项目完成率90%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于补助我镇柏垭村、青寨村的厕所革命资金。两村建设项目分别为： 1.柏垭村：2024 年新（改）建农村户厕 89 户，其中：安装成品三格化粪池 89 个，老粪坑加盖封闭 20 个，项目建成后惠及群众89户。 2.青寨村：2024 年新（改）建农村户厕 202 户，其中：安装成品三格化粪池 202 个，老粪坑加盖封闭 180 个，项目建成后惠及群众202户。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 6.08 | 6.08 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 该项目资料未完善，未进行报账。
| 其中：财政资金 | 6.08 | 6.08 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 安装成平三格化粪池数 | ≥ | 291 | 个 |  | 10 | 10
|  |  | 新（改）建户厕数 | ≥ | 291 | 户 |  | 10 | 10
|  |  | 老粪坑加盖数 | ≥ | 200 | 个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 户厕改造设施合格率 | ≥ | 95 | % |  | 5 | 5
|  |  | 厕所粪污无害化处理率 | ≥ | 85 | % |  | 5 | 5
|  |  | 卫生厕所普及率 | ≥ | 80 | % |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年12月 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完工后受益人数 | ≥ | 902 | 人 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 长效管护机制 | 定性 | 基本建立 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 62.38 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 自评得分90分，报账不及时，导致预算未执行完。
存在问题 | 报账不及时。
改进措施 | 督促项目资料的完善。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000012543037-高坡镇2023年优势特色产业乡镇建设项目（二期）(川财农〔2024〕72号)
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目从以下两个目标入手来提升我镇猕猴桃产业高质量、可持续健康发展。目标1：基地生产能力建设。1.猕猴桃标准化种植示范建设项目。其中包括培育种植抗病毒新品种，规划嫁接穗芽、猕猴桃苗采购；建设 430？亩标准示范园，包括水肥一体化设施；畜禽生物肥利用、测土配方施肥。2.生产设施、条件提升建设。新建机电提灌站、园间作业道硬化；堰塘整治、标改、新建防旱池。目标2：销路销量提升建设。建设直播电商平台 1？个，包括无人机、电脑、摄像机等配套设备采购；建设展销平台1个。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目从以下两个目标入手来提升我镇猕猴桃产业高质量、可持续健康发展。目标1：基地生产能力建设。1.猕猴桃标准化种植示范建设项目。其中包括培育种植抗病毒新品种，规划嫁接穗芽、猕猴桃苗采购；建设 430？亩标准示范园，包括水肥一体化设施；畜禽生物肥利用、测土配方施肥。2.生产设施、条件提升建设。新建机电提灌站、园间作业道硬化；堰塘整治、标改、新建防旱池。目标2：销路销量提升建设。建设直播电商平台 1？个，包括无人机、电脑、摄像机等配套设备采购；建设展销平台1个。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 210.5722 | 210.5722 | 198.9136 |  |  | 94.46% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 210.5722 | 210.5722 | 198.9136 |  |  | 94.46% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 直播电商平台 | ＝ | 1 | 个 |  | 5 | 5
|  |  | 展销平台 | ＝ | 1 | 个 |  | 5 | 5
|  |  | 标准示范园 | ≥ | 430 | 亩 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规。 |  |  | 10 | 10
|  |  | 资金到位率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年12月 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 猕猴桃销路销量 | 定性 | 有效提升 |  |  | 5 | 5
|  |  | 种植户人均可支配收入 | 定性 | 大幅提高 |  |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 受益村集体个数 | ＝ | 14 | 个 |  | 10 | 10
|  |  | 受益群众人口数 | ≥ | 25000 | 人 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 园区改造，提升实现土地高效利用 | 定性 | 极大提升 |  |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 400 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，项目剩余金额为审计审减金额，已上缴国库。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：胡飞 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000013160759-高坡镇村级公共服务经费(2025)
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为解决高坡镇村（社区）开展组织活动、党员干部教育培训、激励创先争优、走访慰问、群团活动开展、组织活动场所维护、聘请法律顾问、城乡社区教育、农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护、必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必须的支出，进一步维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为解决高坡镇村（社区）开展组织活动、党员干部教育培训、激励创先争优、走访慰问、群团活动开展、组织活动场所维护、聘请法律顾问、城乡社区教育、农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护、必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必须的支出，进一步维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 223 | 223 | 223 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 223 | 223 | 223 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 建制村2000人以上个数 | ＝ | 5 | 个 |  | 5 | 5
|  |  | 村（社区）基层组织数 | ＝ | 5 | 个 |  | 5 | 5
|  |  | 村级建制调整后并入村（社区）数 | ＝ | 5 | 个 |  | 5 | 5
|  |  | 建制村1000至2000人个数 | ＝ | 5 | 个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金到位率 | ≥ | 10 | 个 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 10 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决村（社区）基层组织活动和公共服务运行 | 定性 | 10 |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 推动服务民生能力 | 定性 | 10 |  |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 维持社会稳定，维护社会和谐 | 定性 | 10 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 10 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 10 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：刘广 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000013279934-高坡镇驻村帮扶经费（2025）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决高坡镇驻村帮扶工作日常经费，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决高坡镇驻村帮扶工作日常经费，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 16 | 16 | 15.9725 |  |  | 99.83% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 16 | 16 | 15.9725 |  |  | 99.83% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 个 |  | 5 | 5
|  |  | 涉及帮扶村（社区）个数 | ＝ | 8 | 个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
|  |  | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规 |  |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决乡镇驻村帮扶运行 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 18 | 人 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保证社会稳定，维护社会和谐 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 16 | 万元 |  | 5 | 5
|  |  | 单个帮扶村（社区）金额 | ≤ | 2 | 万元 |  | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李忠 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000013581185-高坡镇2024年度离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀帮扶基金（2025）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决高坡镇2024年度离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀帮扶基金补助经费，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决高坡镇2024年度离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀帮扶基金补助经费，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 23.77 | 23.77 | 23.77 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 23.77 | 23.77 | 23.77 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 享受老党员关怀帮扶对象 | ＝ | 27 | 人 |  | 5 | 5
|  |  | 享受离职村（社区）生活补助人数 | ＝ | 140 | 人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规 |  |  | 10 | 10
|  |  | 资金到位率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决离职村（社区）干部报酬和老党员关怀帮扶基金 | 定性 | 全面解决 |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ＝ | 167 | 人 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保证社会稳定，维护社会和谐 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 23.77 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李忠 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425Y000013160498-高坡镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2025）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为解决被撤并乡镇运行及基础设施建设工作，确保日常工作正常运转，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 项目完成率94%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为解决被撤并乡镇运行及基础设施建设工作，确保日常工作正常运转，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 10 | 3.9685 |  |  | 39.68% | 10 | 4 | 该项目在春节前已使用完毕。
| 其中：财政资金 | 10 | 10 | 3.9685 |  |  | 39.68% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设补助 | ＝ | 5 | 个 |  | 5 | 5
|  |  | 被撤并乡镇运行补助 | ＝ | 5 | 个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金使用 | 定性 | 10 |  |  | 10 | 10
|  |  | 资金到位率 | ≥ | 10 | % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 10 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决乡镇基本运行 | ≥ | 10 | % |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 定性 | 10 |  |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保证社会稳定，维护社会和谐 | ≥ | 10 | % |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 10 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施建设成本 | ＝ | 5 | 万元 |  | 5 | 5
|  |  | 被撤并乡镇运行成本 | ＝ | 5 | 万元 |  | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 94
评价结论 | 自评94分，在2026年春节前已将该项目资金使用完毕，但决算仅反映当年数据。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：刘广 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425Y000013281232-高坡镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2025）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决高坡镇村（社区）常职（专职）干部和小组组长报酬待遇及养老保险和医疗保险财政补助经费，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决高坡镇村（社区）常职（专职）干部和小组组长报酬待遇及养老保险和医疗保险财政补助经费，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 310.59 | 299.46 | 299.46 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 310.59 | 299.46 | 299.46 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 村务监督委员会主任人数 | ＝ | 14 | 人 |  | 5 | 5
|  |  | 村民委员会副主任、其他常职干部人数 | ＝ | 45 | 人 |  | 5 | 5
|  |  | 村（社区）小组组长人数 | ＝ | 113 | 人 |  | 5 | 5
|  |  | 村（社区）党组织书记（村民委员会主任）干部 | ＝ | 14 | 人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规。 |  |  | 10 | 10
|  |  | 资金到位率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决村（社区）组干部报酬 | ≥ | 95 | % |  | 5 | 5
|  |  | 受益群众人数 | ＝ | 186 | 人 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 保证社会稳定，维护社会和谐 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 310.59 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李忠 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425Y000013285209-高坡镇乡镇基本财力保障补助（2025）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决高坡镇乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、安全监管、社会治安、禁毒工作、信访维稳、普法工作、创新社会管理、党员干部现代远程教育网点运行维护、应急抢险、乡风文明建设、关心下一代工作、人大专项经费、团委专项经费、妇联专项经费、人武部、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计等方面支出和公务用车运行、伙食团补助及县乡人大代表活动经费等的支出，进一步维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 项目完成率95%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决高坡镇乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、安全监管、社会治安、禁毒工作、信访维稳、普法工作、创新社会管理、党员干部现代远程教育网点运行维护、应急抢险、乡风文明建设、关心下一代工作、人大专项经费、团委专项经费、妇联专项经费、人武部、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计等方面支出和公务用车运行、伙食团补助及县乡人大代表活动经费等的支出，进一步维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 84.58 | 84.58 | 40.6037 |  |  | 48.01% | 10 | 5 | 该项目在春节前已使用完毕。
| 其中：财政资金 | 84.58 | 84.58 | 40.6037 |  |  | 48.01% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 幅员面积 | ＝ | 97.24 | 平方千米 |  | 5 | 5
|  |  | 行政村（社区）个数 | ＝ | 14 | 个 |  | 5 | 5
|  |  | 距县城距离 | ＝ | 89 | 千米 |  | 5 | 5
|  |  | 在职人数 | ＝ | 59 | 人 |  | 5 | 5
|  |  | 补助项目类别 | ＝ | 27 | 个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决乡镇基本财力保障运行 | 定性 | 全面解决 |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 推动服务民生能力 | 定性 | 大幅提升 |  |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 维持社会稳定，维护社会和谐 | 定性 | 大幅提升 |  |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 84.58 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 自评95分，在2026年春节前已将该项目资金使用完毕，但决算仅反映当年数据。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：刘广 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082422T000006591215-高坡镇场镇基础设施建设项目（川财预〔2022〕78号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为提高场镇及周边基础设施环境，建设完成高坡镇政府后面4200㎡场地硬化及新建化粪池1座，极大改善辖区及周边群众文化娱乐生活场地和增加周边群众应急避难场所，提升群众生活环境和幸福指数。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为提高场镇及周边基础设施环境，建设完成高坡镇政府后面4200㎡场地硬化及新建化粪池1座，极大改善辖区及周边群众文化娱乐生活场地和增加周边群众应急避难场所，提升群众生活环境和幸福指数。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5.3986 | 5.3986 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 5.3986 | 5.3986 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成硬化宽度 | ≥ | 60 | 米 |  | 10 | 10
|  |  | 新建化粪池项目个数 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10
|  |  | 硬化项目个数 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10
|  |  | 完成硬化长度 | ≥ | 70 | 米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金使用 | ＝ | 100 | 分 |  | 5 | 5
|  |  | 项目组织实施 | ≥ | 100 | 分 |  | 5 | 5
|  |  | 设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准 | ≥ | 100 | 分 |  | 10 | 10
|  |  | 项目硬化厚度 | ≥ | 0.2 | 米 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目工期 | ≤ | 1 | 年 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众户数 | ≥ | 1030 | 户 |  | 5 | 5
|  |  | 受益群众人数 | ≥ | 3500 | 人 |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 分 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 600000 | 元 |  | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：刘广 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082422T000006591265-高坡镇双凤社区避难广场建设项目（川财预〔2022〕78号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建设双凤社区避难广场一个，完成场地平整和408㎡场地的硬化工程，在应急情况下，充分容纳周边居民的安全避险，提高群众安全生产环境和幸福指数。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设双凤社区避难广场一个，完成场地平整和408㎡场地的硬化工程，在应急情况下，充分容纳周边居民的安全避险，提高群众安全生产环境和幸福指数。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4.9144 | 4.9144 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 4.9144 | 4.9144 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格 | 定性 | 优良中低差 | 级 |  | 10 | 10
|  |  | 项目硬化厚度 | ≥ | 0.2 | 米 |  | 10 | 10
|  |  | 资金使用 | 定性 | 优良中低差 | 级 |  | 10 | 10
|  |  | 设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准（%） | 定性 | 优良中低差 | 级 |  | 10 | 10
|  |  | 项目组织实施 | ≥ | 95 | 分 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目时间 | ≤ | 5 | 月 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 508 | 人 |  | 5 | 5
|  |  | 受益群众户数 | ≥ | 132 | 户 |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | 分 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 10 | 万元 |  | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：刘广 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082423T000007669918-高坡镇大湾村道路基础设施建设(川财农〔2022〕108号)
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为解决大湾村七组的道路堡坎修复和路面修复问题，改善乡村基础设施，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为解决大湾村七组的道路堡坎修复和路面修复问题，改善乡村基础设施，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10.7509 | 10.7509 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 10.7509 | 10.7509 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 路面修复长度 | ≥ | 90 | 米 |  | 5 | 5
|  |  | 堡坎维修数 | ≥ | 1 | 个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目组织实施 | ≥ | 95 | 分 |  | 10 | 10
|  |  | 建设及施工符合现行国家行业标准 | ≥ | 100 | 分 |  | 10 | 10
|  |  | 工程总体质量等级 | ≥ | 95 | 分 |  | 10 | 10
|  |  | 资金使用 | ≥ | 100 | 分 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善乡村基础设施条件 | ≥ | 95 | 分 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 150 | 人 |  | 5 | 5
|  |  | 受益群众户数 | ≥ | 60 | 户 |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | 分 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 25 | 万元 |  | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：刘广 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082423T000009574004-高坡镇竹梨村五组山坪塘维修整治项目
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为解决竹梨村五组群众生产生活，改善乡村基础设施，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为解决竹梨村五组群众生产生活，改善乡村基础设施，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5.9227 | 5.9227 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 5.9227 | 5.9227 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 山坪塘整治数量 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目（工程）验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众生产生活用水成本 | 定性 | 降低 |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 水土流失面积 | 定性 | 比上年减少 |  |  | 5 | 5
|  |  | 受益农户户数 | ≥ | 65 | 户 |  | 5 | 5
|  |  | 受益农户人数 | ≥ | 220 | 人 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 保证社会稳定，维护社会和谐 | 定性 | 提高 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤ | 15 | 万元 |  | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王鑫涛 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082423Y000008710417-高坡镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为解决被撤并乡镇运行及基础设施建设工作，确保日常工作正常运转，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为解决被撤并乡镇运行及基础设施建设工作，确保日常工作正常运转，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.5 | 1.4445 |  |  | 96.3% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 1.5 | 1.4445 |  |  | 96.3% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 被撤并乡镇运行补助 | ＝ | 1 | 个 |  | 5 | 5
|  |  | 基础设施建设补助 | ＝ | 1 | 个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规。 | 类 |  | 10 | 10
|  |  | 资金到位率 | ＝ | 100 | 分 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决乡镇基本运行 | ≥ | 95 | 分 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 50 | 人 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保证社会稳定，维护社会和谐 | ≥ | 95 | 分 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | 分 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施建设成本 | ＝ | 4 | 万元 |  | 5 | 5
|  |  | 被撤并乡镇运行成本 | ＝ | 6 | 万元 |  | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：刘广 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000013502456-高坡镇2025年春节系列活动资金（2025）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决高坡镇2025年春节走访慰问优抚对象活动资金补助，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 该项目资第二批补助对象未进行提交，未完成第二批报账。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决高坡镇2025年春节走访慰问优抚对象活动资金补助，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2 | 1.26 |  |  | 63% | 10 | 6.67 | 该项目资第二批补助对象未进行提交，未完成第二批报账。
| 其中：财政资金 | 0 | 2 | 1.26 |  |  | 63% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规。 |  |  | 10 | 10
|  |  | 资金到位率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决优抚对象慰问工作 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥ | 40 | 人 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保证社会稳定，维护社会和谐 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 2 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96.67
评价结论 | 自评96.67分，报账不及时，导致预算未执行完。
存在问题 | 报账不及时。
改进措施 | 督促项目资料的完善。
项目负责人：权义均 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000013759241-高坡镇2025年涉军人员公益性岗位补贴和社会保险补贴（川财社〔2024〕67号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为解决乡镇2025年涉军人员公益性岗位补贴和社会保险补贴，确保工作正常开展，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为解决乡镇2025年涉军人员公益性岗位补贴和社会保险补贴，确保工作正常开展，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.44 | 0.591 |  |  | 41.04% | 10 | 4.7 | 剩余金额为公岗人员何仕荣的保险，其本人单位部分已由基本户进行垫付，第二年将归还垫支部分。
| 其中：财政资金 | 0 | 1.44 | 0.591 |  |  | 41.04% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 社会保险补贴 | ＝ | 1.44 | 万元 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 12 | 月 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决乡镇公岗保险缴纳 | ≥ | 95 | % |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 保证社会稳定，维护社会和谐 | ≥ | 95 | % |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费总额 | ≤ | 1.44 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 94.7
评价结论 | 自评得94.7分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：刘广 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000013805515-高坡镇青寨村2025年度庭院特色产业发展项目（川财农〔2024〕94号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 大力发展乡村庭院特色产业，重点发展猕猴桃、雪梨、中药材等林果种植业；生猪、肉牛羊、小家禽、小鱼塘等养殖业；农家乐、乡村民宿、体验采摘等新业态。通过项目实施，带动脱贫（监测）群众发展特色种养业及休闲农业，人均增收达500元以上。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 大力发展乡村庭院特色产业，重点发展猕猴桃、雪梨、中药材等林果种植业；生猪、肉牛羊、小家禽、小鱼塘等养殖业；农家乐、乡村民宿、体验采摘等新业态。通过项目实施，带动脱贫（监测）群众发展特色种养业及休闲农业，人均增收达500元以上。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 9 | 9 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 9 | 9 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规。 |  |  | 10 | 10
|  |  | 资金到位率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加脱贫（监测）人均收入 | 定性 | 至少增收500元/人 |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益群众户数 | ≥ | 100 | 户 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保证社会稳定，维护社会和谐 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 9 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王鑫涛 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000013805518-高坡镇竹梨村2025年度庭院特色产业发展项目（川财农〔2024〕94号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目主要用于大力发展乡村庭院特色产业，重点发展猕猴桃、雪梨、中药材等林果种植业；生猪、肉牛羊、小家禽、小鱼塘等养殖业；农家乐、乡村民宿、体验采摘等新业态。通过项目实施，带动脱贫（监测）群众发展特色种养业及休闲农业，人均增收达500元以上。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于大力发展乡村庭院特色产业，重点发展猕猴桃、雪梨、中药材等林果种植业；生猪、肉牛羊、小家禽、小鱼塘等养殖业；农家乐、乡村民宿、体验采摘等新业态。通过项目实施，带动脱贫（监测）群众发展特色种养业及休闲农业，人均增收达500元以上。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 11 | 11 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 11 | 11 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规。 |  |  | 10 | 10
|  |  | 资金到位率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加脱贫（监测）人均收入 | 定性 | 至少增收500元/人 |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益群众户数 | ≥ | 100 | 户 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保证社会稳定，维护社会和谐 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 11 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王鑫涛 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000013805599-高坡镇柳溪村2025年重点帮扶村山坪塘整治项目（川财农〔2024〕94号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 整治山坪塘 3 口，其中：二组坟湾塘 1500m3 ; 四组羊圈岩 20000m3 ; 八组三坪塘4000m3。项目建成后解决200 亩农田灌溉， 受益群众 220 余人。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 整治山坪塘 3 口，其中：二组坟湾塘 1500m3 ; 四组羊圈岩 20000m3 ; 八组三坪塘4000m3。项目建成后解决200 亩农田灌溉， 受益群众 220 余人。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 50 | 50 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 50 | 50 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 整治山坪塘个数 | ＝ | 3 | 个 |  | 10 | 10
|  |  | 整治山坪塘体积 | ≥ | 25500 | 立方米 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目建设完成时限 | 定性 | 2025 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众农业生产用水成本 | 定性 | 降低 |  |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 解决农田灌溉面积 | ≥ | 200 | 亩 |  | 10 | 10
|  |  | 受益农户人口数 | ≥ | 220 | 人 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 水资源利用率 | 定性 | 比上年提高 |  |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 50 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王鑫涛 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000013805602-高坡镇云桑村2025年重点帮扶村村组道路硬化项目（川财农〔2024〕94号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 新建扩宽C25砼村道路长1360米，宽3米，厚0.2米；修补涵管切割位置5处，新安装φ300㎜涵管30米。村主干道硬化扩宽，解决天关、三垭、云桑三个村群众前往高坡交通拥堵问题，受益群众300余人。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建扩宽C25砼村道路长1360米，宽3米，厚0.2米；修补涵管切割位置5处，新安装φ300㎜涵管30米。村主干道硬化扩宽，解决天关、三垭、云桑三个村群众前往高坡交通拥堵问题，受益群众300余人。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 50 | 50 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 50 | 50 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 修补涵管切割位置 | ＝ | 5 | 处 |  | 10 | 10
|  |  | 安装涵管 | ＝ | 30 | 米 |  | 10 | 10
|  |  | 新建扩宽C25砼村道路 | ＝ | 1360 | 米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规。 |  |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善乡村基础设施条件 | 定性 | 大幅提升 |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 解决三个村群众交通拥堵的问题 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
|  |  | 受益群众人数 | ≥ | 300 | 人 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 50 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王鑫涛 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000013805752-高坡镇青寨村2025年宜居宜业和美乡村建设项目（川财农〔2024〕94号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于加宽村道路长1036米（1*0.2）；新建猕猴桃园45亩，套种花魔芋40亩。项目实施后，预计每年可为村集体经济带来收入6万元，带动村民人均增收300元。提供就业岗位30个，吸引外出务工人员返乡创业。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于加宽村道路长1036米（1*0.2）；新建猕猴桃园45亩，套种花魔芋40亩。项目实施后，预计每年可为村集体经济带来收入6万元，带动村民人均增收300元。提供就业岗位30个，吸引外出务工人员返乡创业。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 50 | 50 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 50 | 50 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 加宽村道路 | ≥ | 1036 | 米 |  | 10 | 10
|  |  | 套种花魔芋 | ≥ | 40 | 亩 |  | 5 | 5
|  |  | 新建猕猴桃园 | ≥ | 45 | 亩 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规。 |  |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年带动村民人均增收 | ≥ | 300 | 元 |  | 10 | 10
|  |  | 每年增加村集体收入 | ≥ | 6 | 万元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥ | 30 | 个 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 50 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王鑫涛 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000013805755-高坡镇竹梨村2025年宜居宜业和美乡村建设项目（川财农〔2024〕94号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目主要用于改造集体产业园50余亩，种植皇冠梨；村主道路加宽硬化长800米以上；新硬化道路长约340米。项目建设期间带动务工就业20人，增加务工收入人均800元；项目建成后壮大集体经济收入，每年增收2万。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于改造集体产业园50余亩，种植皇冠梨；村主道路加宽硬化长800米以上；新硬化道路长约340米。项目建设期间带动务工就业20人，增加务工收入人均800元；项目建成后壮大集体经济收入，每年增收2万。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 50 | 47 |  |  | 94% | 10 | 9 | 该项目尾款未支付，待第二年进行支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 50 | 47 |  |  | 94% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 加宽硬化村组道路 | ≥ | 800 | 米 |  | 10 | 10
|  |  | 新硬化道路 | ≥ | 340 | 米 |  | 10 | 10
|  |  | 改造集体产业园 | ≥ | 50 | 亩 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规。 |  |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年增加村集体收入 | ≥ | 2 | 万元 |  | 10 | 10
|  |  | 每年带动村民人均增收 | ≥ | 800 | 元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 项目期间带动务工就业 | ≥ | 20 | 人 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 50 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 自评得99分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王鑫涛 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000013870387-高坡镇抗旱应急救灾保障资金（2025）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 用于解决高坡镇人蓄饮水困难问题，对高坡镇拉水送水进行补助，并全力保障高坡镇农业生产用水。改善人民生活水平，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 该项目资料未完善，未完成报账。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于解决高坡镇人蓄饮水困难问题，对高坡镇拉水送水进行补助，并全力保障高坡镇农业生产用水。改善人民生活水平，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 12 | 8.3095 |  |  | 69.25% | 10 | 7 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 12 | 8.3095 |  |  | 69.25% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 受益村社区（个） | ＝ | 14 | 个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目组织实施 | 定性 | 按组织实施，及时拨发资金，加快进度。 |  |  | 10 | 10
|  |  | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规。 |  |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善人民生活水平 | 定性 | 大幅提升 |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 补助高坡镇各村拉水送水资金缺口 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10
|  |  | 受益群众户数 | 定性 | 8100余户 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 12 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 97
评价结论 | 自评97分，报账不及时，导致预算未执行完。
存在问题 | 报账不及时。
改进措施 | 督促项目资料的完善。
项目负责人：王鑫涛 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000013870975-高坡镇农村公路建设专项资金（川财建〔2024〕47号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于解决高坡镇天关村、竹梨村、黄松村、柳溪村、云桑村、青寨村六个村道路缺口资金，缓解乡镇偿债压力，化解债权人信访风险矛盾，提升乡镇政府信誉度，巩固脱贫攻坚成效。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于解决高坡镇天关村、竹梨村、黄松村、柳溪村、云桑村、青寨村六个村道路缺口资金，缓解乡镇偿债压力，化解债权人信访风险矛盾，提升乡镇政府信誉度，巩固脱贫攻坚成效。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 41.97 | 41.97 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 41.97 | 41.97 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 受益村社区（个） | ＝ | 6 | 个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目组织实施 | 定性 | 按组织实施，及时拨发资金，加快进度。 |  |  | 5 | 5
|  |  | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规。 |  |  | 5 | 5
|  |  | 资金到位率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 专款专用，合法合规。 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解乡镇偿债压力 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 化解债权人信访风险矛盾 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 推动形成和谐的社会氛围 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 | ≥ | 90 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ＝ | 41.97 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：任勇 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082425T000014015260-高坡镇农村危房改造补助资金（苍财建〔2025〕64号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为解决高坡镇各村组百姓危房改造补助资金问题，改善乡村群众生产生活环境建设，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为解决高坡镇各村组百姓危房改造补助资金问题，改善乡村群众生产生活环境建设，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 27.5 | 15 |  |  | 54.55% | 10 | 5.84 | 该项目资料未完善，未完成报账。
| 其中：财政资金 | 0 | 27.5 | 15 |  |  | 54.55% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规。 |  |  | 10 | 10
|  |  | 项目组织实施 | 定性 | 按组织实施，及时拨发资金，加快进度。 |  |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决47户农户危房改造补助资金 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益群众户数 | ＝ | 47 | 户 |  | 10 | 10
|  |  | 受益群众人数 | 定性 | 150余人 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 47.5 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95.84
评价结论 | 自评95.84，报账不及时，导致预算未执行完。
存在问题 | 报账不及时。
改进措施 | 督促项目资料的完善。
项目负责人：王晓峰 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082426T000014221864-高坡镇2025年1-8月乡镇残疾人事业发展补助资金（川财社〔2024〕125号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为解决高坡镇2025年乡镇残疾人事业发展及农村困难残疾人实用技术培训补助经费，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为解决高坡镇2025年乡镇残疾人事业发展及农村困难残疾人实用技术培训补助经费，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.93 | 0.93 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0.93 | 0.93 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇残疾人事业发展补助人数 | ＝ | 1 | 人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金使用 | 定性 | 专款专用，合法合规 |  |  | 10 | 10
|  |  | 资金到位率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决乡镇残疾人事业发展工作 | 定性 | 全面解决 |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益群众人数 | ≥ | 1 | 人 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保证社会稳定，维护社会和谐 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇残疾人事业发展补助资金 | ≤ | 0.93 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：秦玉刚 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082426T000014229963-高坡镇柳溪村2025年提灌站维修整治项目（川财农〔2024〕94号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决高坡镇高坡镇柳溪村群众生产生活用水困难，降低群众生产生活用水成本等工作，改善人民生活水平，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决高坡镇高坡镇柳溪村群众生产生活用水困难，降低群众生产生活用水成本等工作，改善人民生活水平，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3 | 0.371 |  |  | 12.37% | 10 | 1 | 项目报账资料不完整。还未完成报账。
| 其中：财政资金 | 0 | 3 | 0.371 |  |  | 12.37% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 维修机电提灌站 | ＝ | 1 | 座 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目建设完成时限 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 两个务工人员人均增收 | ≥ | 800 | 元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益农户人口数 | ≥ | 468 | 人 |  | 5 | 5
|  |  | 受益农户户数 | ≥ | 156 | 户 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 灌溉面积 | ≥ | 170 | 亩 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 30000 | 元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 91
评价结论 | 自评91分， 报账不及时，导致预算未执行完。
存在问题 | 报账不及时。
改进措施 | 督促项目资料的完善。
项目负责人：王鑫涛 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082426T000014229966-高坡镇双凤社区2025年提灌站维修整治项目（川财农〔2024〕94号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决高坡镇高坡镇双凤社区群众生产生活用水困难，降低群众生产生活用水成本等工作，改善人民生活水平，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决高坡镇高坡镇双凤社区群众生产生活用水困难，降低群众生产生活用水成本等工作，改善人民生活水平，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.5 | 1.5 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 1.5 | 1.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 维修机电提灌站 | ＝ | 1 | 座 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目建设完成时限 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 两个务工人员人均增收 | ≥ | 600 | 元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益农户人口数 | ≥ | 330 | 人 |  | 5 | 5
|  |  | 受益农户户数 | ≥ | 180 | 户 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 灌溉面积 | ≥ | 190 | 亩 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 15000 | 元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王鑫涛 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082426T000014229969-高坡镇云桑村2025年提灌站维修整治项目（川财农〔2024〕94号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决高坡镇高坡镇云桑村群众生产生活用水困难，降低群众生产生活用水成本等工作，改善人民生活水平，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决高坡镇高坡镇云桑村群众生产生活用水困难，降低群众生产生活用水成本等工作，改善人民生活水平，维护社会稳定，促进社会共同和谐发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.5 | 1.5 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 1.5 | 1.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 维修机电提灌站 | ＝ | 1 | 座 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目建设完成时限 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 两个务工人员人均增收 | ≥ | 700 | 元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益农户户数 | ≥ | 150 | 户 |  | 5 | 5
|  |  | 受益农户人口数 | ≥ | 300 | 人 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 灌溉面积 | ≥ | 150 | 亩 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 15000 | 元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得100分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王鑫涛 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082426T000014230080-高坡镇红寨村山坪塘整治项目（川财农〔2024〕94号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 整治落中田堰塘1口，建设期间解决15人就业问题， 其中脱贫户3人，群众增收 2500元，项目完成后灌溉210 余亩耕地，受益群众160余人。 |  |  |  |  | 项目完成率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 整治落中田堰塘1口，建设期间解决15人就业问题， 其中脱贫户3人，群众增收 2500元，项目完成后灌溉210 余亩耕地，受益群众160余人。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20 | 17.86 |  |  | 89.3% | 10 | 9 | 剩余资金为项目审减金额，将上缴国库。
| 其中：财政资金 | 0 | 20 | 17.86 |  |  | 89.3% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 解决就业问题人数 | ≥ | 15 | 人 |  | 20 | 20
|  |  | 整治山坪塘个数 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目建设完成时限 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众人均增收 | ≥ | 2500 | 元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益农户人口数 | ≥ | 160 | 人 |  | 5 | 5
|  |  | 解决农田灌溉面积 | ≥ | 210 | 亩 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 水资源利用率 | 定性 | 比上年提高 |  |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 200000 | 元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 自评得99分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王鑫涛 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51082426T000014230251-高坡镇特色优势产业标准化建设项目（川财农〔2025〕28号）
主管部门 |  | 苍溪县高坡镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县高坡镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 农产品质量安全服务站标准化建设达100%，满足高坡镇群众农特产品质量安全检测，老百姓能够吃到放心、安全的农特产品。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 6 | 5.298 |  |  | 88.3% | 10 | 9 | 剩下金额为项目质保金，还未支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 6 | 5.298 |  |  | 88.3% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目(工程)验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20
|  |  | 修建农产品质量安全服务站数量 | ＝ | 1 | 个 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目建设完成时限 | 定性 | 2025年12月 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产损失与质量风险 | 定性 | 下降 |  |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 农产品质量安全水平 | 定性 | 大幅度提高 |  |  | 5 | 5
|  |  | 群众农特产品质量安全检测需求 | 定性 | 得到满足 |  |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 本镇生产生活环境 | 定性 | 得到保护 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 6 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 自评得99分，从整体情况来看，该项目已达到预期绩效目标。项目预算执行科学、合理，项目经济效益、社会效益、生态效益和群众满意度均达到要求。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：刘广 |  |  |  |  | 财务负责人：苏强

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
614 | 苍溪县高坡镇人民政府部门 | 614001 | 苍溪县高坡镇人民政府 | 1003.1576 | 1995.9196 | 1346.7079