## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005282130-县退役军人局2022年春节双拥及走访慰问金
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于对困难、残疾、疾病等退役军人进行春节前走访慰问。 |  |  |  |  | 对困难、残疾、疾病等退役军人进行了春节前走访慰问。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对困难、残疾、疾病等退役军人进行春节前走访慰问。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 4 | 4 | 2 |  |  | 50% | 10 | 8 | 无
| 其中：财政资金 | 4 | 4 | 2 |  |  | 50% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥ | 30 | 人 | 30 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 开展座谈会次数（次） | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 经费总额 | ≤ | 4 | 万元 | 2 | 10 | 8
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高退伍军人的收入 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 体现党委政府对退伍军人的关怀，维护社会稳定 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否促进我镇征兵工作的开展 | 定性 | 是 |  | 是 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 自评得分96分，项目资金支付未完成。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000005808105-三川镇义渡湾文化长廊建设项目
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 义渡湾文化长廊建设项目包括义渡湾文化广场、文化长廊、太阳路灯安装等。 |  |  |  |  | 完成了义渡湾文化广场、文化长廊、太阳路灯安装等。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于义渡湾文化广场、文化长廊、太阳路灯安装等项目支出
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 23 | 46 | 22.9957 |  |  | 49.99% | 10 | 8
| 其中：财政资金 | 23 | 46 | 22.9957 |  |  | 49.99% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 土石方开挖 | ≤ | 40.2 | 立方米 | 40.2 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 平整场地 | ≤ | 756 | 平方米 | 756 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 基建土石方开挖 | ≤ | 31 | 米 | 31 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | c15混凝土垫层 | ≤ | 7.44 | 立方米 | 7.44 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 砂石回填 | ≤ | 84 | 立方米 | 84 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 鹅卵石堡坎 | ≤ | 25.84 | 立方米 | 25.84 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 浆砌堡坎 | ≤ | 3.46 | 立方米 | 3.46 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资 | ≤ | 46 | 万元 | 23 | 10 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 自评得分95分，项目资金支付未完成。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006611528-三川镇天官村农村污水治理项目（预算大本安排）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 天官村农村生活污水治理项目主要用于天官村土石方开挖、分类垃圾棚、水沟维修、新建排污池等项目建设 |  |  |  |  | 完成了天官村土石方开挖、分类垃圾棚、水沟维修、新建排水池等项目建设
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于天官村土石方开挖、分类垃圾棚、水沟维修、新建排水池等项目建设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 29 | 19.8735 |  |  | 68.53% | 10 | 9 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 29 | 19.8735 |  |  | 68.53% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 土石方开挖 | ≧ | 632.03 | m³ | 632.03 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 分类垃圾棚 | ≧ | 8 | 个 | 8 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 水沟维修 | ≧ | 30 | 米 | 30 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 新建排污池 | ≧ | 30.42 | m³ | 30.42 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 经费总额 | ≤ | 29 | 万元 | 19.87 | 10 | 9
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会的稳定性 | ≧ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 自评得分98分，项目资金未完成支付。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006611557-三川镇柏溪村驻村帮扶工作经费（预算大本安排）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于本镇柏溪村驻村工作队员生活补贴和通讯补贴。 |  |  |  |  | 完成本镇柏溪村驻村工作队员生活补贴和通讯补贴等支出。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成本镇柏溪村驻村工作队员的生活补贴和通讯补贴等支出。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.2 | 1.2 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 1.2 | 1.2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本总额 | ≤ | 1.2 | 万元 | 1.2 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 补助标准 | ≤ | 1.2 | 万元 | 1.2 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目长效管理制度的合理性 | 定性 | 合理性 |  | 合理 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障选派干部的工作热情，加强积极性 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为村内群众办实事、办好事，宣传新政策，促进村民生产生活 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006614747-三川镇天官村藤椒产业园道路设施项目（预算大本安排）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于本镇天官村藤椒产业园道路建设。 |  |  |  |  | 完成了天官村藤椒产业园道路建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 藤椒园内道路硬化、发展藤椒产业。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 35 | 34.0759 |  |  | 97.36% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 35 | 34.0759 |  |  | 97.36% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村公路里程 | ≥ | 0.8 | 公里 | 0.8 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及组个数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 项目工程验收合格 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 项目组织实施 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 经费总额 | ≤ | 35 | 万元 | 34.08 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决困难群众生活，维护社会稳定 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006614779-三川镇天官村道路水毁项目（预算大本安排）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于天官村道路路边垮塌，路面破损，排水沟修复等 |  |  |  |  | 完成了天官村道路路边垮塌，路面破损，排水沟修复等
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于天官村道路路边垮塌，路面破损，排水沟修复等项目建设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 70 | 69.32 |  |  | 99.03% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 70 | 69.32 |  |  | 99.03% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村个数 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村公路里程（km） | ≥ | 1.3 | 公里 | 1.3 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 浆砌堡坎（立方米） | ≥ | 180 | 立方米 | 180 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 经费总额 | ≤ | 70 | 万元 | 69.32 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决困难群众生活 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006614817-三川镇就业补助资金项目（预算大本安排）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于本镇就业补助支出和对个人及家庭的补助支出。 |  |  |  |  | 完成了本镇就业补助支出和对个人及家庭的补助支出。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于本镇16人的公益性岗位补贴和12人的社保补贴。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 11.5 | 0.08 |  |  | 0.6957% | 10 | 8
| 其中：财政资金 | 0 | 11.5 | 0.08 |  |  | 0.6957% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位补贴人数 | ≥ | 16 | 人 | 16 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 享受社保补贴人数 | ≥ | 12 | 人 | 12 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 享受社保补贴发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 经费总额 | ≤ | 11.5 | 万元 | 0.08 | 10 | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决困难群众生活 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 合理 |  | 合理 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 自评得分96分，项目资金支付未完成。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006614971-三川镇美丽乡村项目建设（预算大本安排）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于本镇天官村聚居点美丽乡村建设项目。 |  |  |  |  | 完成了天官村聚居点美丽乡村项目建设.
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于本镇天官村聚居点美丽乡村建设项目。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 13.8834 | 12.487 |  |  | 89.94% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 13.8834 | 12.487 |  |  | 89.94% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 土石方开挖 | ≥ | 540.2 | 立方米 | 540.2 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 平整场地 | ≥ | 356 | 立方米 | 356 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 基建土石方开挖 | ≥ | 51 | 米 | 51 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | c15混凝土垫层 | ≥ | 357.44 | 立方米 | 357.44 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 总成本 | ≤ | 13.88 | 万元 | 12.49 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决困难群众生活 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定性 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006615155-三川镇天官村肥水一体化建设（预算大本安排）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于本镇天官村73亩一体化果园的设施设备购买和116平方米管理房的建设及配套设备设施购买。 |  |  |  |  | 完成了本镇天官村73亩一体化果园的设施设备购买和116平方米管理房的建设及配套设备设施购买。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于本镇天官村73亩一体化果园的设施设备购买和116平方米管理房的建设及配套设备设施购买。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 55 | 55 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 55 | 55 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 管理房配套设备设施 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 管理房建设 | ≥ | 116 | 立方米 | 116 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村组个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 果药园一体化设备设施 | ≥ | 73 | 亩 | 73 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | ≤ | 55 | 万元 | 55 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决困难群众生活，维护社会稳定 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006615177-三川镇天官村苹果园作业建设（预算大本安排）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于三川镇天官村苹果园作业道的建设。 |  |  |  |  | 完成了三川镇天官村苹果园作业道的建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于三川镇天官村苹果园作业道的硬化，涵管增设和错车道的建设等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 120 | 118.7212 |  |  | 98.93% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 120 | 118.7212 |  |  | 98.93% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 增设涵管 | ≥ | 2 | 处 | 2 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化 | ≥ | 1010 | 米 | 1010 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 错车道 | ≤ | 315 | 立方米 | 315 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区效益 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | ≤ | 120 | 万元 | 118.72 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无 | [9 empty] | 〔〕
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006622323-三川镇阳园村七组地质滑坡地质灾害项目（广财建〔2021〕159号）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于三川镇阳园村七组地质滑坡路边垮塌、路面破损修复等。 |  |  |  |  | 完成了三川镇阳园村七组地质滑坡路边垮塌、路面破损修复。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于三川镇阳园村七组地质滑坡路边垮塌、路面破损修复。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 8 | 7.98 |  |  | 99.75% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 8 | 7.98 |  |  | 99.75% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 成本指标 | 资金总额 | ≤ | 8 | 万 | 7.98 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村组个数（个） | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2022年12月 |  | 2022年12月 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 浆砌堡坎（立方米） | ≥ | 50 | 立方米 | 50 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 道路维修（m） | ≥ | 30 | 米 | 30 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生活，维护社会稳定 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 合理性 |  | 合理 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006639913-三川镇就业创业补助资金（苍就函〔2022〕1号）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于三川镇开发的人员公益性岗位补贴，其中包括普通公岗、贫困公岗以及社会保险补贴。 |  |  |  |  | 完成了三川镇开发的人员公益性岗位补贴，其中包括普通公岗、贫困公岗以及社会保险补贴。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于三川镇开发的人员公益性岗位补贴，其中包括普通公岗、贫困公岗以及社会保险补贴。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 25.7284 | 25.7284 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 25.7284 | 25.7284 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 岗位津贴发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 资金总额 | ≤ | 25.73 | 万元 | 25.73 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人数 | ≧ | 11 | 人 | 11 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 开发公益性岗位人数 | ≧ | 13 | 人 | 13 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生活，维护社会稳定 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006658782-三川镇玉河村放水渠维修整治项目（苍财预〔2022〕13号）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于本镇伏家岩滑坡地段整治，放水渠土石开挖，水渠修复，砌堡坎等项目建设。 |  |  |  |  | 完成了本镇伏家岩滑坡地段整治，放水渠土石开挖，水渠修复，砌堡坎等项目建设
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于本镇伏家岩滑坡地段整治，放水渠土石开挖，水渠修复，砌堡坎等项目建设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15 | 14.975 |  |  | 99.83% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 15 | 14.975 |  |  | 99.83% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 砌堡坎 | ≧ | 245 | 立方米 | 245 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 水渠修复 | ≧ | 76 | 米 | 76 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 放水渠土石方开挖 | ≧ | 240 | 立方米 | 240 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 资金总额 | ≤ | 15 | 万 | 15 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生活，维护社会稳定 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006658794-三川镇天官村一组道路维修整治项目（苍财预〔2022〕13号）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于本镇天官村葫芦田至周家坪道路建设、现浇混凝土泄洪渠建设等。 |  |  |  |  | 完成了本镇天官村葫芦田至周家坪道路建设、现浇混凝土泄洪渠建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于本镇天官村葫芦田至周家坪道路建设、现浇混凝土泄洪渠建设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 40 | 38.7655 |  |  | 96.91% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 40 | 38.7655 |  |  | 96.91% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 现浇混凝土泄洪渠 | ≧ | 260 | 米 | 260 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 资金总额 | ≤ | 40 | 万 | 38.77 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 道路建设长度 | ≧ | 510 | 米 | 510 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生活，维护社会稳定 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006658800-三川镇天官村一组人畜饮水项目（苍财预〔2022〕13号）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于本镇天官村一组砖砌水池，铺设引水管，水毁水塘修复等项目建设。 |  |  |  |  | 完成本镇天官村一组砖砌水池，铺设引水管，水毁水塘修复等项目建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于本镇天官村一组砖砌水池，铺设引水管，水毁水塘修复等项目建设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15 | 14.95 |  |  | 99.67% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 15 | 14.95 |  |  | 99.67% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 成本指标 | 资金总额 | ≤ | 15 | 万元 | 14.95 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设引水管 | ≧ | 9800 | 米 | 9800 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 砖砌水池 | ≧ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村组个数 | ≧ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生活，维护社会稳定 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006658803-三川镇天官村一组道路建设项目（苍财预〔2022〕13号）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于三川镇天官村一组道路建设项目。 |  |  |  |  | 完成了三川镇天官村一组道路建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于三川镇天官村一组道路建设，道路土方开挖886.81立方米，干砌块石堡坎378.61米，建道路水沟378.61米。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 39 | 38.6949 |  |  | 99.22% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 39 | 38.6949 |  |  | 99.22% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 道路土方开挖 | ≧ | 886.81 | 立方米 | 886.81 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 建道路水沟 | ≧ | 378.61 | 米 | 378.61 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 干起块石堡坎 | ≧ | 800 | 米 | 800 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 资金总额 | ≤ | 39 | 万元 | 38.69 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生活，维护社会稳定 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006658817-三川镇天官村一组果药园基础设施建设项目（苍财预〔2022〕13号）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于三川镇天官村一组果药园基础设施建设。 |  |  |  |  | 完成了三川镇天官村一组果药园基础设施建设项目。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于三川镇天官村一组果药园基础设施建设和管理房的建设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 15 | 14.6992 |  |  | 97.99% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 15 | 14.6992 |  |  | 97.99% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 肥水一体化配套设施设备建设 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村组个数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 资金总额 | ≤ | 15 | 万元 | 14.7 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生活，维护社会稳定 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006658827-三川镇天官村一组产业园防护栏建设项目（苍财预〔2022〕13号）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于三川镇天官村一组产业园防护栏建设。 |  |  |  |  | 完成了三川镇天官村一组产业园防护栏建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于三川镇天官村一组产业园内基础设施建设（护栏建设长1600m，高1.8米）。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 35 | 34.767 |  |  | 99.33% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 35 | 34.767 |  |  | 99.33% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 果药园防护栏建设高度 | ≥ | 1.8 | 米 | 1.8 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 果药园防护栏建设长度 | ≥ | 1600 | 米 | 1600 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 资金总额 | ≤ | 35 | 万元 | 34.77 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生活，维护社会稳定 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006658830-三川镇天观社区道路建设项目（苍财预〔2022〕13号）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于本镇天观社区道路基础设施建设。 |  |  |  |  | 完成了本镇天观社区道路基础设施建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于本镇天观社区道路基础设施建设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 63 | 60.8546 |  |  | 96.59% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 63 | 60.8546 |  |  | 96.59% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 路面加宽并并硬化 | ≥ | 3164 | 米 | 3164 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 浆砌块石挡土墙 | ≥ | 295.03 | 立方米 | 295.03 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 干砌块石堡坎 | ≥ | 230 | 立方米 | 230 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 资金总额 | ≤ | 63 | 万元 | 60.85 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众出行 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006658841-三川镇龙井村道路建设项目（苍财预〔2022〕13号）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于本镇龙井村道路路面加宽并硬化。 |  |  |  |  | 完成了本镇龙井村道路路面加宽并硬化2.7公里。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于本镇龙井村道路路面加宽并硬化2.7公里。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 53 | 50.9924 |  |  | 96.21% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 53 | 50.9924 |  |  | 96.21% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 路面加宽并硬化 | ≧ | 2.7 | 公里 | 2.7 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 干砌块石堡坎 | ≧ | 458 | 立方米 | 458 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 经费总额 | ≤ | 53 | 万元 | 50.99 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众出行 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的可持续性 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006690185-三川镇2021年享受离职村（社区）干部生活补助、老党员关怀帮扶基金、组干部一次性补助项目
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于本镇2021年享受离职村（社区）干部生活补助、老党员关怀帮扶基金、组干部一次性补助。 |  |  |  |  | 完成了本镇2021年享受离职村（社区）干部生活补助、老党员关怀帮扶基金、组干部一次性补助。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于本镇2021年享受离职村（社区）干部生活补助72人、老党员关怀帮扶基金34人、组干部一次性补助37人。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 51.773 | 51.749 |  |  | 99.95% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 51.773 | 51.749 |  |  | 99.95% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 享受离职生活村（社区）常职干部补助 | ≧ | 72 | 人 | 72 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 享受老党员关怀帮扶 | ≧ | 34 | 人 | 34 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 享受组干部一次性补助 | ≧ | 37 | 人 | 37 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 经费总额 | ≤ | 51.77 | 万元 | 51.75 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生活，维护社会稳定 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006844770-三川镇邻水新冠疫情隔离转运项目经费
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于本镇邻水新冠疫情隔离转运项目经费。 |  |  |  |  | 完成了三川镇邻水新冠疫情隔离转运项目经费。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于本镇邻水新冠疫情隔离点办公网络安装，标识标牌制作，隔离点水电安装等项目。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.6 | 2.6 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 2.6 | 2.6 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 本次预计接纳邻水隔离人员（人） | ≧ | 75 | 人 | 75 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 标识标牌制作（个） | ≧ | 68 | 个 | 68 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离点监控设备安装（个） | ≧ | 36 | 个 | 36 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 经费总额 | ≤ | 2.6 | 万元 | 2.6 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抗疫，维护社会稳定，保证人民安全 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000006881007-三川镇政府机关缺口资金项目
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 三川镇政府机关运行经费资金项目主要用于环保经费2.8万，新冠疫情防控5.2万，森林防火3.7万，农业产业发展1.0万，脱贫攻坚档案7.3万。 |  |  |  |  | 完成了环保经费2.8万，新冠疫情防控5.2万，森林防火3.7万，农业产业发展1.0万，脱贫攻坚档案7.3万。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 三川镇政府机关运行经费资金项目主要用于环保经费2.8万，新冠疫情防控5.2万，森林防火3.7万，农业产业发展1.0万，脱贫攻坚档案7.3万。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20 | 20 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 20 | 20 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及享受人数（人） | ≥ | 1.9 | 万人 | 1.9 | 20 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 经费总额 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面为老百姓服务 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 得到老百姓拥护，和老百姓一起共同开创美好生活 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007077640-三川镇2022年临时救助备用金
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 三川镇2022年临时救助备用金项目为了加大对临时救助的支持力度，对遭遇火灾、交通事故、重特大疾病等导致生活困难的群众，及时予以临时救助。 |  |  |  |  | 主要用于临时救助基金6万元，困难群体和特殊问题4万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于临时救助基金6万元，困难群体和特殊问题4万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 30.5 | 0.96 |  |  | 3.148% | 10 |  | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 30.5 | 0.96 |  |  | 3.148% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人口 | ≥ | 18432 | 人 | 18432 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助资金 | ≤ | 6 | 万元 | 6 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 困难群体和特殊问题资金 | ≤ | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 经费总额 | ≤ | 10 | 万元 | 0.96 | 10 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生活，维护社会稳定 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 高中低 |  | 高中低 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 自评得分95分，项目内容实施基本完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007192127-三川镇八一庆祝活动经费
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于本镇八一资金慰问人数约50人，开座谈会1次，资金总额2万元。 |  |  |  |  | 完成了慰问人数50人，召开座谈会一次。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于本镇八一资金慰问人数约50人，开座谈会1次，资金总额1.94万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2 | 1.9376 |  |  | 96.88% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 2 | 1.9376 |  |  | 96.88% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥ | 50 | 人 | 50 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 开座谈会 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否提高退伍军人的收入 | 定性 | 是 |  | 是 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否体现党政对退伍进入的关怀 | 定性 | 是 |  | 是 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否促进我真征兵工作的开展 | 定性 | 是 |  | 是 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退伍军人满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | ≤ | 2 | 万元 | 1.94 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007213373-三川镇2022年产业及农村基础设施补短大阳村整治山坪塘工程项目(川财农〔2022〕50号)
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于三川镇大阳村整治病危山坪塘1口 |  |  |  |  | 整治了三川镇大阳村病危山坪塘1口。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要完成大坝清理1500平方米；坡内整形625平方米；溢洪道开挖等项目。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 22.298 | 22.298 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 22.298 | 22.298 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 溢洪道土方开挖 | ≥ | 12 | 立方米 | 立方米 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 治漏土方开挖 | ≥ | 544 | 立方米 | 立方米 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | % | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 100 | % | % | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 大坝清杂去乱 | ≥ | 1500 | 平方米 | 平方米 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生活，维护社会稳定 | ≥ | 100 | % | % | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | ≥ | 100 | % | % | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥ | 95 | % | % | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本指标 | ≤ | 22.3 | 万元 | 22.3 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007213379-三川镇2022年产业及农村基础设施补短大阳村村组道路建设项目(川财农〔2022〕50号)
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于三川镇大阳村村组道路建设，为解决大阳村一组、四组、六组及周边群众出行问题。 |  |  |  |  | 完成了大阳村村组道路硬化1000米。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 用于三川镇大阳村村组道路建设1000米，为解决大阳村一组、四组、六组及周边群众出行问题。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 39.289 | 39.289 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 39.289 | 39.289 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村个数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及组个数 | ≥ | 4 | 个 | 4 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路 | ≥ | 1000 | 米 | 1000 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生活，维护社会稳定 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | ≤ | 39.29 | 万元 | 39.29 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007257545-三川镇2022年县级乡村振兴示范村三河村农村基础设施建设项目川财农〔2022〕50号
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于三川镇三河村基础设施建设，有效推进乡村振兴，为当地老百姓建设美丽乡村。 |  |  |  |  | 完成了本镇三河村基础设施建设。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于三川镇三河村基础设施建设，有效推进乡村振兴，为当地老百姓建设美丽乡村，促进生产发展，带动个人稳定增收。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及组个数 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村个数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 | % | 2022-12-01 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生活，维护社会稳定 | 定性 | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007277109-三川镇农业抗旱资金项目
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 三川镇农业抗旱资金项目，主要用于解决居民生活用水及农业用水困难等，组织保障城乡居民基本生活。 |  |  |  |  | 解决了临时饮水困难300余人以及解决牲畜临时用水1000余头。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决临时饮水困难人员300余人以及解决牲畜临时用水1000余头。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 9 | 4.5 |  |  | 50% | 10 | 8 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 9 | 4.5 |  |  | 50% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 解决饮水困难人员（人） | ≥ | 300 | 人 | 300 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 解决牲畜临时用水（头） | ≥ | 1000 | 头 | 1000 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村个数（个） | ≥ | 7 | 个 | 7 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生活，维护社会稳定 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | ≤ | 9 | 万元 | 4.5 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价结论 | 自评得分96分，项目内容实施基本完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007386239-三川镇“天府菜油”基地示范项目（川财建〔2021〕57号）
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要用于三川镇“天府菜油”基地示范项目补助面积6000亩，每亩补助金额为8.704元，为建设油菜绿色高产高效示范片提供了有力保障。 |  |  |  |  | 三川镇完成了“天府菜油”基地示范项目补助面积6000亩，每亩补助金额为8.704元，为建设油菜绿色高产高效示范片提供了有力保障。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 补助面积6000亩，每亩补助金额8.704元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5.2224 | 5.2224 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 5.2224 | 5.2224 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及人口数 | ≥ | 1000 | 人 | 1000 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 补助面积（亩） | ≥ | 6000 | 亩 | 6000 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 补助金额 | = | 8.704 | 元/亩 | 8.704 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 稳定增收 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | ≤ | 5.22 | 万 | 5.22 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082422T000007424354-三川镇2022年秋粮稳产及灾后农业生产恢复(川财农〔2022〕104号)
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 三川镇2022年秋粮稳产及灾后农业生产恢复项目，秋洋芋等晚秋粮食作物的“一喷多促”、社会化服务等防灾稳产工作，促进农业生产灾后恢复。 |  |  |  |  | 完成了本镇2022年度秋洋芋等晚秋粮食作物的“一喷多促”、社会化服务等防灾稳产工作，促进农业生产灾后恢复。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于保障秋粮生产种植洋芋面积340亩，支持抗旱救灾及灾后农作物生产面积1600亩，合计补助10万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 保障秋粮生产补助面积 | ≥ | 340 | 亩 | 340 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 支持抗旱救灾及灾后农作物生产补助面积 | ≥ | 1600 | 亩 | 1600 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生活，维护社会稳定 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 社会稳定的合理性 | 定性 | 良 |  | 良 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082423T000007903910-三川镇农村非职网格员疫情防控通讯补助经费项目
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 三川镇农村非职网格员疫情防控通讯补助经费项目，主要用于疫情期间对网格员的通讯费用补助。 |  |  |  |  | 完成了疫情期间对146名网格员的通讯费用补助。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于疫情期间对146名网格员的通讯费用补助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.19 | 2.085 |  |  | 95.21% | 10 | 10 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 2.19 | 2.085 |  |  | 95.21% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数（人） | ≥ | 146 | 人 | 146 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 补助金额（人/元） | ≤ | 150 | 元/人 | 150 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决群众生活 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | ≤ | 2.19 | 万元 | 2.09 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评得分100分，项目内容实施全面完成，绩效目标圆满实现。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082423T000007904047-三川镇九龙山疫情防控隔离点经费补助项目
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 三川镇九龙山疫情防控隔离点经费补助项目，用于隔离点防控物资等项目支出。 |  |  |  |  | 完成了九龙山疫情防控隔离点水、电、防疫物资的支出。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该资金用于隔离点水、电、防疫物资等支出。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20 | 10.2354 |  |  | 51.18% | 10 | 8 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 20 | 10.2354 |  |  | 51.18% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 水电等必要生活要素支出（元） | ≥ | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 防疫物资采购（元） | ≥ | 15 | 万元 | 6.24 | 10 | 9
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定和谐 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定的合理性 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | ≤ | 20 | 万元 | 10.24 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 自评得分95分，项目资金未完成支付。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |  | 51082423T000008382107-三川镇2022年家庭农场培育（示范）财政奖补项目
主管部门 |  | 苍溪县三川镇人民政府部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三川镇人民政府
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要是对玉河村六组渔乐圈家庭农场、大阳村二组宇航家庭农场、三河村二组鸿太阳家庭农场以及柏溪村李博家庭农场的农业生产补贴，促进其产业更好的经营发展，带动三川镇经济增长。 |  |  |  |  | 完成了对玉河村六组渔乐圈家庭农场、大阳村二组宇航家庭农场、三河村二组鸿太阳家庭农场以及柏溪村李博家庭农场的农业生产补贴，促进其产业更好的经营发展，带动三川镇经济增长。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要是对玉河村六组渔乐圈家庭农场、大阳村二组宇航家庭农场、三河村二组鸿太阳家庭农场以及柏溪村李博家庭农场的农业生产补贴，促进其产业更好的经营发展，带动三川镇经济增长。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 20 | 16.5 |  |  | 82.5% | 10 | 9 | 无
| 其中：财政资金 | 0 | 20 | 16.5 |  |  | 82.5% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 鱼塘清淤 | ≥ | 4500 | 立方米 | 4500 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 新建化粪池 | ≥ | 1 | 处 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化入场路 | ≥ | 300 | 米 | 300 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定的合理性 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众收入 | 定性 | 提高 | % | 提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | ≤ | 20 | 万元 | 16.5 | 10 | 9
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 自评得分98分，项目资金未完成支付。
存在问题 | 无
改进措施 | 无

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000005252904 | 县住建局农村危房改造补助资金 | 2 | 2 | 0
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000005282130 | 县退役军人局2022年春节双拥及走访慰问金 | 4 | 4 | 2
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000005433175 | 三川镇义渡湾文化长廊建设资金 | 0 | 23 | 0
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000005573657 | 三川镇财政代管资金项目 | 93.635 | 93.635 | 54.1858
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000005682815 | 县住建局转拨危房改造资金 | 72 | 72 | 36
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000005808105 | 三川镇义渡湾文化长廊建设项目 | 23 | 46 | 22.9957
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000005817891 | 县委组织部转拨党建工作经费 | 4 | 4 | 1.9892
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000005833466 | 三川镇污水处理厂运行经费 | 0 | 10 | 0
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006611528 | 三川镇天官村农村污水治理项目（预算大本安排） | 0 | 29 | 19.8735
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006611557 | 三川镇柏溪村驻村帮扶工作经费（预算大本安排） | 0 | 1.2 | 1.2
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006614747 | 三川镇天官村藤椒产业园道路设施项目（预算大本安排） | 0 | 35 | 34.0759
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006614779 | 三川镇天官村道路水毁项目（预算大本安排） | 0 | 70 | 69.32
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006614817 | 三川镇就业补助资金项目（预算大本安排） | 0 | 11.5 | 0.08
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006614971 | 三川镇美丽乡村项目建设（预算大本安排） | 0 | 13.8834 | 12.487
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006615155 | 三川镇天官村肥水一体化建设（预算大本安排） | 0 | 55 | 55
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006615177 | 三川镇天官村苹果园作业建设（预算大本安排） | 0 | 120 | 118.7212
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006622323 | 三川镇阳园村七组地质滑坡地质灾害项目（广财建））[2021]159号） | 0 | 8 | 7.98
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006639913 | 三川镇就业创业补助资金（苍就函【2022】1号） | 0 | 25.7284 | 25.7284
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006658782 | 三川镇玉河村放水渠维修整治项目（苍财预〔2022〕13号） | 0 | 15 | 14.975
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006658794 | 三川镇天官村一组道路维修整治项目（苍财预〔2022〕13号） | 0 | 40 | 38.7655
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006658800 | 三川镇天官村一组人畜饮水项目（苍财预〔2022〕13号） | 0 | 15 | 14.95
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006658803 | 三川镇天官村一组道路建设项目（苍财预〔2022〕13号） | 0 | 39 | 38.6949
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006658817 | 三川镇天官村一组果药园基础设施建设项目（苍财预〔2022〕13号） | 0 | 15 | 14.6992
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006658827 | 三川镇天官村一组产业园防护栏建设项目（苍财预〔2022〕13号） | 0 | 35 | 34.767
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006658830 | 三川镇天观社区道路建设项目（苍财预〔2022〕13号） | 0 | 63 | 60.8546
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006658841 | 三川镇龙井村道路建设项目（苍财预〔2022〕13号） | 0 | 53 | 50.9924
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006690185 | 三川镇2021年享受离职村（社区）干部生活补助、老党员关怀帮扶基金、组干部一次性补助项目 | 0 | 51.773 | 51.749
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006844770 | 三川镇邻水新冠疫情隔离转运项目经费 | 0 | 2.6 | 2.6
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006856891 | 三川镇第三期党组织带头人学历提升计划学员补助资金项目 | 0 | 0.4 | 0
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000006881007 | 三川镇政府机关缺口资金项目 | 0 | 20 | 20
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007077640 | 三川镇2022年临时救助备用金 | 0 | 30.5 | 0.96
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007181881 | 三川镇2022年生猪调出大县奖励资金（川财建〔2022〕126号） | 0 | 2 | 0
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007192127 | 三川镇八一庆祝活动经费 | 0 | 2 | 1.9376
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007213373 | 三川镇2022年产业及农村基础设施补短大阳村整治山坪塘工程项目(川财农〔2022〕50号) | 0 | 22.298 | 22.298
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007213379 | 三川镇2022年产业及农村基础设施补短大阳村村组道路建设项目(川财农〔2022〕50号) | 0 | 39.289 | 39.289
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007257545 | 三川镇2022年县级乡村振兴示范村三河村农村基础设施建设项目川财农〔2022〕50号 | 0 | 10 | 10
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007277109 | 三川镇农业抗旱资金项目 | 0 | 9 | 4.5
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007386239 | 三川镇“天府菜油”基地示范项目（川财建【2021】57号） | 0 | 5.2224 | 5.2224
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082422T000007424354 | 三川镇2022年秋粮稳产及灾后农业生产恢复(川财农〔2022〕104号) | 0 | 10 | 10
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082423T000007903910 | 三川镇农村非职网格员疫情防控通讯补助经费项目 | 0 | 2.19 | 2.085
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082423T000007904047 | 三川镇九龙山疫情防控隔离点经费补助项目 | 0 | 20 | 10.2354
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082423T000008382107 | 三川镇2022年家庭农场培育（示范）财政奖补项目 | 0 | 20 | 16.5
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082423T000008382935 | 三川镇灾损农业基础设施修复大阳村二组道路维修整治项目 | 0 | 4.5 | 0
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082423T000008687975 | 三川镇收县委组织部转疫情防控工作经费 | 0 | 0.7 | 0
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082423T000008690261 | 三川镇收县委组织部转2022年春节走访活动学费补助经费 | 0 | 0.6 | 0
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082423T000008690711 | 三川镇收县委组织部转建党101周年走访慰问党费补助资金 | 0 | 0.5 | 0
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082423T000008719538 | 三川镇2022年纪检监察转移支付资金项目 | 0 | 4.6 | 0
610 | 苍溪县三川镇人民政府部门 | 610001 | 苍溪县三川镇人民政府 | 部门项目 | 51082423T000008790292 | 三川镇污水处理设施建设项目项目前期设计费 | 0 | 3.7312 | 0