苍溪县病险小二型水库白蚁防治
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（2015年至今至少有一个水利工程白蚁防治业绩。）
水库白蚁防治要求
一、白蚁整治措施要求

通过白蚁危害的情况，投标人需拟定综合防治方案和技术措施要求。

（一）综合防治方案要求

按照白蚁防治必须“先治后防，标本兼治”的原则，彻底杀灭现存坝体的白蚁群体，杀灭主巢后的补充型繁殖蚁，最大限度地灭杀坝表面层众多的幼龄巢群，大范围地灭杀周围山坡白蚁群体。对大坝采取全面预防处理；使坝体达到长期抗蚁、防蚁能力。

（二）技术措施和效应要求

1、找蚁路挖巢

在水库坝体背水坡的坝体、斜坡面，根据白蚁活动迹象和规律，选准部位在坝面挖沟找路，分析判断出主蚁道，挖出主巢、副巢，取出蚁王蚁后，同时取出卫星菌圃，进行窝巢施药，然后填实巢穴。

2、设置毒土隔离墙

在大坝两端山丘及坝脚接合部位，挖毒土隔离沟（点），喷撒专杀白蚁药剂，以隔断穿坝蚁路的形成和更好的保护大坝不受外来白蚁的侵害。

3、坝面施药

在坝体施工形成的封闭区域内，坝体表层施药，使坝体形成毒土网幕，杀灭浅表幼龄群体防止有成虫落坝建巢。

4、清理沟壁主蚁道

清理沟壁主蚁道，可杀灭主巢及未能杀灭的白蚁个体，特别是补充型繁殖蚁，以杜绝在主巢死亡后很短就形成新的巢群，产生危害。

5、投放毒饵诱杀包

由于堤坝两端白蚁危害严重，地形复杂，四周植被茂密、杂草树木较多，是白蚁生长繁殖，适合白蚁生栖的地方，为预防白蚁上坝、减少白蚁的来源，需在大坝周围植被较复杂的地带设置毒饵诱杀坑，诱集杀灭四周的白蚁群体，降低蚁群基数，更好的保护坝体不受白蚁侵害。

二、白蚁治理技术要求：

1、挖巢：

在对水库大坝及周边山林白蚁活动的地方，找出蚁路，跟踪追挖白蚁主巢、副巢，挖出巢体，抓出蚁王蚁后，取出卫星菌圃，投放适量的白蚁药，再分层回填，夯实，对其中白蚁道进行药物喷杀，使主巢的白蚁和蚁道的白蚁相互传染，直到死亡。

2、设置毒上隔离墙，开挖竖沟，呈梯形状，宽0.3m，深0.4。

3、打孔灌药，坝面打孔，孔深0.3m，孔距1-1.2m呈梅花状分布坝面，以杀灭散性白蚁和幼龄巢体。

4、坝面施药应全面，使土壤充分浸润药剂。

5、施药后，坝上严禁放牧牲畜，坝上沾药草及土壤不作它用，只宜土埋。

三、白蚁整治施工

1、药杀：

药物治理可以消灭巢体内的白蚁和大部分幼龄群体，实行打扎灌药和表层施药，在表层施药前，根据天气预报情况，选择最好的天气时间投药物效力更好的渗透到坝体土壤中。

2、设置毒土隔离墙：

毒土隔离墙是断绝坝外白蚁修筑蚁道通往坝体筑巢繁殖的有效措施，需在坝周围及坝脚设置纵横隔离墙，每个隔离墙投入专杀白蚁药剂，分层回填，每层厚度不超过10cm，先平铺，后夯实，以阻断周边白蚁上坝建巢危害。

3、破坏周边白蚁生存环境：

对水库大坝的坝脚及周围由于地形复杂，植被茂密，杂草树木较多，是白蚁生长，繁殖活动的地方，为了预防白蚁上坝，减少虫口来源，需在坝周围植被复杂地带挖坑投药，杀灭四周白蚁群体，降低虫口基数，更好的保护大坝。

四、其他要求

1、服务时间：2019年1月14日至2019年1月25日

白蚁防治项目控制单价表
	序号
	工作内容
	单位
	单价（元）
	备  注

	1
	开挖白蚁主巢
	（巢）
	650.00
	

	2
	开挖白蚁副巢
	（巢）
	85.00
	

	3
	坝面药物处理及打孔灌药
	㎡
	1.50
	药物需符合环保要求

	4
	毒土隔墙
	m
	50.00
	

	该项目实行单价结算，总价控制。 


