苍溪县2019年省定民生实事目标任务进度安排表

	序号
	项目
	目标任务
	进度安排
	责任部门
	市级主管部门
	备注

	1
	减免非民族自治地区幼儿保教费
	0.32万名
	5月完成春季学期学生资助任务，资金拨付50%；11月完成秋季学期学生资助任务，资金拨付100%；12月抽查核实
	县教科局
	市教育局（联系人：张莉，联系电话：3265708）
	据实据效

补助项目

	2
	为义务教育阶段家庭经济困难寄宿生提供生活费补助
	1.62万名
	5月完成春季学期学生资助任务，资金拨付50%；11月完成秋季学期学生资助任务，资金拨付100%；12月抽查核实
	县教科局
	市教育局（联系人：张莉，联系电话：3265708）
	据实据效     补助项目

	3
	为义务教育阶段学生提供营养膳食
	3.55万名
	春、秋季开学时，为3.55万名义务教育阶段学生提供营养膳食补助；12月资金拨付100%                     
	县教科局
	市教育局（联系人：马鉴，联系电话：3266234）
	据实据效     补助项目

	4
	支持选派教师到“三区”支教
	17名
	春、秋季开学时选派教师全部到位；11月资金拨付100%；12月抽查核实
	县教科局
	市教育局（联系人：罗朝，联系电话：3328052）
	据实据效     补助项目

	5
	免除中职学生学费
	0.28万名
	5月完成春季学期学生资助任务，资金拨付50%；11月完成秋季学期学生资助任务，资金拨付100%；12月抽查核实
	县教科局
	市教育局（联系人：张莉，联系电话：3265708）
	据实据效     补助项目

	6
	持续为城乡居民免费提供基本公共卫生服务
	60.16万人
	6月为不少于30.08万人提供健康档案管理、健康教育等14类基本公共卫生服务，资金拨付30%；9月为不少于48.13万人提供健康档案管理、健康教育等14类基本公共卫生服务，资金拨付80%；12月为不少于60.16万人提供健康档案管理、健康教育等14类基本公共卫生服务，资金拨付100%
	县卫生健康局
	市卫生健康委（联系人：万鹏，联系电话：18908124321）
	据实据效     补助项目

	7
	对贫困人口进行免费健康体检
	2.7987万人
	6月完成体检任务的50%，资金拨付50%；9月完成体检任务的80%，资金拨付80%；12月完成体检任务的100%，资金拨付100%
	县卫生健康局
	市卫生健康委（联系人：万鹏，联系电话：18908124321）
	据实据效     补助项目

	8
	为符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障
	奖励扶助32746人、特别扶助1428人
	3月县乡完成申报对象资格确认工作，县级完成复查工作并向市卫健委上报对象人数；11月将扶助资金足额打卡发放，资金拨付100%；12月抽查核实
	县卫生健康局
	市卫生健康委（联系人：贾子雄，联系电话：18981255876）
	据实据效     补助项目

	9
	提高城乡居民基本医疗保障水平
	62万人
	11月完成提高城乡居民基本医疗保障水平目标任务，资金拨付100%；12月抽查核实。            
	县医保局

县税务局
	市医保局（联系人：田莹，联系电话：3269438）
	据实据效     补助项目

	10
	提高贫困人口基本医疗保险个人缴费代缴水平
	9.01万人
	11月完成目标任务，资金拨付100%；12月抽查核实         
	县医保局
县扶贫开发局
	市医保局、市扶贫开发局（联系人：田莹，联系电话：3269438）
	据实据效     补助项目

	11
	提高城乡居民基本养老保障水平
	13.7508万人
	11月完成目标任务，资金拨付100%；12月抽查核实
	县人社局

县税务局
	市人力资源社会保障局（联系人：张力，联系电话：3304759）
	据实据效     补助项目

	12
	代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费
	1.7883万人
	3月由县人社局会同县民政局、县扶贫开发局比对核实贫困人数；6月完成目标任务的40%，资金拨付40%；9月实现符合条件的贫困人员参加城乡居民养老保险全覆盖，资金拨付100%；12月抽查核实
	县人社局
县扶贫开发局

县民政局
	市人力资源社会保障局、市扶贫开发局、市民政局（联系人：张力，联系电话：3304759）
	据实据效     补助项目

	13
	提高困难残疾人生活补贴标准
	8348人
	6月完成目标任务的50%，资金拨付50%；9月完成目标任务的75%，资金拨付75%；12月完成目标任务的100%，资金拨付100%
	县民政局
县残联
	市民政局、市残联（联系人：李兴艳，联系电话：3266598）
	据实据效     补助项目

	14
	推进实施绿色惠民殡葬政策
	644具
	6月资金拨付50%；9月资金拨付75%；12月资金拨付100%并抽查核实                      
	县民政局
	市民政局（联系人：张亚东，联系电话：3237713）
	据实据效     补助项目

	15
	实施城镇危旧房棚户区和农村危房改造
	实施80套城镇危旧房棚户区改造；实施2377户农村危房改造
	6月县级分解农村危房落实任务到户，完成选址、规划、设计、建材等建房前期准备工作； 棚户区改造开工率达30% ，资金拨付20%；9月农村危房开工率达到75%；棚户区改造开工率达到60% ，资金拨付30%；11月农村危房开工率达到100%，资金拨付50%；棚户区改造开工率达到100% ，资金拨付50%；12月抽查核实                                                                                       
	县住建局
	市住房城乡建设局（联系人：杨平，联系电话：18113695189）
	跨年度实施项目

	16
	新（改）建农村公路
	30公里
	6月完成农村公路建设任务的50%，资金拨付35%；9月完成农村公路建设任务的70%，资金拨付70%；11月完成农村公路建设任务的100%，资金拨付100%；12月抽查核实                                                                                          
	县交通运输局
	市交通运输局（联系人：刘炯，联系电话：13980157310）
	

	17
	治理8处地质灾害隐患点
	——
	——
	——
	
	

	18
	持续实施城乡垃圾污水处理专项行动
	实施1个污水项目；实施1个垃圾处理项目
	6月城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设项目全部开工，资金拨付20%；9月城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设项目完成60%，资金拨付30%；11月城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设项目完成100%，资金拨付40%；12月抽查核实                                                                           
	县住建局
县自然资源局
县发改局
苍溪生态环境局
	市住房城乡建设局、市自然资源局、市发展改革委、市生态环境局（联系人：王朝学，联系电话：13808120977 ）
	跨年度     实施项目（计划安排资金用于“三推”方案项目实施）

	19
	向未通电视贫困户配置电视入户接收设备
	2470户
	3月完成项目实施方案编制，通过审核并完成备案工作；6月完成项目招标采购工作，资金拨付30%；9月完成年度建设任务，资金拨付85%；11月份完成复查核实工作，资金拨付100%；12月抽查核实                                                               
	县文旅体局
	市文化广电旅游局(联系人：陈燕，联系电话：3266878)
	

	20
	建成安全社区，建设城乡社区儿童之家
	建成1个安全社区；建设60个城乡社区儿童之家
	6月完成安全社区建设任务的50%，资金拨付50%；完成城乡社区儿童之家建设任务的10%，资金拨付35%；9月完成安全社区建设任务的75%，资金拨付75%；完成城乡社区儿童之家建设任务的75%，资金拨付75%；11月完成安全社区建设任务100%，资金拨付100%；完成城乡社区儿童之家建设任务的100%，资金拨付100%；12月抽查核实
	县应急管理局
县妇联
	市应急管理局、市妇联（联系人：王德文、母春玲，联系电话：18981281160，13981230926）
	

	21
	新（改）建公共厕所、农村户厕
	新建公共厕所23座、改建13座；新建建农村户厕800户、改建1000户
	4月分解下达新（改）建公共厕所和新（改）建农村户厕建设任务；6月完成目标任务的30%；9月完成目标任务的75%；11月完成目标任务的100%；12月抽查核实
	县住建局
县农业农村局
县交通运输局
县文旅体局
县林业局
县水利局
县经信局
	市住房城乡建设局、市农业农村局、市交通运输局、市文化广电旅游局、市林业局、市水利局、市经济和信息化局（联系人：何博，唐丽娟，联系电话：18113695079、15883569001）
	

	22
	建设贫困村文化室
	66个
	6月完成目标任务的20%，资金拨付20%；9月完成目标任务的60%，资金拨付60%；11月完成目标任务的100%，资金拨付100%；12月抽查核实
	县文旅体局
	市文化广电旅游局（联系人：陈燕，联系电话：3266878）
	预留工程

质保金

	23
	实现 “五馆”免费开放
	图书馆1个、文化馆1个、乡镇文化站39个、博物馆和纪念馆1个
	6月完成目标任务的50%，资金拨付30%；9月完成目标任务的75%，资金拨付65%；12月完成目标任务的100%，资金拨付100%
	县文旅体局
	市文化广电旅游局（联系人：陈燕，联系电话：3266878）
	据实据效补助项目

	24
	实现体育场馆免费开放或低收费开放
	1个
	6月完成目标任务的50%，资金拨付50%；9月完成目标任务的75%，资金拨付75%； 11月完成目标任务的100%，资金拨付100%；12月抽查核实
	县文旅体局
	市体育局（联系人：马荣星，联系电话：13981294194）
	据实据效补助项目


信息公开选项：主动公开

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委，

        县监委，县法院，县检察院，县人武部。
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